ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM BUDOWA I UTRZYMANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PT. "WYMAGANIA PRZY ZWROCIE "

# ZWROT OBIEKTU W DACIE ZAKOŃCZENIA UMOWY

Wymogi

Obiekt zostanie zwrócony w stanie technicznym spełniającym wymagania określone w Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania, z uwzględnieniem Normatywnego Zużycia Obiektu.

Procedura zwrotu

W terminie [12 miesięcy] przed upływem Okresu Umowy Partner Prywatny i Podmiot Publiczny przeprowadzą wspólną kontrolę Obiektu w celu określenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu zapewnienia, że Obiekt będzie spełniać w Dacie Zakończenia Umowy wymagania wskazane w Punkcie 1.1 powyżej;

Partner Prywatny nie później niż w ciągu [60 Dni] po dokonaniu wspólnej kontroli, o której mowa w Punkcie (a) powyżej, określi zakres prac, które zdaniem Partnera Prywatnego powinny być przeprowadzone w celu zapewnienia, że Obiekt będzie spełniać w Dacie Zakończenia Umowy wymagania wskazane w Punkcie 1.1 powyżej. Podmiot Publiczny w ciągu [20 Dni] zatwierdzi zakres prac określony przez Partnera Prywatnego lub odmówi zatwierdzenia, podając uzasadnienie. Partner Prywatny w terminie [10 Dni] wprowadzi zmiany w zakresie prac z uwzględnieniem uwag Podmiotu Publicznego. W przypadku sporu co do zakresu prac, każda ze Stron będzie uprawniona do skierowania sporu co do spornego zakresu prac do rozstrzygnięcia zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów;

Nieuzgodnienie zakresu prac w trybie punktu poprzedniego nie zwalnia Partnera Prywatnego ze zobowiązania do zapewnienia, że Obiekt będzie spełniać wymogi określone w niniejszym Załączniku;

Partner Prywatny uzyska od wykonawcy przeprowadzającego prace, o których mowa w punkcie (b), gwarancję jakości na takie prace na okres co najmniej [dwunastu (12) miesięcy] od daty ich wykonania, przy czym uprawnienia z gwarancji będą określone jako podlegające cesji na rzecz Podmiotu Publicznego; w przypadku, gdy Partner Prywatny wykona ww. prace samodzielnie, udzieli Podmiotowi Publicznemu gwarancji jakości na takie prace na okres co najmniej [dwunastu (12) miesięcy] od daty ich wykonania;

Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu uporządkowanej, spójnej i kompletnej oraz zgodnej z Przepisami Prawa dokumentacji dotyczącej ewidencji i stanu Obiektu według stanu na Datę Zakończenia Umowy;

- Partner Prywatny przekaże dokumentację w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, edytowalnej oraz nieedytowalnej (ostateczna wersja), w sposób umożliwiający nieograniczone korzystanie z niej przez Podmiot Publiczny;

Zwrot Obiektu zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez obydwie Strony najpóźniej w Dacie Zakończenia Umowy. Protokół sporządzi Partner Prywatny. Podmiot Publiczny ma prawo złożenia uwag do Protokołu. Protokół powinien zawierać:

opis stanu Obiektu, w szczególności poprzez załączenie dokumentacji, o której mowa w punkcie (e) powyżej, a także może zawierać wskazanie zastrzeżeń (rozbieżności) Stron,

wskazanie oraz załączenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Obiektu, która nie została do daty sporządzenia protokołu zwrotu przekazana Podmiotowi Publicznemu,

wskazanie wszelkich umów i innych praw, o ile podlegają przeniesieniu na Podmiot Publiczny, zgodnie z Umową.

W przypadku gdy którakolwiek ze Stron będzie uchylać się od sporządzenia protokołu zwrotu, albo którakolwiek ze Stron będzie uchylać się od podpisania protokołu zwrotu lub wniesienia uwag lub zastrzeżeń, druga Strona może wyznaczyć Stronie uchylającej się [7 Dni Roboczych] na sporządzenie lub podpisanie protokołu zwrotu, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, uznaje się, że Strona uchylająca się sporządziła lub podpisała protokół zwrotu bez zastrzeżeń.

# ZWROT OBIEKTU W DACIE ROZWIĄZANIA UMOWY

Wymogi

Obiekt zostanie zwrócony w stanie technicznym spełniającym wymagania określone w Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie Przypadku Siły Wyższej, Przypadków Kompensacyjnych oraz Aktów Wandalizmu, a także przypadków, gdy rozwiązanie Umowy jest następstwem niedochowania wymogów określonych w Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania.

Procedura zwrotu

Strony przeprowadzą kontrolę Obiektu w terminie wskazanym uzgodnionym przez Strony, nie późniejszym niż [30 Dni] przed przewidywaną Datą Rozwiązania Umowy. Jeśli  którakolwiek ze Stron  nie przystąpi do takiej kontroli, wówczas kontrola zostanie przeprowadzona samodzielnie przez drugą Stronę.

W ramach kontroli:

Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu uporządkowanej, spójnej i kompletnej oraz zgodnej z Przepisami Prawa dokumentacji dotyczącej ewidencji i stanu Obiektu według stanu na Datę Rozwiązania Umowy;

- Partner Prywatny przekaże Dokumentację w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, edytowalnej w sposób umożliwiający nieograniczone korzystanie z niej przez Podmiot Publiczny.

Zwrot Obiektu zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez obydwie Strony najpóźniej w Dacie Rozwiązania Umowy. Protokół powinien zawierać:

opis stanu zwracanego Obiektu, w szczególności poprzez załączenie dokumentacji, o której mowa w punkcie (a) powyżej, a także może zawierać wskazanie zastrzeżeń (rozbieżności) Stron,

wskazanie oraz załączenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Obiektu, która nie została do daty podpisania protokołu zwrotu przekazana Podmiotowi Publicznemu,

wskazanie wszelkich umów i innych praw, o ile podlegają przeniesieniu na Podmiot Publiczny, zgodnie z Umową.

W przypadku gdy którakolwiek ze Stron będzie uchylać się od sporządzenia protokołu zwrotu, albo którakolwiek ze Stron będzie uchylać się od podpisania protokołu zwrotu, druga Strona może wyznaczyć Stronie uchylającej się [7 Dni Roboczych] na sporządzenie lub podpisanie protokołu zwrotu, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, uznaje się, że Strona uchylająca się sporządziła lub podpisała protokół zwrotu bez zastrzeżeń.

Wzór protokołu  przygotowany zostanie na zasadach określonych w Umowie oraz w załączniku nr 15 Wzory Raportów i Sprawozdań do Umowy.

# ZWROT W DACIE ROZWIĄZANIA UMOWY PRZYPADAJĄCY PRZED DATĄ ZAKOŃCZENIA ROBÓT

Procedura zwrotu

Strony przeprowadzą kontrolę Obiektu w terminie uzgodnionym przez Strony, nie późniejszym niż [30 Dni] przed przewidywaną Datą Rozwiązania Umowy.

W ramach kontroli:

Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu uporządkowanej, spójnej i kompletnej oraz zgodnej z przepisami Prawa dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji prowadzonych Robót w zakresie Budowy, a także ewidencji i stanu Obiektu, według stanu na Datę Rozwiązania Umowy;

- Partner Prywatny przekaże dokumentację w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, edytowalnej oraz nieedytowalnej (ostateczna wersja), w sposób umożliwiający nieograniczone korzystanie z niej przez Podmiot Publiczny.

Przekazanie Terenu Robót zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez obydwie Strony najpóźniej w Dacie Rozwiązania Umowy. Protokół powinien zawierać:

opis stanu zwracanego Terenu Robót, w szczególności poprzez załączenie dokumentacji, o której mowa w punkcie (a) powyżej, a także może zawierać wskazanie zastrzeżeń (rozbieżności) Stron,

wskazanie oraz załączenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej wykonanych Robót, która nie została do daty podpisania protokołu zwrotu przekazana Podmiotowi Publicznemu,

wskazanie wszelkich umów i innych praw, o ile podlegają przeniesieniu na Podmiot Publiczny, zgodnie z Umową.

W przypadku gdy którakolwiek ze Stron  będzie uchylać się od sporządzenia protokołu zwrotu, albo którakolwiek ze Stron będzie uchylać się od podpisania protokołu zwrotu, druga Strona może wyznaczyć Stronie uchylającej się [7 Dni Roboczych] na sporządzenie lub podpisanie protokołu zwrotu, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, uznaje się, że Strona uchylająca się sporządziła lub podpisała protokół zwrotu bez zastrzeżeń.

# STAN NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA UMOWY

Wymagania odnośnie do stanu na Dzień Zakończenia Umowy

Obiekt na Datę Zakończenia Umowy powinien spełniać następujące wymagania dodatkowe, z uwzględnieniem Normatywnego Zużycia Obiektu:

Dostępność,

dobry stan techniczny, funkcjonalny i estetyczny;

Wykonany zostanie przegląd techniczny o zakresie przeglądu pięcioletniego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne  (chyba, że od poprzedniego przeglądu minęło mniej niż pół roku od Dnia Zakończenia Umowy).

Po zakończeniu okresu trwania Umowy, Partner Prywatny zobowiązuje się przekazać Podmiotowi Publicznemu pełną dokumentację dotyczącą konfiguracji poszczególnych urządzeń i instalacji w tym w szczególności sterowniki, kody dostępu oraz instrukcje obsługi wraz z przekazaniem praw do licencji do oprogramowania poszczególnych instalacji (o ile Partner Prywatny będzie posiadał takie prawa) i urządzeń oraz kopie dokumentów z których wynika gwarancja na zamontowane urządzenia.

W Dniu Zakończenia Umowy następujące elementy Obiektu muszą spełniać poniższe warunki:

zagospodarowanie terenu i urządzenia zewnętrzne: kompletne, bez uszkodzeń  spękań, wybojów; ogrodzenia i urządzenia sprawne i bezpieczne, z zachowanymi atestami, niepowodujące hałasu w trakcie użytkowania;

zieleń zadbana, z poprawnie działającym systemem nawadaniania (jeśli był przewidziany), drzewami w dobrym stanie, niestwarzającymi ryzyka;

powierzchnie ścian, sufitów i podłóg Obiektu – kompletne, bez spękań, zarysowań, zawilgoceń, zacieków, rdzy, ubytków, zabrudzeń, przebarwień, odkształceń, pofałdowań, nierówności, pęcherzy, wolne od pasożytów, bez korozji biologicznej, łatwe w utrzymaniu czystości i konserwacji;

urządzenia i systemy sprawne, działające zgodnie ze specyfikacją producenta;

pokrycie dachowe szczelne, bez ubytków, spękań i odkształceń;

fundamenty bez zawilgoceń i korozji biologicznej (grzyby, pleśnie);

wymienione  rolety/żaluzje - nie póżniej niż na 3 lata przed zwrotem Obiektu;

stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna, bez wypaczeń, szpar, nieszczelności, usterek, uszkodzeń mechanicznych, stłuczonych szyb, ze sprawnym systemem otwierania i zamykania oraz okuciami (zamki, zawiasy, samozamykacze, klamki, pochwyty, siłowniki, napędy);

parapety kompletne, bez pęknięć, wypaczeń, rdzy, uszkodzeń;

obudowy grzejników zapewniające bezpieczeństwo użytkowania; zapewniające dostęp do grzejników dla potrzeb konserwacji, remontu;

      - wyposażenie stałe (m.in. lustra, zabudowy) oraz regały bez uszkodzeń, spękań, przebarwień, zanieczyszczeń, ubytków, osadów, rdzy oraz z funkcjonującymi mechanizmami przesuwnymi/jezdnymi.

      - Wszystkie przeglądy okresowe powinny mieć termin ważności upływający nie wcześniej niż w  Dniu Zakończenia Umowy.

Partner Prywatny, nie później niż trzy miesiące przed Dniem Zakończenia Umowy, zorganizuje szkolenie dla Podmiotu Publicznego w zakresie obsługi Obiektu (urządzenia, instalacje, systemy wymagane w PFU (w tym również BMS, BIM, p.poż, antywłamaniowe, kontroli dostępu i inne). Przez okres trzech miesięcy od Dnia Zakończenia Umowy Partner Prywatny będzie zobowiązany do udzielania Podmiotowi Publicznemu wyjaśnień w zakresie obsługi Obiektu (urządzenia, instalacje, systemy wymagane w PFU (w tym również BMS, BIM, p.poż, antywłamaniowe, kontroli dostępu i inne).

Sposób wyznaczania stopnia zużycia Obiektu stanowi Załącznik nr [2] Sposób ustalenia stopnia zużycia Obiektu do Załącznika nr 6 Standardy Utrzymania.