ZAŁĄCZNIK NR 15 DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM BUDOWA I UTRZYMANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PT. "WZORY RAPORTÓW "

# OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Raporty i protokoły sporządzane będą, zgodnie z punktem 23.3 Umowy.

# RAPORT MIESIĘCZNY Z POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH (OKRES PROJEKTOWANIA I BUDOWY)

Raport skrócony przedstawiony w postaci tabelarycznej, zgodnej z poniższym wzorem.

| Lp. | Etap | Stan (w trakcie/ wykonane) | Zestawienie czynności | Wartość i pozycja z Harmonogramu rzeczowo-finansowego | Termin realizacji wg. Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia | Rzeczywisty termin wykonania | Informacja o możliwości przekroczenia terminu | Sposób przeciwdziałania skutkom przekroczeń | Wpływ na datę zakończenia budowy, określenie środków i działań naprawczych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z kompletem uzgodnień |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |

# RAPORT KWARTALNY OKRESU PRAC PROJEKTOWYCH (OKRES PROJEKTOWANIA I BUDOWY)

Raport zawierać będzie następujące elementy:

- Podstawowe informacje dotyczące realizacji Prac Projektowych

Raport powinien informować o istotnych zdarzeniach związanych z przygotowaniem i realizacją Obiektu, w tym w szczególności m.in.:

- celu i zakresie raportu;

- dacie rozpoczęcia Okresu Prac Projektowych, ze wskazaniem okresu sprawozdawczego;

- uzyskanych Decyzjach i Uzgodnieniach;

- wykonanych Pracach Projektowych;

- zgodność prowadzenia Prac Projektowych z Systemem Zapewnieniem Jakości i Programem Robót.

- Określenie wysokości kosztów poniesionych na realizację Obiektu w okresie sprawozdawczym

Należy przygotować część opisową oraz zestawienie tabelaryczne.

Zestawienia tabelaryczne powinno przedstawiać wysokość kosztów poniesionych na realizację Obiektu w bieżącym okresie sprawozdawczym, w tym. m.in. szczegółowe zestawienie faktur dokumentujących wysokość kosztów poniesionych na realizację Prace Projektowych. Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania będą podlegać weryfikacji przez Podmiot Publiczny w ramach weryfikacji raportu. Zestawienie kosztów poniesionych należy przygotować w podziale na kategorię kosztów.

| Kwartalny raport okresu prac projektowych |  |
| --- | --- |
| Wykonana czynność | Kwota |
| 1 | 2 |
| Koszty opracowania Dokumentacji Projektowej |  |
| Koszty Inżyniera Kontraktu |  |
| Koszty finansowe |  |
| Koszty zarządzania projektem |  |
| Suma |  |

Dodatkowo należy przedstawić Istotne zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji Prac Projektowych w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Wobec istotnych zdarzeń zaistniałych w trakcie realizacji Prac Projektowych w bieżącym okresie sprawozdawczym należy m.in.:

- wskazać kwotowy i procentowy stanu zaawansowania Prac Projektowych w stosunku do założeń wynikających z harmonogramu pracy;

- wskazać, jakie postępowania administracyjne są w toku w związku z prowadzonymi Pracami Projektowymi, z zaznaczeniem czego dotyczy postępowanie, przed jakim Organem Administracji jest prowadzone, kiedy został złożony wniosek o wszczęcie postępowania wraz z krótkim opisem sprawy;

- wskazać konkretną datę złożenia prawidłowego wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę (dotyczy wniosków złożonych w kwartale, którego dotyczy raport);

- wskazać wszystkie zaistniałe ryzyka oraz ich rozwiązania, przypadki opóźnień występujących w kwartale, którego dotyczy raport, w szczególności niezachowanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania kamieni milowych oraz udzielić informacji o wdrożonych działaniach naprawczych w przypadku powstałych opóźnień;

- wykazać naliczone Partnerowi Prywatnemu Kary Umowne;

- udzielić informacji o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na niezachowanie terminu zakończenia Okresu Prac Projektowych wynikającego z Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia oraz informacji o wdrożonych działaniach naprawczych wobec takich zdarzeń;

- wskazać najważniejsze Prace Projektowe realizowane w zakresie Obiektu w kwartale, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń, m.in. stan zaawansowania Dokumentacji Projektowej;

- wymienić wszystkich Podwykonawców, którzy wykonywali prace w ramach Przedsięwzięcia w zakresie Prac Projektowych w kwartale, którego dotyczy raport, w tym udzielenie informacji jaki zakres prac był wykonywany przez każdego z podwykonawców;

- wskazać okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację Prac Projektowych (m.in. wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią itp.);

- wskazać przyczyny niewykonania Prac Projektowych, które w poprzednim raporcie zostały określone w zestawieniu planowanych czynności do podjęcia w przyszłym kwartale;

- wymienić planowane czynności do podjęcia w przyszłym kwartale.

- Określenie wysokości łącznych kosztów poniesionych na realizację Obiektu z uwzględnieniem bieżącego okresu sprawozdawczego:

Należy przedstawić wysokość łącznych kosztów poniesionych na realizację Obiektu od momentu jego rozpoczęcia do daty zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego przy wykorzystaniu następujących zestawień m.in.:

- Określenie wysokości kosztów poniesionych na realizację Obiektu w rozbiciu na koszty bezpośrednio związane z jego realizacją w odniesieniu do Wynagrodzenia.

- Określenie wysokości kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w harmonogramie prac w rozbiciu na koszty bezpośrednio związane z ich realizacją w odniesieniu do Wynagrodzenia.

- Weryfikacja wysokości sumy kosztów poniesionych na zarządzania projektem w stosunku do wysokości kosztów poniesionych na realizację Prac Projektowych;

- kosztów określonych w Ofercie nad sumą kosztów poniesionych na realizację wszystkich zadań określonych w harmonogramie prac.

- Załączniki:

- zestawienie pozyskanych w danym okresie sprawozdawczym Decyzji i Uzgodnień;

- zestawienie zaakceptowanych zmian;

- zestawienie zmian w trakcie procedowania z określeniem prognoz finansowych zmian.

# SKRÓCONY RAPORT MIESIĘCZNY  Z OKRESU BUDOWY

Raport zostanie przedstawiony w formie tabelarycznej, według poniższego wzoru.

| Lp. | Nazwa zadania | Napotkane problemy | Zastosowane środki zaradcze | Wartość i pozycja z Harmonogramu rzeczowo-finansowego | % ukończenia wg Harmonogramu | Rzeczywisty % ukończenia | Wpływ na datę zakończenia budowy, określenie środków i działań naprawczych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Działania organizacyjne i przygotowawcze (np. organizacja Terenu Robót .) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty opisywane w układzie: obiektami, odcinkami, itp. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inne |  |  |  |  |  |  |

# RAPORT KWARTALNY OKRESU BUDOWY

Raport zawierać będzie następujące elementy:

- Podstawowe informacje dotyczące realizacji budowy

Raport powinien informować o istotnych zdarzeniach związanych z przygotowaniem i realizacją Obiektu, w tym w szczególności m.in.:

- celu i zakresie raportu;

- dacie rozpoczęcia Okresu Budowy, ze wskazaniem okresu sprawozdawczego;

- wykonanych Pracach Projektowych;

- uzyskanych Decyzjach i Uzgodnieniach;

- wykonanych Robotach Budowlanych;

- zestawienie dokumentów odbiorowych dla zakończonych elementów wskazanych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- zgodność prowadzenia Robót Budowlanych z Systemem Zapewnieniem Jakości i Programem Robót.

- Określenie wysokości kosztów poniesionych na realizację Obiektu w okresie sprawozdawczym, wraz z odniesieniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Należy przygotować część opisową oraz zestawienie tabelaryczne.

Zestawienia tabelaryczne powinno przedstawiać wysokość kosztów poniesionych na realizację Obiektu w bieżącym okresie sprawozdawczym, w tym. m.in. szczegółowe zestawienie faktur dokumentujących wysokość kosztów poniesionych na realizację Prace Projektowych oraz budowy. Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania będą podlegać weryfikacji przez Podmiot Publiczny w ramach weryfikacji raportu. Zestawienie kosztów poniesionych należy przygotować w podziale na kategorię kosztów.

| Kwartalny raport okresu prac budowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonana czynność | Kwota | Wartość i pozycja z Harmonogramu rzeczowo-finansowego |
| 1 | 2 |  |
| Koszty opracowania Dokumentacji Projektowej |  |  |
| Koszty Robót Budowlanych |  |  |
| Koszty Inżyniera Kontraktu |  |  |
| Koszty finansowe |  |  |
| Koszty zarządzania projektem |  |  |
| Suma |  |  |

- Istotne zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji Robót Budowlanych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Wobec istotnych zdarzeń zaistniałych w trakcie realizacji Robót Budowlanych w bieżącym okresie sprawozdawczym należy m.in.:

- wskazać kwotowy i procentowy stanu zaawansowania Prac Projektowych i Budowy w stosunku do założeń wynikających z Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia

- wskazać jakie postępowania administracyjne są w toku w związku z Przedsięwzięciem, z zaznaczeniem czego dotyczy postępowanie, przed jakim Organem Administracji jest prowadzone, kiedy został złożony wniosek o wszczęcie postępowania wraz z krótkim opisem sprawy;

- wskazać konkretną datę złożenia prawidłowego wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie (dotyczy wniosków złożonych w kwartale, którego dotyczy raport);

- wskazać wszystkie zaistniałe ryzyka oraz ich rozwiązania, przypadki opóźnień występujących w kwartale, którego dotyczy raport, w szczególności niezachowanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania kamieni milowych oraz Okresu Prac Projektowych/Okresu Budowy oraz udzielić informacji o wdrożonych działaniach naprawczych w przypadku powstałych opóźnień;

- udzielić informacji o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na niezachowanie terminu zakończenia Okresu Prac Projektowych/Okresu Budowy wynikającego z Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz informacji o wdrożonych działaniach naprawczych wobec takich zdarzeń;

- przekazać dokumenty odbiorowe w podziale na branże dla zakończonych elementów Robót Budowlanych wynikających z Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- wskazać najważniejsze prace i zadania realizowane w zakresie Obiektu w kwartale, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń, w tym m.in. stanu zaawansowania Dokumentacji Projektowej, stanu zaawansowania Robót Budowlanych, opisaniem technologii i organizacji wykonywanych prac oraz planowane przeglądy i Odbiory Robót Budowlanych;

- wymienić wszystkich Podwykonawców, którzy wykonywali prace w ramach Przedsięwzięcia w zakresie Prac Projektowych lub Budowy w kwartale, którego dotyczy raport, w tym udzielenie informacji jaki zakres prac był wykonywany przez każdego z podwykonawców;

- wskazać okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację Obiektu (m.in. wypadki, wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią itp.);

- wskazać przyczyny niewykonania prac, które w poprzednim raporcie zostały określone w zestawieniu planowanych czynności do podjęcia w przyszłym kwartale;

- wymienić planowane czynności do podjęcia w przyszłym kwartale;

- przedłożyć zestawienie naliczonych  Kar Umownych, wraz z ich rozliczeniem w układzie kwartalnym oraz ze wskazaniem dat ich naliczenia.

- wykazać zdarzenia obniżające Fakturę za Nakłady Inwestycyjne.

- Określenie wysokości łącznych kosztów poniesionych na realizację Obiektu z uwzględnieniem bieżącego okresu sprawozdawczego:

Należy przedstawić wysokość łącznych kosztów poniesionych na realizację Obiektu od momentu jego rozpoczęcia do daty zakończenie bieżącego okresu rozliczeniowego przy wykorzystaniu następujących zestawień m.in.:

- Określenie wysokości kosztów poniesionych na realizację Obiektu w rozbiciu na koszty bezpośrednio związane z jego realizacją w odniesieniu do Wynagrodzenia.

- Określenie wysokości kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w harmonogramie prac w rozbiciu na koszty bezpośrednio związane z ich realizacją w odniesieniu do Wynagrodzenia.

- Weryfikacja wysokości sumy kosztów poniesionych na realizację nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem w stosunku do wysokości kosztów poniesionych na realizację Robót Budowlanych.

- Określenie nadwyżki / niedoboru sumy kosztów określonych w Ofercie nad sumą kosztów poniesionych na realizację wszystkich zadań określonych w Harmonogramie  Realizacji Przedsięwzięcia.

- Załączniki m.in.:

- dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Partnera Prywatnego;

- zestawienie pozyskanych w danym okresie sprawozdawczym Decyzji i Uzgodnień;

- zestawienie zaakceptowanych zmian;

- zestawienie zmian w trakcie procedowania z określeniem prognoz finansowych zmian;

- dokumentacja fotograficzna.

# RAPORT ROCZNY OKRESU PRAC PROJEKTOWYCH I OKRESU BUDOWY

Raport obejmował będzie m.in.:

- zbiorcze zestawienie danych ujętych w raportach półrocznych, miesięcznych oraz miesięcznych dotyczących wypadków;

- sprawozdanie z działalności Partnera Prywatnego w zakresie wykonywania Umowy w Okresie Utrzymania;

- ogólny program prac przewidzianych na kolejny rok;

- zestawienie naliczonych  Kar Umownych, wraz z ich rozliczeniem w układzie rocznym oraz ze wskazaniem dat ich naliczenia.

# SKRÓCONY RAPORT MIESIĘCZNY OKRESU UTRZYMANIA

Raport będzie zawierał informacje w zakresie m.in.:

- przyjmowanie zgłoszeń i raportowanie Awarii;

- monitorowanie usuwania Awarii;

- rejestrowanie czasów na usunięcie Awarii,

- zdarzeń skutkujących nałożeniem Punktów Karnych.

Raport miesięczny będzie obejmował wszystkie zdarzenia, stanowiące podstawę naliczania Punktów Karnych (Okres Utrzymania)

| Lp. | Data i godzina odnotowania zdarzenia | Opis zdarzenia | Dopuszczalny maksymalny czas reakcji określony w Standardach Utrzymania dla danego zdarzenia | Data i godzina usunięcia aby uniknąć Punktów Karnych | Rzeczywista data i godzina usunięcia | punkty karne przewidziane za zdarzenie zgodnie z Umową | Naliczone punkty karne | Zgłaszający zdarzenie | Osoba przyjmująca/ odpowiedzialna za usunięcie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Raport miesięczny będzie zawierał zestawienie tabelaryczne dotyczący Awarii (Okres Utrzymania)

| Lp. | Data i godzina odnotowania awarii | Opis awarii | Sposób usunięcia | Data i godzina usunięcia awarii | Zgłaszający awarię | Osoba przyjmująca/ odpowiedzialna za usunięcie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Raport miesięczny będzie zawierał również zestawienie tabelaryczne dotyczący działań konserwacyjnych, remontowych, naprawczych (Okres Utrzymania)

| Lp. | Data i godzina rozpoczęcia działania | Data i godzina zakończenia działania | Opis działania | Miejsce realizacji działania | Osoba przyjmująca/ odpowiedzialna za działanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Raport miesięczny będzie zawierał również zestawienie tabelaryczne  wypadki (Okres Projektowania i Budowy)

| Lp. | Data i godzina odnotowania zdarzenia | Opis zdarzenia | Przyczyna wystąpienia zdarzenia | Działania prewencyjne w celu uniknięcia podobnego zdarzenia w przyszłości | Zgłaszający zdarzenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Raport będzie zawierał również zestawienie tabelaryczne przypadków Całkowitego Braku Dostępności oraz Częściowego Braku Dostępności:

| Lp. | Data i godzina odnotowania zdarzenia | Opis zdarzenia | Dopuszczalny maksymalny czas reakcji określony w Standardach Dostępności | Data i godzina usunięcia aby uniknąć Punktów Karnych | Rzeczywista data i godzina usunięcia | Punkty Karne przewidziane za zdarzenie zgodnie z Umową | Naliczone Punkty Karne | Zgłaszający zdarzenie | Osoba przyjmująca/ odpowiedzialna za usunięcie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# RAPORT ROCZNY OKRESU UTRZYMANIA

Raport obejmował będzie m.in.:

- zbiorcze zestawienie danych ujętych w raportach półrocznych, miesięcznych oraz miesięcznych dotyczących wypadków;

- sprawozdanie z działalności Partnera Prywatnego w zakresie wykonywania Umowy w Okresie Utrzymania;

- ogólny program prac przewidzianych na kolejny rok;

- zestawienie naliczonych  Punktów Karnych, wraz z ich rozliczeniem w układzie rocznym wraz ze wskazaniem dat ich naliczenia.

# RAPORT – ZESTAWIENIE WYPADKÓW W OKRESIE UTRZYMANIA

Raport zostanie  sporządzany w formie tabelarycznej.

| Lp. | Data i godzina odnotowania wypadku | Opis wypadku | Przyczyna wystąpienia wypadku | Działania prewencyjne w celu uniknięcia podobnego zdarzenia w przyszłości | Zgłaszający zdarzenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# RAPORT MIESIĘCZNY – ZESTAWIENIE ZUŻYCIA MEDIÓW I WYTWORZONYCH ODPADÓW

Raport zostanie sporządzany w formie tabelarycznej

| Lp. | Rodzaj medium/odpadów | Nr licznika/ Kod odpadu | Data i godzina odczytu licznika | Stan licznika bieżący/ ilość odpadów | Stan licznika na koniec poprzedniego miesiąca | Zużycie od ostatniego odczytu | Osoba dokonująca odczytu | Sposób Przekazania odpadu/ Nazwa firmy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# RAPORT ROCZNY – ZUŻYCIE ENERGII i EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Raport roczny będzie zawierał co najmniej informacje o:

- rzeczywiście osiągniętych poziomach zużycia energii cieplnej i zużycia energii elektrycznej w danym roku rozliczeniowym, obliczonych zgodnie z metodologią obliczania zużycia, wyrażonych w jednostkach i procentach;

- Awariach, usterkach i wykonanych naprawach elementów BMS, Systemu Zarządzania Energią w danym roku rozliczeniowym;

- innych niż określone w lit. b) problemach, jakie wystąpiły w związku z zarządzaniem energią i Utrzymaniem w danym roku rozliczeniowym.

- Raport będzie zawierał zestawienie tabelaryczne według poniższego wzoru.

| Składnik majątku (Kategoria) | Jednostka | Parametry* | Zapotrzebowanie podstawowe (BCC****): teoretyczne zużycie energii zgodnie z ofertą, Dokumentacją Projektową Partnera Prywatnego i w oparciu o założenia określone w PFU* | Cel (CT): dopuszczalny poziom zwiększonego zapotrzebowania ** CT max=1,1 xBCC | Regulacja ogrzewania i chłodzenia w zależności od warunków klimatycznych** / zużycie energii i wody wg. Liczników | Zapotrzebowanie w kolejnych latach*** / zużycie energii i wody wg. liczników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie | Powierzchnia ogrzewana (m2) |  |  |  |  |  |
|  | Teoretyczna temperatura (st. C) |  |  |  |  |  |
|  | Zapotrzebowanie w ciepło (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
|  | N, liczba dni w umownym okresie grzewczym |  |  |  |  |  |
|  | D: w stopniach Celsjusza, zmiana temperatury wewnętrznej (która może być dodatnia lub ujemna) |  |  |  |  |  |
|  | DD: liczba stopniodni w bieżącym roku |  |  |  |  |  |
|  | DDY: liczba stopniodni dla roku odniesienia. |  |  |  |  |  |
| Chłodzenie | Powierzchnia ogrzewana (m2) |  |  |  |  |  |
|  | Teoretyczna temperatura (st. C) |  |  |  |  |  |
|  | Zapotrzebowanie w ciepło (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
|  | N, liczba dni w umownym okresie grzewczym |  |  |  |  |  |
|  | D: w stopniach Celsjusza, zmiana temperatury wewnętrznej (która może być dodatnia lub ujemna) |  |  |  |  |  |
|  | DD: liczba stopniodni w bieżącym roku |  |  |  |  |  |
|  | DDY: liczba stopniodni dla roku odniesienia. |  |  |  |  |  |
| Zimna woda | Zapotrzebowanie na ciepłą wodę ( m3/rok) |  |  |  |  |  |
|  | Zaopatrzenie w wodę na cele sanitarno-bytowe (m3/d) |  |  |  |  |  |
|  | Zaopatrzenie w wodę na cele technologiczne m3/rok |  |  |  |  |  |
|  | Łączne zapotrzebowanie w wodę (m3/rok) |  |  |  |  |  |
| Zaopatrzenie w energię | Powierzchnia budynku (m2) |  |  |  |  |  |
|  | Zapotrzebowanie w energie część biurowa (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
|  | Zapotrzebowanie w energie część magazynowa (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
|  | Zapotrzebowanie w energię dla wyposażenia technicznego - m.in. wentylacja i klimatyzacja (utrzymanie klimatu wewnętrznego) (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
|  | Zapotrzebowanie w energię dla wyposażenia technicznego (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
|  | Inne systemy funkcjonalne (IT, komputery itp.) (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
|  | Łączne zapotrzebowanie w energię (kWh/rok) |  |  |  |  |  |
| Przekroczenie wskazanego w warunkach technicznych zapotrzebowania na moc, nadmierne zużycie mediów lub innych warunków określonych w umowie przyłączeniowej lub warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci |  |  |  |  |  |  |

* uzupełnione po podpisaniu Umowy, na podstawie oferty Partnera Prywatnego

"**  Zużycie odpowiada pełnemu rokowi, począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia, w podziale na poszczególne budynki. Zużycie zostanie skorygowane na koniec każdego roku, aby uwzględnić warunki klimatyczne. Umowna liczba stopniodni: Degree-Day od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia roku referencyjnego (212 dni).

Korekta dotycząca ogrzewania i chłodzenia ze względu na warunki klimatyczne "

"*** Rozliczenie w układzie rocznym. Dla każdego zobowiązania dotyczącego efektywności energetycznej oczekuje się, że Partner Prywatny uniknie nadmiernego zużycia poszczególnych mediów w  porównaniu ze wskazanym w ofercie BCC w pierwszym roku i ze skorygowanym BCC w kolejnych latach. Dla budynku, w przypadku przekroczenia zużycia w stosunku do określonego zużycia. W ciągu pierwszych 2 lat Utrzymania KPI nie będą naliczane, aby umożliwić Wykonawcy kalibrację i optymalizację charakterystyki energetycznej budynków. Po tym 2-letnim okresie, kwoty wynikające z KPI z powodu przekroczeń zużycia w roku (N-1) będą obciążały Partnera Prywatnego na początku roku (N).

"**** Na koniec 3 roku Utrzymania, zapotrzebowanie dla przypadku bazowego może zostać ponownie skorygowane:

a) Jeżeli rzeczywiste zużycie będzie niższe niż zapotrzebowanie w wariancie bazowym BCC o więcej niż 10% , z maksymalną korektą o 10%,

b) jeżeli rzeczywiste zużycie przekracza CT max o więcej niż 20%. Korekta ta wystąpi tylko raz w trakcie realizacji projektu.

W przypadku nagłego i znaczącego odchylenia wielkości zużytych (więcej niż 25% w ciągu 3 miesięcy dla danego rodzaju energii) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, Podmiot Publiczny i Partner Prywatny ustalą przyczyny takiego odchylenia. W przypadku, gdy zmiana jest spowodowana trwałą zmianą zmiennej projektowej, potencjalna korekta może zostać uzgodniona przez strony."

# SPRAWOZDANIA SPECJALNE

Sprawozdania specjalne przygotowywane są ad hoc, wedle potrzeb i mogą obejmować:

    - Dodatkowe informacje o zdarzeniach i wypadkach wedle potrzeb,

    - Informacje o innych istotnych zdarzeniach;

    - Informacja o wskaźniku waloryzacji Nakładów Inwestycyjnych.

# PROTOKÓŁ KONTROLI

Protokół z kontroli Obiektu, przeprowadzanej zgodnie z Punktem 23 Umowy zawierać będzie w szczególności:

- datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

- przedmiot kontroli;

- opisowy przebieg czynności kontrolnych;

- stwierdzone w toku kontroli uchybienia Partnera Prywatnego;

- wnioski w zakresie wykonywania obowiązków przez Partnera Prywatnego;

- podpisy członków Komisji Kontrolnej, którzy uczestniczyli w czynnościach kontrolnych.

# FORMULARZ KALKULACJI WYNAGRODZENIA

Formularz będzie przygotowany w oparciu o Mechanizm Wynagradzania. Formularz będzie przedstawiany Podmiotowi Publicznemu w wersji .pdf oraz w wersji edytowalnej (.doc oraz .xls).

Formularz zawierać będzie:

- Informacje ogólne (m.in. Okres Rozliczeniowy, całkowita wysokość Wynagrodzenia płatną w danym Okresie Rozliczeniowym, data ostatniej aktualizacji Modelu Finansowego, aktualna wersja Modelu Finansowego);

- Szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych składowych wynikające ze wzoru określonego w Mechanizmie Wynagrodzenia w zakresie:

- Opłata za Prace Projektowe i Roboty Budowlane;

- Opłata za Finansowanie;

- Opłata za Rozłożenie w Czasie;

- Opłata za Utrzymanie;

- Pomniejszenia wynikające z tytułu Punktów Karnych;

- Pomniejszenia wynikające z kar umownych;

- Korekty wynikające z przekroczenia zużycia energii elektrycznej;

- Korekty wynikające z przekroczenia zużycia energii cieplnej.

- Szczegółowe wyliczenie indeksacji Wynagrodzenia;

- Załączniki dokumentujące sposób kalkulacji Wynagrodzenia.

# FORMULARZ PROPOZYCJI ZMIANY/OPTYMALIZACJI

Formularz Propozycji Zmiany przygotowany przez Partnera Prywatnego zawierać będzie co najmniej poniższy zakres. Formularz przedstawiony będzie w formie edytowalnej (pliki .doc oraz .xls) oraz .pdf.

Przedmiot opracowania

Opis zamierzenia. Dlaczego został przygotowany, jakie wprowadza zmiany w dokumentach, na co wpływa tj. koszty i czas.

Zakres wprowadzonych zmian

Należy opisać  zakres wprowadzanych zmian (dlaczego wykonywany, na co wpływa, co zmienia).

Zestawienie materiałów będących podstawą opracowania raportu

Materiały użyte do wykonania w tym pisma narady i stanowiska z podaniem odnośników do załącznika z wykazem zmian w dokumentach/ i lub zaznaczenie ostatecznej wersji poprzez np. datę, uzgodnienia z IK,. Uzgodnienia z zamawiającym np. w zakresie zmiany podejścia do sposobu kalkulacji poszczególnych pozycji, obmiary (zgodne ilościowo z danymi w późniejszym arkuszu kalkulacyjnym np.

- Rysunki wyjściowe;

- Koncepcji wykonawcy;

- Umowa PPP;

- Model Finansowy;

- Formularz Oferty;

- Pisma nr … z dnia …;

- Obmiary;

- Uzgodnienia z IK.

Sposób wyceny kosztów w ramach Polecenia Zmiany na podstawie Umowy PPP

Opis wynikający z Umowy PPP,

Należy opisać jakie pozycje zostały wycenione wg. Jakiej metody z podaniem przyczyn i wnioskiem o akceptacje Podmiotu Publicznego. W piśmie przewodnim jedynie lakonicznie opisuje się metody. Należy opisać każdą pozycje indywidualnie lub pogrupować jeśli to możliwe- uwaga nie wszystkie grupy będą miały to same tłumaczenie.

Analiza wpływu Polecenia Zmiany na koszt

Opis zgodnie z zasadami wyceny prac wskazanymi w Umowie PPP, uwzględniając specyfikę wprowadzanych zmian.

Opis powinien być zgodny z przedstawiona przez Partnera Prywatnego kalkulacją wykonana w arkuszu kalkulacyjnym.

Arkusz kalkulacyjny zostanie przedłożony w wersji edytowalnej z aktywnymi formułami.

Arkusz będzie zawierał wyliczenie zmiany w stosunku do założeń dokonanych na etapie oferty i zawierał minimum następujących informacji.

|  | KONCEPCJA BAZOWA |  |  |  | KONCEPCJA ZAMIENNA |  |  |  | POLECENIE ZMIANY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis pozycji | Ilość | jednostka | Cena jednostkowa | Wartość przychodu [PLN] / | Ilość | jednostka | Cena jednostkowa | Wartość przychodu [PLN] /] | Ilość | jednostka | Cena jednostkowa | Wartość przychodu [PLN] | Podstawa wyceny / Numer pozycji katalogowej, pozycja z Modelu Finansowego, inna (opisać) |

Szczegółowe obmiary porównawcze wraz z rysunkami warsztatowymi będącymi podstawą ich wykonania zostaną załączone do raportu (zarówno dla koncepcji bazowej jak i koncepcji zamiennej).

Szczegółowe odniesienie się do poszczególnych kategorii zostanie opisane w poniższych przykładowych – poniżej wylistowano przykładowo.

- Projektowanie

Opis z uzasadnieniem przyjętego kosztu projektowania z podaniem pozycji / stron sposobu wyliczenia wartości.

- Roboty budowlane

Należy opisać każdy z elementów scalonych podając zakres prac (lub pozycje szczegółowej kalkulacji będącej podstawą wyceny aby z wyjaśnienia i kalkulacji wynikała cena jednostkowa (R, M, S, Z, KP)), zakres pozycji, przyjęte technologie wykonania odniesienia do rysunków- części graficznej z podaniem pozycji nr stron. Jeśli są zaznaczenia na rysunkach to miejsca te należy podpisać symbolami i zrobić odnośniki do pozycji. Należy przedstawić sposoby obliczeń i metodologie w osiągnieciu wartości. Dla wycen z ofert należy odnieść się do ofert w odnośniku opisać zakres prac zakres oferty odniesienie do wykonywanych prac. W sytuacji kiedy odnosimy się do Modelu Finansowego należy wskazać pozycje wartości oraz pokazać metodykę obliczeń.

Przywołane oferty/umowy powinny być załącznikami do niniejszego dokumentu.

- Koszty Pośrednie niezależne od czasu

Należy wskazać podstawę prawną wyliczenia tych kosztów w odniesieniu do umowy lub inną metodologię i sposób w jaki ma być uwzględniona w kosztach.

Przywołane oferty/umowy powinny być załącznikami do niniejszego dokumentu.

- Koszty ogólne zależne od czasu

Należy wskazać podstawę prawną wyliczenia tych kosztów w odniesieniu do umowy lub inną metodologię i sposób w jaki ma być uwzględniona w kosztach.

Przywołane oferty/umowy powinny być załącznikami do niniejszego dokumentu.

- Koszty ogólne SPV

Należy podać sposób wyliczenia ceny z podaniem odnośników do przyjętych wartości.

Przywołane oferty/umowy powinny być załącznikami do niniejszego dokumentu.

- Koszty utrzymania – OPEX

Należy podać sposób wyliczenia ceny z podaniem odnośników do przyjętych wartości. Należy wskazać odpowiednie pozycje Modelu Finansowego, z którego korzystano przy opracowaniu wyliczenia.

Analiza wpływu Polecenia Zmiany na termin

Należy wykazać opisać wpływ na termin w odniesieniu do prac projektowych i budowlanych

Część rysunkowa

Komplet materiałów graficznych, rysunkowych, model ze spisem elementów numeracją rysunków, szczegółami. Jeśli były użyte rysunkami skrótowymi do przyjętych obliczeń.

Propozycja sposobu rozliczenia Polecenia Zmiany

Opis zgodnie z warunkami Umowy PPP uzupełniony o wyjaśnienie w jaki sposób zmiany będą wprowadzone do Modelu Finansowego.

Załączniki

Załączniki muszą być kolejno ponumerowane oraz mieć odniesienie do ich numerów wskazanych w tekście.