ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM BUDOWA I UTRZYMANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PT. " MECHANIZM WYNAGRODZENIA "

SPIS TREŚCI

1.	WSKAZÓWKI INTERPRETACYJNE	5

1.1	Ogólne	5

1.2	Symbole	5

1.3	Zaokrąglenia	5

2.	FORMUŁA WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO	6

2.1	Ogólna koncepcja wynagradzania Partnera Prywatnego	6

3.	OPŁATA za nakłady inwestycyjne ("oni")	7

3.1	Obliczenie miesięcznej Opłaty za Nakłady Inwestycyjne	7

4.	OPŁATA ZA rozłożenie w czasie (“OFNI”)	9

4.1	Obliczenie miesięcznej Opłaty za Rozłożenie w Czasie	9

5.	OPŁATA ZA UTRZYMANIE ("OU")	11

5.1	Obliczenie miesięcznej Opłaty za Utrzymanie	11

6.	OPŁATA ZA finansowanie (“OF”)	12

6.1	Obliczenie miesięcznej Opłaty za Finansowanie	12

7.	POMNIEJSZENIA Z TYTUŁU Punktów Karnych ORAZ BRAKU DOSTĘPNOŚCI	13

7.1	Pomniejszenia z tytułu Punktów Karnych	13

7.2	Pomniejszenia z tytułu Całkowitego Braku Dostępności oraz Częściowego Braku Dostępności	13

8.	INDEKSOWANIE	15

8.1	Wskaźnik indeksacji Jr	15

8.2	Wskaźnik indeksacji Ir	16

8.3	Brak publikacji wskaźnika	16

8.4	Zmiany wskaźnika	16

8.5	Błąd w publikacji wskaźnika	17

WSKAZÓWKI INTERPRETACYJNE

## Ogólne

### Niniejszy załącznik jest podstawą do określenia rozliczeń i płatności dokonywanych przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego.

### Niniejszy załącznik powinien być czytany łącznie z Umową oraz innymi załącznikami do Umowy.

### Jeśli w dokumencie znajduje się odniesienie do wartości wyrażonych w PLN, to dotyczy to wartości netto (bez podatku VAT), z wyjątkiem wartości PV obliczanej zgodnie z punktem 3.1.

## Symbole

### Symbol „” użyty w niniejszym załączniku oznacza iloczyn.

### Symbol „∑” użyty w niniejszym załączniku oznacza sumę.

## Zaokrąglenia

### Wartości wyrażone w PLN należy zaokrąglać z dokładnością do pełnego grosza.

### Wartość wskaźnika indeksacji należy zaokrąglać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

### Jeśli kalkulacja określona w niniejszym dokumencie wymaga użycia wartości w ujęciu procentowym, należy zaokrąglać je z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

FORMUŁA WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO

## Ogólna koncepcja wynagradzania Partnera Prywatnego

### Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie naliczane i płatne za każdy miesiąc m roku w Okresie Utrzymania.

### Procedurę płatności Wynagrodzenia Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny, przedstawiono w rozdziale 13 Umowy.

### Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie naliczane w Okresie Utrzymania zgodnie z następującym wzorem:

Wr,m = ONIr,m + OFNIr,m + OUr,m  + OFr,m – PKr,m - PBDr,m

gdzie:

| Wr,m | Wynagrodzenie w miesiącu m roku r [PLN] |
| --- | --- |
| ONIr,m | Opłata za Nakłady Inwestycyjne w miesiącu m roku r obliczana zgodnie z punktem 3 [PLN] |
| OFNIr,m | Opłata za Rozłożenie w Czasie w miesiącu m roku r, obliczana zgodnie z punktem 4 [PLN] |
| OUr,m | Opłata za Utrzymanie w miesiącu m roku r, obliczana zgodnie z punktem 5 [PLN] |
| OFr,m | Opłata za Finansowanie w miesiącu m roku r, obliczana zgodnie z punktem 6 [PLN] |
| PKr,m | miesięczne pomniejszenia z tytułu Punktów Karnych obliczane zgodnie z punktem 7 [PLN] |
| PBDr,m | miesięczne pomniejszenia z tytułu Całkowitego Braku Dostępności lub Częściowego Braku Dostępności obliczane zgodnie z punktem 8 [PLN] |

OPŁATA za nakłady inwestycyjne ("oni")

## Obliczenie miesięcznej Opłaty za Nakłady Inwestycyjne

### Miesięczna Opłata za Nakłady Inwestycyjne obowiązuje od Pierwszego Dnia Dostępności i obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

ONIr,m = FNI/n

FNI = NI+WK

WK=i=1LIKBi,m,r *WKBi,m,r

WKBi,m,,r <= 20%

gdzie:

| ONIr,m | Opłata za Nakłady Inwestycyjne w miesiącu m roku r w Okresie Utrzymania [PLN] |
| --- | --- |
| FNI | Kwota Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, ustalona zgodnie z postanowieniami pkt. 13.4 Umowy [PLN] |
| NI | wartość Nakładów Inwestycyjnych bez uwzględnienia podatku od towarów i usług [PLN] |
| KBi,m,r | Wartość kosztów projektowania i budowy Obiektu stanowiących część Nakładów Inwestycyjnych (w rozumieniu definicji tych ostatnich w Załączniku nr 1) w miesiącu m roku r zgodna z Modelem Finansowym, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług [PLN] |
| WK | Wartość korygująca, uwzględniająca waloryzację Nakładów Inwestycyjnych dla każdego miesiąca od dnia złożenia Oferty do ostatniego dnia Okresu Projektowania i Budowy. |
| WKBm,r | Wskaźnik waloryzacji podawany w wartościach nominalnych kosztów projektowania i budowy Obiektu stanowiących część Nakładów Inwestycyjnych (w rozumieniu definicji tych ostatnich w Załączniku nr 1) dla danego miesiąca m roku r, obliczony w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych w roku r dla miesiąca m dla kategorii „Budowa budynków” zgodnie z poniższym wzorem: WKBi,m,r=i=1LI(BMi/100)-1 gdzie BMm oznacza publikowany przez Główny Urząd Statystyczny do […] dni po każdym miesiącu wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych dla kategorii „Budowa budynków”. W celu uniknięcia wątpliwości wskaźnik waloryzacji liczony jest miesiąc do miesiąca narastająco od dnia złożenia Oferty do ostatniego dnia Okresu Projektowania i Budowy. W przypadku, jeżeli pierwszy i ostatni miesiąc nie pokrywają się z pełnym miesiącem kalendarzowym, wskaźnik waloryzacji dla niepełnego miesiąca należy policzyć proporcjonalnie do liczby dni, za którą liczony jest ten wskaźnik. |
| n | Liczba miesięcy Okresu Utrzymania |
| LI | Liczba miesięcy Okresu Projektowania i Budowy |

OPŁATA ZA rozłożenie w czasie (“OFNI”)

## Obliczenie miesięcznej Opłaty za Rozłożenie w Czasie

### Miesięczna Opłata za Rozłożenie w Czasie obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

OFNIr,m = OFNIr/n + K

K = Szr,m x (WIar,m – WIb) x LDr,m/365

gdzie:

| OFNIr,m | Opłata za Rozłożenie w Czasie w miesiącu m roku r związana z rozłożeniem w czasie płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne [PLN]. |
| --- | --- |
| OFNIr | Opłata za Rozłożenie w Czasie w roku r związana z rozłożeniem w czasie płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne i określona w Ofercie oraz Modelu Finansowym, z zastrzeżeniem przypadków, których wystąpienie związane będzie z koniecznością aktualizacji Modelu Finansowego, zgodnie z Punktem 12.6 Umowy. [PLN] |
| n | Liczba miesięcy Okresu Utrzymania w roku r |
| K | Wartość korygująca |
| Szr,m | Saldo zadłużenia z tytułu Finansowania Głównego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc m roku r |
| WIar,m | Rynkowa stawka WIBOR (lub odpowiednia stawka innego wskaźnika referencyjnego, będącego następcą WIBOR, zgodnie z Przepisami Prawa) obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc m roku r |
| WIb | Stawka bazowa WIBOR przyjęta do kalkulacji Opłaty za Rozłożenie w Czasie na potrzeby złożenia Oferty |
| LDr,m | Liczba dni w miesiącu m roku r |

W celu uniknięcia wątpliwości Opłata za Rozłożenie w Czasie nie obejmuje kosztów Finansowania w Okresie Projektowania i Budowy. Koszty Finansowania w Okresie Projektowania i Budowy podlegają aktualizacji zgodnie z punktem 12.6.2 lit. c Umowy.

Wartość korygująca "K” każdorazowo wylicza się w oparciu o WIBOR przyjęty przez Partnera Prywatnego w formularzu ofertowym w odniesieniu do Finansowania Głównego. Dla uniknięcia wątpliwości WIar,m, jak i WIb  wylicza się w ujęciu miesięcznym, odwołując się odpowiednio do ich zanualizowanej wartości rynkowej i zanualizowanej wartości referencyjnej, a Wartość Korygującą wylicza się z częstotliwością odpowiadającą okresowi (-om) referencyjnemu (-nym) WIBOR .

OPŁATA ZA UTRZYMANIE ("OU")

## Obliczenie miesięcznej Opłaty za Utrzymanie

### Miesięczna opłata za Utrzymanie obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

OUr,m = (OUS1·Jr)/12 + (OUZr,m) ·Jr

gdzie:

| OUr,m | Opłata za Utrzymanie w miesiącu m roku r [PLN] |
| --- | --- |
| OUS1 | Stała Opłata za Utrzymanie określona w Ofercie dla roku r=1 [PLN] |
| OUZr,m | Zmienna Opłata za Utrzymanie w miesiącu m roku r [PLN] |
| Jr | współczynnik indeksacji w roku r obliczony zgodnie z punktem 7.1 |

### Stała Opłata za Utrzymanie w roku r=1 (OUS1) jest to bazowa wartość określona w Ofercie Partnera Prywatnego. Wartość OUS1 jest stała w całym okresie trwania Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, których wystąpienie związane będzie z koniecznością aktualizacji Modelu Finansowego, zgodnie z pkt 12.6 Umowy.

### Zmienna Opłata za Utrzymanie w miesiącu m roku r, wyliczona wg cen stałych na datę złożenia Oferty, stanowi część Opłaty za Utrzymanie należną Partnerowi Prywatnemu za należyte wykonanie Remontów w miesiącu m roku r zgodnie z Rocznym Harmonogramem Remontów i Napraw.

OPŁATA ZA finansowanie (“OF”)

## Obliczenie miesięcznej Opłaty za Finansowanie

### Miesięczna Opłata za Finansowanie obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

OFr,m = (OF1·Ir )/12

gdzie:

| OFr,m | Opłata za Finansowanie w miesiącu m roku r [PLN]. |
| --- | --- |
| OF1 | Opłata za Finansowanie określona w Ofercie dla roku r=1 [PLN] |
| Ir | współczynnik indeksacji w roku r obliczony zgodnie z punktem 8.2 |

POMNIEJSZENIA Z TYTUŁU Punktów Karnych ORAZ BRAKU DOSTĘPNOŚCI

Postanowienia niniejszego punktu w zakresie pomniejszeń z tytułu Punktów Karnych oraz Całkowitego Braku Dostępności i Częściowego Braku Dostępności należy czytać łącznie z Umową, w tym zwłaszcza z Punktem 13.2.3 – 13.2.7 Umowy, Załącznikiem nr 6 Standardy Utrzymania.

## Pomniejszenia z tytułu Punktów Karnych

Pomniejszenia z tytułu Punktów Karnych będą obliczane zgodnie z następującym wzorem:

- PKr,m = k=1K(LPKr,m,k⋅WPK⋅Jr)

gdzie:

| PKr,m | miesięczne pomniejszenie z tytułu Punktów Karnych w miesiącu m roku r [PLN] |
| --- | --- |
| LPKr,m,k | liczba Punktów Karnych za dany przypadek niedotrzymania KPI w miesiącu m roku r [liczba punktów] |
| WPK | Wartość Punktu Karnego określona w Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania |
| Jr | Wskaźnik indeksacji obliczony zgodnie z pkt. 8.1 |
| K | Liczba przypadków niedotrzymania KPI {1,2….,K} |

## Pomniejszenia z tytułu Całkowitego Braku Dostępności oraz Częściowego Braku Dostępności

Miesięczne pomniejszenia z tytułu Całkowitego Braku Dostępności lub Częściowego Braku Dostępności dokonują się na zasadach określonych w Załączniku nr 6 Standardy Utrzymania.

Pomniejszenia z tytułu Całkowitego Braku Dostępności lub Częściowego Braku Dostępności będą obliczane zgodnie z następującym wzorem:

PzBDr,m=PUBDPU  ∙ WBD  ∙  LDBDLDm

gdzie:

| PzBDr,m | Miesięczne pomniejszenie z tytułu Całkowitego Braku Dostępności oraz Częściowego Braku Dostępności w miesiącu m roku r [PLN] |
| --- | --- |
| PUBD | powierzchnia użytkowa Obiektu, która jest dotknięta Częściowym Brakiem Dostępności lub Całkowitym Brakiem Dostępności |
| PU | łączna powierzchnia użytkowa Obiektu |
| WBD | wysokość Wynagrodzenia (bez podatku od towarów i usług w przypadku OFNIr,m oraz OUr,m) w miesiącu m roku r obliczona zgodnie z poniższym wzorem: WBD = ONIr,m + OFNIr,m + OUr,m |
| LDBD | Liczba dni w miesiącu m roku r Częściowego Braku Dostępności lub Całkowitego Braku Dostępności, przy czym wartość ta naliczana jest za każdy rozpoczęty dzień. |
| LDm | Liczba dni w miesiącu m roku r. |

INDEKSOWANIE

Niniejszy rozdział określa metodologię obliczania wskaźnika indeksacji wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

Elementy wynagrodzenia Partnera Prywatnego podlegają rocznej indeksacji od roku następnego po roku, w którym złożono Ofertę zgodnie z poniższym zestawieniem:

| L.p. | Element wynagrodzenia | Stosowany wskaźnik indeksacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opłata za Nakłady Inwestycyjne | Wskaźnik waloryzacji WKBm,r |
| 2. | Opłata za Rozłożenie w Czasie | Brak |
| 3. | Opłata za Utrzymanie | Wskaźnik indeksacji Jr |
| 4. | Pomniejszenia z tytułu Punktów Karnych | Wskaźnik indeksacji Jr |

## Wskaźnik indeksacji Jr

Wskaźnik indeksacji Opłaty za Utrzymanie oraz pomniejszeń z tytułu Punktów Karnych obliczany jest zgodnie z następującym wzorem:

Jr=R=1r-1CPIR100∙e1r+ Sr-1S0 ∙e2r+ R=1r-1BMR100 ∙e3r

gdzie:

| Jr | wskaźnik indeksacji Opłaty za Utrzymanie oraz pomniejszeń z tytułu Punktów Karnych stosowany w roku r |
| --- | --- |
| CPIR | wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku r (publikowana przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim do 31 stycznia roku r+1) |
| Sr | przeciętna wysokość miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku r (publikowana przez GUS w Dzienniku Urzędowym GUS około 15 stycznia roku r+1) |
| S0 | wynagrodzenie bazowe równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym rok złożenia Oferty. |
| BMR | wskaźnik cen produkcji budowlano montażowych w roku r uwzględniający wzrosty cen produkcji budowlano-montażowej w 12 miesiącach roku r. Ze względu na fakt, że Główny Urząd Statystyczny publikuje wskaźniki miesięcznie, BMR należy obliczyć zgodnie ze wzorem: BMR=m=112BMm100·100 gdzie BMm oznacza publikowany przez Główny Urząd Statystyczny do […] dni po każdym miesiącu m wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych w roku r dla miesiąca m |
| e1r | waga wskaźnika CPIR w wysokości 34% |
| e2r | waga wskaźnika Sr w wysokości 33% |
| e3r | waga wskaźnika BMR w wysokości 33% |

W celu uniknięcia wątpliwości dla roku złożenia Oferty r=1 oraz J1=1

Wskaźnik CPIR za rok, w którym Partner Prywatny złożył Ofertę, będzie uwzględniony 
w indeksacji w odpowiedniej części odpowiadającej okresowi od dnia złożenia Oferty do ostatniego dnia roku, w którym Partner Prywatny złożył Ofertę.

## Wskaźnik indeksacji Ir

Wskaźnik indeksacji Opłaty za Finansowanie obliczany jest zgodnie z następującym wzorem:

Ir= R=1r-1CPIR100

gdzie:

| Ir | wskaźnik indeksacji Opłaty za Finansowanie |
| --- | --- |
| CPIR | wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku r (publikowana przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim do 31 stycznia roku r+1) |

W celu uniknięcia wątpliwości dla roku złożenia Oferty r=1 oraz I1=1

## Wskaźnik CPIR za rok, w którym Partner Prywatny złożył Ofertę, będzie uwzględniony 
w indeksacji w odpowiedniej części odpowiadającej okresowi od dnia złożenia Oferty do ostatniego dnia roku, w którym Partner Prywatny złożył Ofertę.

## Brak publikacji wskaźnika

W sytuacji, gdy CPIR, Sr lub BMr dla roku r-1 nie został opublikowany do 31 stycznia roku r należy:

- zastosować wskaźnik opublikowany dla roku r-2,

- w ciągu 5 dni roboczych od opublikowania brakującego wskaźnika za rok r-1, należy ponownie obliczyć wskaźnik indeksacyjny dla roku r,

- jeśli wartość opłaty obliczonej w oparciu o wskaźnik indeksacyjny dla roku r-1 jest różna od opłaty obliczonej przy zastosowaniu wskaźnika indeksacyjnego dla roku r-2, należy dokonać korekty różnicy w opłatach w Wynagrodzeniu w kolejnym miesiącu roku r.

## Zmiany wskaźnika

W sytuacji, gdy CPIR, Sr lub BMr przestanie być publikowany, strony Umowy uzgodnią alternatywny sposób przeprowadzania indeksacji, który jest możliwie najbliższy rozwiązaniom zaprezentowanym w omawianych punktach i który przyczyni się do pozostawienia płatności na poziomie, jaki byłby osiągnięty w sytuacji, gdyby zmiana taka nie wystąpiła.

## Błąd w publikacji wskaźnika

W sytuacji, gdy nastąpił błąd przy publikacji CPIR, Sr lub BMr strony Umowy powinny ponownie obliczyć wskaźnik indeksacji (w oparciu o poprawioną, prawidłową wartość wskaźnika). Jeśli wartość Wynagrodzenia wyliczonego w oparciu o prawidłową wartość wskaźnika jest inna niż wartość Wynagrodzenia, która została zapłacona w oparciu o błędną wartość wskaźnika, strony Umowy zobowiązane są w kolejnym miesiącu odpowiednio skorygować Wynagrodzenie o powstałą różnicę.

Załącznik Nr 1 do Umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym Budowa i Utrzymanie Obiektu Kubaturowego w Formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pt. "Definicje”.

zob. Powyżej.

W przypadku w którym Finansowanie Główne składa się z więcej niż z jednej Umowy Finansowania Głównego, a określona w nich formuła wyliczenia kosztów odsetkowych odwołuje się do WIBOR, które różnią się między sobą pod względem terminu referencyjnego (zgodnie z definicją WIBOR w Załączniku nr 1 pt. „Definicje”, Partner Prywatny może przyjąć w swoim formularzu ofertowym różne wartości WIb w odniesieniu do poszczególnych części Finansowania Głównego.