ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM BUDOWA I UTRZYMANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PT. "KARY UMOWNE”

## Kary Umowne

Niniejszy załącznik określa zdarzenia, które będą stanowić podstawę do naliczania Kar Umownych.

Wystąpienie któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w niniejszym Załączniku nie będzie stanowić przesłanki naliczenia Kar Umownych, jeżeli nastąpi ono z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego lub osób trzecich, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu Przypadku Siły Wyższej lub gdy Umowa wyraźnie tak stanowi.

## Zasady naliczenia Kar Umownych

- Każde z następujących zdarzeń będzie stanowić przesłankę naliczania Kar Umownych w odniesieniu do Okresu Projektowania i Budowy:

| Lp. | Punkt referencyjny Umowy | Zdarzenie | Kary Umowne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Punkt 6.3 | Przekroczenie terminu na wydanie opinii, zgód, zatwierdzeń przez Inżyniera Kontraktu; | 500 zł za każdy dzień zwłoki |
| 1.2 | Punkt […] Harmonogramu Realizcaji Przedsięwzięcia | Przekroczenie daty wykonania Dokumentacji Projektowej Budowlanej, określonej w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia; | 0,02% Opłaty za Nakłady Inwestycyjne, wskazanej w Ofercie, za każdy dzień zwłoki |
| 1.3 | Punkt […] Harmonogramu Realizcaji Przedsięwzięcia | Przekroczenie daty uzyskania Pozwolenia na Budowę, określonej w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia; | 500 zł za każdy dzień zwłoki |
| 1.4 | Punkt […] Harmonogramu Realizcaji Przedsięwzięcia | Przekroczenie Daty Zakończenia Robót, określonej w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia; | 0,02% Opłaty za Nakłady Inwestycyjne, wskazanej w Ofercie, za każdy dzień zwłoki |
| 1.6. | Punkt 11.1.5 | Przekroczenie daty przekazania Podmiotowi Publicznemu dowodów, że oświadczenia i zobowiązania określone w punkcie 11.1.4 Umowy zostały wykonane; | 1000 zł za każdy dzień zwłoki |
| 1.7. | Punkt 12.5.1. | Przekroczenie daty przekazania Podmiotowi Publicznemu Modelu Finansowego | 1000 zł za każdy dzień zwłoki |
| 1.8. | Punkt 9.7.5 lit (b) | Przekroczenie terminu na usunięcie Wad Nieistotnych, wskazanego w Protokole Odbioru Ostatecznego; | 500 zł za każdy dzień zwłoki |
| 1.9. | Punkt 1.1.7. Załącznika nr 11 Rozliczenia Stron na wypadek wygaśnięcia Umowy | Rozwiązanie umowy na podstawie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny; | 8% wartości poniesionych Nakładów Inwestycyjnych, o których mowa w punktach 1.1.1, 1.1.4 lub odpowiednio 1.1.6 jednak nie mniej niż 3 % Opłaty za Nakłady Inwestycyjne, wskazanej w Ofercie |

- W wypadku, jeśli za to samo zdarzenie Umowa przewiduje kary umowne na podstawie różnych postanowień, do uprawnionego należy wybór podstawy dochodzonej kary umownej, z tym zastrzeżeniem, że za to samo zdarzenie kara może być naliczona tylko na podstawie jednego postanowienia Umowy.

- Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od faktu wystąpienia szkody wywołanej zdarzeniem powodującym powstanie po uprawnionej Stronie uprawnienia do naliczenia kary umownej.