# Przykładowa lista sprawdzająca do skutecznego Zarządzania Umową o PPP 
– Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny

|  | Pytanie sprawdzające | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| Etap Inwestycyjny | - Czy opracowano rejestr ryzyk? |  |
|  | - Czy wdrożono procedury monitoringu i kontroli fazy projektowania? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny wspiera Partnera Prywatnego w uzyskaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych (jeśli założono takie wsparcie w Umowie o PPP)? |  |
|  | - Czy wdrożono procedury monitoringu i kontroli fazy budowy, w tym harmonogramu, jakości materiałów, postępów budowy? |  |
|  | - Czy współpraca pomiędzy Podmiotem Publicznym w Partnerem Prywatnym przebiega bez rozbieżności lub sporów? |  |
|  | - Czy ustalono spotkania koordynacyjne lub inne spotkania statusowe pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym i czy są one realizowane? |  |
|  | - Czy stworzono i udostępniono system informacji o Projekcie PPP dla mieszkańców? |  |
|  | - Czy Partner Prywatny raportuje zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny właściwie zarządza procesem rozliczeń funduszy unijnych (dotyczy Projektu Hybrydowego)? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny wdrożył procedury zarządzania zmianą w Projekcie PPP na Etapie Inwestycyjnym? |  |
|  | - Czy działa Komitet Sterujący/Wspólny Komitet Sterujący? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny sprawuje nadzór nad procesem oddania Infrastruktury Publicznej do użytkowania? |  |
|  | - Czy ustalony w Umowie o PPP podział ryzyk jest zachowany? |  |
| Etap Operacyjny | - Czy stosowane są narzędzia i procedury wskazane w Umowie o PPP (lub Podręczniku Zarządzania Umową o PPP)? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny monitoruje jakość świadczonych usług i Dostępność Infrastruktury Publicznej? Czy Podmiot Publiczny monitoruje wszystkie uzgodnione w Umowie o PPP Kluczowe Wskaźniki Efektywności? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny zarządza płatnościami i rozliczeniami? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny odpowiednio reaguje w przypadku naruszenia postanowień Umowy o PPP? |  |
|  | - Czy utrzymywana jest komunikacja z Partnerem Prywatnym? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny wdrożył procedury zarządzania zmianą w Projekcie PPP na Etapie Operacyjnym? |  |
|  | - Czy w Projekcie PPP działa Komitet Sterujący/Wspólny Komitet Sterujący? |  |
|  | - Czy na poziomie kierowniczym Zespołu Projektowego PPP działa kierownik projektu PPP i zastępca kierownika Projektu PPP? |  |
|  | - Czy na poziomie operacyjnym działa Zespół Projektowy PPP? |  |
|  | - Czy współpraca pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym przebiega bez rozbieżności lub sporów? |  |
|  | - Czy raporty od Partnera Prywatnego doręczane są we właściwych terminach? |  |
|  | - Czy raporty od Partnera Prywatnego są kompletne i zawierają właściwe informacje? |  |
|  | - Czy funkcjonuje system weryfikacji raportów Partnera Prywatnego? |  |
|  | - Czy funkcjonuje system zarządzania informacjami? |  |
|  | - Czy Podmiot Publiczny monitoruje Projekt PPP pod kątem realizacji wskaźników wymaganych umową o dofinansowanie (dotyczy Projektu Hybrydowego)? |  |
|  | - Czy utrzymywana jest komunikacja z Użytkownikami, np. poprzez stronę internetową Projektu PPP, ankiety, rejestr i reakcje na skargi? |  |
|  | - Czy ustalony w Umowie o PPP podział ryzyk jest zachowany? |  |
| Faza Zakończenia Umowy o PPP i zwrotu Infrastruktury Publicznej | - Czy została podjęta decyzja Podmiotu Publicznego dotycząca Infrastruktury Publicznej w związku z Zakończeniem Umowy o PPP? |  |
|  | - Czy przeprowadzono inspekcję stanu Infrastruktury Publicznej przed Zakończeniem Umowy o PPP? |  |
|  | - Czy istnieją procedury przekazania Infrastruktury Publicznej? |  |
|  | - Czy istnieje strategia/plan kontynuacji świadczenia usług po Zakończeniu Umowy o PPP? |  |
|  | - Czy Podmiotowi Publicznemu przekazano wszystkie uprawnienia, dokumenty, know-how, zgodnie z procedurami przewidzianymi w Umowie o PPP? |  |
|  | - Czy przeprowadzono ostateczne rozliczenie finansowe Projektu PPP? |  |