# Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na usługi doradcze – przykład

Poniżej przedstawiono przykładowy Opis przedmiotu zamówienia dla konkretnego projektu.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ): świadczenie kompleksowego doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i utrzymaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej (budynek urzędu) o wartości nakładów inwestycyjnych ok. 50 mln zł.

| Uwaga |  |
| --- | --- |
| Z uwagi na wartość Projektu PPP (50 mln zł) zakres prac Zespołu Doradczego jest właściwy dla Dużych Projektów. Dla Małych Projektów w pełnym zakresie przeprowadza się jedynie analizę ryzyka i analizę prawną w pełnym zakresie, natomiast pozostałe w uproszczonym/ograniczonym zakresie. W przypadku analizy Value for Money wykonuje się jedynie analizę jakościową (patrz: Tabela 22, Wytyczne Tom I). |  |

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego ("Kompleksowe Doradztwo") dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i utrzymaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej pod nazwą "[nazwa projektu]", zwanego dalej "Projektem PPP". Szczegółowy Opis Projektu znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu wszystkie niezbędne materiały pisemne związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności:

analizy, opracowania, notatki, prezentacje, zestawienia, projekty pism, harmonogramów i inne;

projekty dokumentów związanych z postępowaniem na wybór Partnera Prywatnego, w tym projektu Umowy o PPP;

notatek sprawozdawczych.

Wykonawca w zakresie zamówienia będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych oraz telekonferencjach i wideokonferencjach dotyczących zamówienia.

Niniejszy OPZ zakłada prowadzenie postępowania na wybór Partnera Prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego w rozumieniu przepisów Ustawy PZP. Jeżeli w toku realizacji zamówienia podjęta zostanie decyzja o innej procedurze lub trybie wyboru Partnera Prywatnego, stanowić to będzie podstawę do zmiany umowy z Doradcą w celu dostosowania jej zakresu, terminów oraz wynagrodzenia Doradcy. Zamawiający dla określenia działań uczestników postępowania na wybór Partnera Prywatnego w ramach dialogu konkurencyjnego posłużył się terminem "negocjacje".

Zadaniem Wykonawcy będzie w takim wypadku przeprowadzenie wszystkich koniecznych działań wynikających z przyjętego trybu wyboru Partnera Prywatnego oraz przygotowanie dokumentacji wzorcowej stanowiącej odpowiednik dokumentacji wskazanej w niniejszym OPZ dla trybu dialogu konkurencyjnego.

## Wykonawca

Zadaniem Wykonawcy jest świadczenie usług kompleksowego Doradztwa w zakresie oraz w terminach wskazanych w niniejszym OPZ oraz umowie z Doradcą.

Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie metodyki zaproponowanej w ofercie i zaakceptowanej przez Podmiot Publiczny ("Metodyka").

Wykonawca ani jego podwykonawcy nie mogą świadczyć usług doradczych przy Projekcie PPP na rzecz podmiotów uczestniczących w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego dla Projektu PPP.

Podmiot Publiczny wymaga, aby prace Wykonawcy wykonywane były co najmniej przy zaangażowaniu ekspertów, wchodzących w skład wyznaczonego przez Wykonawcę Zespołu Doradców.

Wykonawca będzie brał aktywny udział w pracach Zespołu Projektowego PPP powołanego przez Podmiot Publiczny, w szczególności będzie aktywnie uczestniczył w poszczególnych turach dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi.

Wykonawca wyznaczy Kierownika Zespołu Doradców, odpowiedzialnego za koordynację pracy Zespołu w zakresie merytorycznego przedmiotu doradztwa oraz w zakresie obsługi administracyjnej zamówienia.

Kierownik Zespołu Doradców odpowiedzialny będzie również za kontakt z Podmiotem Publicznym w zakresie obsługi administracyjnej zamówienia, w tym przyjmowania zadań, odbioru i rozliczenia wykonanych prac.

Zmiana Doradcy wskazanego w Ofercie jest dopuszczalna w szczególnych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Podmiotu Publicznego.

## Termin realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje realizację całości Zamówienia w terminie. Zamawiający dopuszcza przedłużenie ww. terminu w uzasadnionych przypadkach. Wydłużenie terminu wykonania Zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz następuje w drodze zmiany umowy z Doradcą.

Terminy realizacji poszczególnych etapów doradztwa zostały określone w Punkcie 1.4 Etapy doradztwa, a ich początek ma miejsce wraz z momentem wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie do rozpoczęcia prac w ramach danego etapu.

## Etapy doradztwa

Zamówienie będzie realizowane w ramach następujących etapów:

- Etap I – Ocena Efektywności realizacji Projektu w modelu PPP;

- Etap II – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania Partnerów Prywatnych;

- Etap III – Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu PPP;

- Etap IV – Negocjacje i zaproszenie do składania ofert;

- Etap V – Ocena ofert (w tym pytania i odpowiedzi do SWZ);

- Etap VI – Zawarcie Umowy o PPP;

- Etap VII – Zamknięcie finansowe Projektu;

Etap VIII – Przygotowanie podręcznika zarządzania Umową PPP;

- Etap IX - Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania dofinansowania z funduszy UE;

Postępowanie przed KIO;

- Dodatkowe wsparcie doradcze.

| Uwaga |  |
| --- | --- |
| - Okresy wykonania etapów należy dostosować do specyfiki i zakresu Projektu PPP. Wskazane poniżej okresy mają charakter wyłącznie przykładowy. |  |

### Etap I – Ocena Efektywności realizacji Projektu w modelu PPP

Analizy interesariuszy

Należy zidentyfikować wszystkich możliwych interesariuszy, określić ich rolę w Projekcie PPP, określić wpływ na Projekt PPP, określić sposób komunikacji. Wynikiem analizy będzie wyciągnięcie szczegółowych wniosków z uwzględnieniem działań koniecznych do wykonywania w odniesieniu do zidentyfikowanych interesariuszy na każdym etapie projektu. Wyniki analizy interesariuszy powinny zostać zaprezentowane w formie tabelarycznej.

Analizy techniczne

Analizy techniczne powinny obejmować:

- określenie potrzeb/działań priorytetowych odpowiadających zaspokojeniu oczekiwań społecznych (np. budowa drogi dojazdowej do budynku, budowa parkingu, dodatkowe funkcje budynku, np. sala spotkań dla mieszkańców, biblioteka);

- określenie zakresu/Projektu PPP (np. wielkość/kubatura budynku, parking, tereny zielone);

- określenie opcji realizacji projektu – czy w ramach Projektu PPP zawarty jest element utrzymania (np. utrzymanie lub zarządzanie urzędem);

- analiza dostępności terenu (własności gruntów);

- analiza techniczna parametrów istniejącej infrastruktury (np. stan drogi dojazdowej, stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej);

- analiza geologiczna, zanieczyszczeń gruntów, na których będzie realizowany Projekt PPP;

- analiza formalno-prawna posiadanych lub niezbędnych do wykonania projektu decyzji administracyjnych i pozwoleń analiza techniczna rozwiązań projektowych wraz ze wstępną analizą kosztów danego rozwiązania;

- wariantowanie rozwiązań technicznych oraz ewentualne etapowanie prac;

- analiza środowiskowa rozważanych wariantów (w tym jej zgodność z wcześniej uzyskanymi decyzjami np. Decyzją Środowiskową, jeżeli została wydana);

- określenie przybliżonej wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla Projektu PPP oraz dla projektu w formule tradycyjnej.

Analizy ryzyka

Analizy ryzyka powinny obejmować:

- przygotowanie matrycy ryzyk, uwzględniającej:

  - identyfikację ryzyka: proces identyfikacji wszystkich ryzyk istotnych dla Projektu PPP, zarówno na etapie jego budowy, jak i fazy operacyjnej;

  - ocenę ryzyka: określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk i wielkości ich skutków w przypadku ich materializacji (waga ryzyka);

  - alokację ryzyka: przydzielenie odpowiedzialności za skutki każdego z ryzyk jednej ze stron Umowy o PPP.

Przygotowanie matrycy ryzyka zostanie poprzedzone całodniowymi warsztatami ryzyka, przygotowanymi przez Wykonawcę, podczas których omówione zostanie zestawienie potencjalnych ryzyk, jakie mogą się pojawić w związku z realizacją Projektu PPP.

- wskazanie i uzasadnienie rekomendowanego podziału zadań i ryzyk pomiędzy stronami w Projekcie PPP na etapie inwestycyjnym i operacyjnym Projektu PPP.

Analizy prawne

W ramach analiz prawnych Wykonawca powinien wykonać:

- analizę możliwości realizacji Projektu PPP wraz z analizą dostępnych modeli prawnych realizacji Projektu PPP;

- analizę sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego (dla konkretnego rekomendowanego modelu realizacji Projektu PPP) i wskazanie właściwych z punktu widzenia powodzenia Projektu PPP warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz kryteriów oceny ofert;

- analizę stanu prawnego składnika majątkowego Podmiotu Publicznego wraz ze wskazaniem możliwych form wniesienia tego składnika do Projektu PPP, w tym:

- ustalenie możliwości wniesienia planowanego składnika do Projektu PPP;

- wskazanie możliwych form wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP wraz z rekomendacją;

- ustalenie koniecznych działań do podjęcia przez Podmiot Publiczny w celu wniesienia składnika majątkowego do Projektu PPP;

- zidentyfikowanie ryzyk związanych ze stanem prawnym składnika majątkowego.

Analizy podatkowe

W ramach analiz podatkowych Wykonawca powinien przeprowadzić:

- identyfikację planowanych w ramach Projektu PPP transakcji/świadczeń Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego;

- identyfikację innych operacji i okoliczności, które mogą mieć skutki podatkowe (przykładowo, uzyskiwanie dotacji, dokonywanie korekt, płatności o charakterze odszkodowawczym, posiadanie nieruchomości);

- analizę w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), w tym w szczególności powinien ustalić:

- klasyfikację podatkową planowanych świadczeń każdego z podmiotów;

- zakres i sposób opodatkowania dla poszczególnych świadczeń;

- podstawy opodatkowania oraz stawki podatku;

- terminy płatności zobowiązań podatkowych;

- możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego dla Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, ograniczenia w ww. zakresie wynikające z obowiązujących przepisów;

- wpływ powyższego na koszty Projektu PPP;

- analizę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym 
w szczególności ustalenie:

- wpływu planowanych świadczeń na przychody i koszty wykazywane w związku z Projektem, w tym, moment ich rozpoznania dla celów CIT;

- klasyfikację do źródła przychodów;

- ewentualnych ograniczeń w zakresie rozpoznawania kosztów podatkowych, w szczególności kosztów związanych z finansowaniem czy kosztów tzw. usług niematerialnych;

- podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem sytuacji, gdy wartość rynkowa odbiega od ceny rynkowej;

- terminów płatności zobowiązań podatkowych;

- zasad rozliczania straty podatkowej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów;

- analizę w zakresie podatku od nieruchomości, mającą na celu przede wszystkim ustalenia, na którym z podmiotów spoczywa obowiązek podatkowy i jaka jest podstawa opodatkowania;

- analizę w zakresie innych podatków, o ile dotyczą Projektu PPP np. podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków akcyzowych.

Analizy rynkowe

W ramach analiz rynkowych Wykonawca:

- przygotuje memorandum informacyjne dla Projektu PPP lub inne dokumenty informacyjne oraz kwestionariusze dla uczestników badania rynku, zawierające następujące informacje:

- wprowadzenie do Projektu PPP, jego cele strategiczne i prezentacja Podmiotu Publicznego;

- zakres Projektu PPP, w tym określenie infrastruktury (stan obecny oraz planowany po realizacji Projektu PPP) oczekiwanych standardów świadczenia usług przez Partnera Prywatnego;

- wstępną zakładaną alokację ryzyk oraz określenie zadań do przekazania Partnerowi Prywatnemu;

- identyfikację kluczowych ryzyk technicznych, które mogą wpływać na możliwość realizacji Projektu,

- szacunkową wielkość nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych;

- potencjalne źródła przychodów na etapie operacyjnym;

- planowany Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego;

- strukturę finansową;

- strukturę prawną;

- opis postępowania na wybór Partnera Prywatnego;

- proponowany harmonogram przygotowania i realizacji Projektu PPP (w tym fazy projektowania, budowy i utrzymania);

- wskazanie interesariuszy i strukturę organizacji Projektu PPP;

- listę dostępnych dokumentów/analiz/pozwoleń;

- kwestionariusz z pytaniami do Partnerów Prywatnych;

- kwestionariusz z pytaniami do Instytucji Finansujących;

- przeprowadzi testowanie rynku z co najmniej […] podmiotami uprzednio zaakceptowanymi przez Podmiot Publiczny reprezentującymi potencjalnych Partnerów Prywatnych (wykonawców robót budowlanych i podmioty utrzymujące) oraz instytucje finansujące;

- przygotuje raport zawierający wnioski z badania rynku i rekomendacje dotyczące uwzględnienia tych wniosków na etapie dalszych prac.

Analizy popytu

Prognoza popytu – obejmuje prognozę potencjalnego zapotrzebowania na korzystanie z Infrastruktury Publicznej wśród Użytkowników oraz oczekiwanego wzrostu popytu w całym okresie realizacji projektu. Zwykle wymaga to oszacowania poziomu popytu, który nie jest obecnie spełniany (to jest poziomu potrzeb) z powodu braku aktywów lub poziomu jakości.

Analizy ekonomiczno-finansowe

Analizy ekonomiczno-finansowe obejmą:

- analizę potencjału komercyjno-finansowego Projektu PPP – weryfikację wykonalności poszczególnych wariantów projektu w formule PPP poprzez ocenę ich potencjału komercyjnego i bankowalności przy zadanych założeniach oraz porównanie rozważanych wariantów;

- analizę kosztów i korzyści projektu PPP – analizę wariantów realizacji przedsięwzięcia w formule PPP z perspektywy ekonomicznej i ocenę zasadności realizacji projektu przez Podmiot Publiczny;

- ocenę skutków finansowych realizacji projektu PPP dla budżetu Podmiotu Publicznego w wybranym wariancie optymalnym i ocenę dostępności finansowej lub ocenę dostępności finansowej dla Użytkowników (ang. affordability);

- analizę ekonomiczną, obejmującą:

- przeliczenie cen rynkowych na ceny dualne i korekta fiskalna;

- monetyzację kosztów i korzyści ekonomiczno-społecznych (efektów zewnętrznych);

- zdyskontowanie oszacowanych kosztów i korzyści;

- obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej;

- porównanie wyników analizy ekonomicznej w rozważanych wariantach;

analizę możliwości pozyskania finansowania ze środków UE oraz rekomendacje odnośnie zasadności włączenia środków UE do Projektu i ich wpływu na bankowalność;

- analizę wrażliwości;

- analizę wpływu zobowiązań z Umowy o PPP na bilans Podmiotu Publicznego oraz państwowy dług publiczny.

Wykonawca przygotuje model finansowy Projektu PPP. Model finansowy przygotowany zostanie zgodnie z Punktem 8.3 Wytycznych Tom I, w formie powiązanych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych w programie MS Excel zawierających aktywne formuły.

Analiza Value for Money

Wykonawca przygotuje:

- analizę jakościową, obejmującą całościową ocenę potencjału dla efektywności w formule PPP w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji inwestycji, w tym wskazanie tych różnic pomiędzy scenariuszami, których nie da się skwantyfikować;

- analizę ilościową, w przypadku pozytywnego rezultatu analizy jakościowej, obejmującą oszacowanie wartości bieżącej projektu w dwóch scenariuszach: realizacji inwestycji metodą tradycyjną przez Podmiot Publiczny oraz w modelu PPP.

W ramach Etapu I Wykonawca przygotuje propozycję harmonogramu przygotowania Projektu PPP obejmującego wszystkie procesy związane z Projektem, w okresie od momentu ogłoszenia postępowania na wybór Partnera Prywatnego do Zamknięcia Finansowego, w tym aplikowania o środki UE.

Ocena Efektywności i płynące z niej wnioski powinny zostać przedstawione w osobnym raporcie. Raport ten powinien przedstawiać dane wejściowe i założenia do wykonanych analiz, wyniki poszczególnych analiz wraz z omówieniem oraz całościowe wnioski w zakresie wykonalności i efektywności realizacji projektu w formule PPP.

Raport powinien być napisany w sposób, który zapewnia przekazanie jasnych, zrozumiałych i obiektywnych rekomendacji. Raport powinien w sposób spójny i dokładny prezentować zakres przeprowadzonych analiz oraz wypływające z nich wnioski.

Termin realizacji Etapu I - 90 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu.

### Etap II – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

W ramach Etapu II Wykonawca przygotuje:

- kompletną dokumentację niezbędną do publikacji ogłoszenia o zamówienie publiczne, zgodnie z rekomendowanym trybem wyboru Partnera Prywatnego, w tym:

  - projekt ogłoszenia;

  - projekt opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego;

  - projekt warunków udziału w postępowaniu;

  - projekt sposobu oceny wniosków o udział w postępowaniu oraz kryteria selekcji;

  - projekt kryteriów oceny ofert;

- projekty odpowiedzi na pytania wykonawców do treści ogłoszenia, w tym opisu potrzeb
i wymagań;

- aktualizację dokumentacji po dokonaniu rozstrzygnięć przez KIO.

Terminy:

Projekt Ogłoszenia wraz z załącznikami: 14 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu.

Projekty odpowiedzi na pytania wykonawców do treści ogłoszenia: zostaną przygotowane 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Ewentualna aktualizacja dokumentacji po dokonaniu rozstrzygnięć przez KIO zostanie przygotowana w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

### Etap III – Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu PPP

Zadanie Wykonawcy w tym etapie polega w szczególności na przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków o udział w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego.

Zadanie obejmuje również przygotowanie projektów pism w sprawie wyjaśnienia lub uzupełnienia treści wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykonawca przeprowadzi ocenę zgodnie z rekomendowanym przez siebie sposobem oceny z uwzględnieniem ewentualnych opinii i uwag ze strony Podmiotu Publicznego.

Wykonawca przedstawi wnioski i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej oceny w formie osobnego raportu.

Termin: 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu.

### Etap IV – Negocjacje i zaproszenie do składania ofert

Wykonawca przygotuje dokumentację oraz materiały konieczne dla przeprowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego (posłużono się terminem "negocjacje" niezależnie od wybranego trybu zawarcia Umowy o PPP):

- regulamin prowadzenia negocjacji;

- projekt harmonogramu negocjacji;

- projekt zestawienia zagadnień do omówienia w czasie negocjacji;

- projekt szczegółowej agendy I tury negocjacji;

- projekt zaproszenia do wykonawców w sprawie udziału w I turze negocjacji;

- projekt prezentacji oraz (ewentualnie) innych materiałów informacyjnych dla Podmiotu Publicznego w celu przedstawienia w czasie I tury negocjacji;

- projekt Umowy o PPP wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Zadania Wykonawcy na tym etapie obejmują również:

- bieżącą weryfikację wszystkich założeń Projektu na podstawie informacji uzyskanych w trakcie negocjacji;

- aktualizowanie projektu Umowy o PPP oraz załączników w oparciu o uzgodnienia poczynione podczas negocjacji;

- przygotowanie projektów szczegółowych agend tur negocjacji;

- przygotowanie projektów zaproszeń do udziału w turach negocjacji;

- przygotowanie projektów pism do interesariuszy Projektu PPP zgodnie z występującymi potrzebami.

W ramach przygotowanie zaproszenia do składania ofert zadania Wykonawcy obejmują:

- przygotowanie metodologii oceny ofert;

- przygotowanie kompletnej, pełnej dokumentacji przetargowej tworzącej zaproszenie do składania ofert przez wykonawców, tj. w szczególności Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz załącznikami (w szczególności projekt Umowy o PPP wraz z załącznikami, formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz instrukcją przygotowania oferty, program funkcjonalno – użytkowy i inne);

- aktualizacja modelu finansowego.

Termin: 285 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu.

### Etap V – Ocena ofert (w tym pytania i odpowiedzi do SWZ)

Zadania Wykonawcy na tym etapie obejmują:

- analizę pytań do SWZ zadawanych przez wykonawców;

- przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców o treści uzgodnionej z Podmiotem Publicznym;

- przygotowanie zmian do dokumentacji przetargowej w oparciu o udzielone odpowiedzi.

W ramach tego etapu Wykonawca powinien następnie:

- przeprowadzić badanie i ocenę ofert według metodologii zaakceptowanej przez Podmiot Publiczny;

- dokonać porównania złożonych ofert (w oparciu o stosowne kryteria);

- przedstawić rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin: 180 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu, z zastrzeżeniem wydłużania terminu na składanie ofert zgodnie z Ustawą PZP oraz Wytycznymi Tom II.

### Etap VI – Zawarcie Umowy o PPP

W ramach tego etapu Wykonawca zrealizuje następujące prace:

- ustali z Podmiotem Publicznym oraz Partnerem Prywatnym treść postanowień uzupełniających projekt Umowy o PPP;

- przygotuje 3 egzemplarze Umowy o PPP wraz z załącznikami do podpisu.

Termin: 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu.

### Etap VII – Zamknięcie Finansowe Projektu PPP

W ramach tego etapu Wykonawca zapewni Podmiotowi Publicznemu możliwe wsparcie w związku z prowadzeniem działań zmierzających do Zamknięcia Finansowego Projektu, w tym w zakresie uzgodnienia postanowień Umowy Bezpośredniej.

Termin: 120 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu, z zastrzeżeniem wydłużania terminu w przypadku, gdy Zamknięcie Finansowe nie nastąpi w ww. okresie.

### Etap VIII – Przygotowanie podręcznika zarządzania Umową PPP – 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu;

Wykonawca przygotuje podręcznik zarządzania Umową o PPP zgodnie z Wytycznymi Tom IV.

Termin: 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu.

### Etap IX - Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania z funduszy UE

Wykonawca wykona następujące prace:

- opracowanie wniosku o dofinasowanie według wzoru obowiązującego dla danego programu i zgodnie z wymogami właściwych instytucji;

- opracowanie wymaganych załączników do wniosku;

- uzupełnienie lub poprawienie ww. wniosku z załącznikami na etapie oceny wniosków.

Termin: 30 dni od momentu wezwania Wykonawcy do realizacji tego etapu.

### Postępowanie przed KIO

Wykonawca zrealizuje na odrębne zlecenie Podmiotu Publicznego prace nieobjęte etapami I – IX w wymiarze nie większym niż 150 roboczogodzin.

| Uwaga |  |
| --- | --- |
| Liczba godzin powinna być dostosowana do specyfiki Projektu. |  |

Prace te mogą obejmować reprezentowanie Podmiotu Publicznego przed KIO, a także ewentualną aktualizację dokumentacji po dokonaniu rozstrzygnięć przez KIO. Termin realizacji danej pracy będzie ustalany indywidualnie z uwagi na występujące potrzeby. Podmiot Publiczny oraz Wykonawca uzgodnią liczbę godzin potrzebnych na wykonanie danej pracy.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie danej pracy nastąpi w oparciu o uzgodnioną przez Podmiot Publiczny i Wykonawcę liczbę godzin oraz stawkę za roboczogodzinę podaną w Ofercie.

### Dodatkowe wsparcie doradcze

Wykonawca zrealizuje na odrębne zlecenie Podmiotu Publicznego prace nieobjęte etapami I – IX w wymiarze nie większym niż 150 roboczogodzin.

| Uwaga |  |
| --- | --- |
| Liczba godzin powinna być dostosowana do specyfiki Projektu. |  |

Prace te mogą obejmować zadania nieobjęte Etapami I - IX, a niezbędne do wykonania. Termin realizacji danej pracy będzie ustalany indywidualnie z uwagi na występujące potrzeby. Podmiot Publiczny oraz Wykonawca uzgodnią liczbę godzin potrzebnych na wykonanie danej pracy.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie danej pracy nastąpi w oparciu o uzgodnioną przez Podmiot Publiczny i Wykonawcę liczbę godzin oraz stawkę za roboczogodzinę podaną w Ofercie.

## Odbiór prac w ramach etapu doradztwa i organizacja

Wykonawca ma obowiązek przekazywać dokumenty Podmiotowi Publicznemu w formacie edytowalnym zgodnym z MS Office.

Doradztwo wykonywane jest w języku polskim.

W terminie 7 dni po zakończeniu realizacji każdego z etapów Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania prac. Dokument ten będzie zawierać wyliczenie wszystkich dokumentów i usług wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji danego etapu. Zamawiający uznaje Zamówienie za wykonane również w przypadku, jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy z Partnerem Prywatnym i/lub zamknięcia finansowego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.