GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”

- UMOWA O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

zawarta w dniu ...............................roku w ....................................pomiędzy……………………………….., NIP: …………………………, REGON: ………………. reprezentowanym przez ……………………………………...

,

zwanym dalej „Podmiotem Publicznym”, a

………………………. z siedzibą w ……………………….., przy ul. …………………………………………………………………….wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………………………………, pod nr KRS………………………………, NIP: ………………………………………….., REGON…………………………………………….,

zwaną dalej „ESCO”,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………..

Podmiot Publiczny i ESCO zwani są dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”

Spis treści

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	3

1.	Definicje	3

2.	Interpretacja	8

3.	Przedmiot Umowy. Ogólne zobowiązania Stron	9

4.	Okres Obowiązywania Umowy	9

5.	Oświadczenia Stron	10

6.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	12

7.	Finansowanie Przedsięwzięcia i Model Finansowy	14

8.	Kontrola Podmiotu Publicznego	16

9.	Podwykonawcy	17

Rozdział II. ETAP INWESTYCYJNY	18

10.	Ryzyka i Zobowiązania ESCO w zakresie Projektowania	18

11.	Ryzyka i Zobowiązania Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania	19

12.	Procedura uzgodnień Dokumentacji Projektowej	20

13.	Teren Robót	20

14.	Ryzyka i zobowiązania ESCO w zakresie Robót	21

15.	Ryzyka i zobowiązania Podmiotu Publicznego w zakresie Robót	26

17.	Procedura odbiorów Robót	30

Rozdział III. ETAP ZARZĄDZANIA ENERGIĄ	33

18.	Zobowiązania i ryzyka ESCO w zakresie Zarządzania Energią	33

19.	Raportowanie ESCO uzyskanych oszczędności Energii	35

20.	Zobowiązania i ryzyka Podmiotu Publicznego na Etapie Zarządzania	35

Rozdział IV. WYNAGRODZENIE	38

21.	Wynagrodzenie ESCO	38

22.	Zapłata Wynagrodzenia	40

23.	Rozliczanie Gwarantowanych Oszczędności Energii	42

Rozdział V. ZAKOŃCZENIE UMOWY	43

24.	Prawo odstąpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny	43

25.	Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny	43

26.	Wypowiedzenie Umowy przez ESCO	44

27.	Tryb wypowiedzenia	44

28.	Kwota rozliczenia	45

29.	Przekazanie Systemu Zarządzania Energią po zakończeniu Umowy	45

Rozdział VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA	46

30.	Współpraca i komunikacja Stron	46

31.	Gwarancja jakości	47

32.	Ubezpieczenie	48

33.	Kary umowne i limit odpowiedzialności	49

34.	Procedura rozstrzygania sporów	51

35.	Zmiany Umowy	52

36.	Poufność	54

37.	Prawa autorskie, licencje oraz prawa własności przemysłowej	55

38.	Ochrona danych osobowych	59

39.	Postanowienia końcowe	60

# Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

## Definicje

  - Użyte w treści umowy o poprawę efektywności energetycznej oraz załącznikach określenia oznaczają:

Akt Wandalizmu – zdarzenie będące działaniem Użytkowników lub innych osób trzecich, prowadzące do uszkodzenia lub zniszczenia całości lub części Obiektu, Systemu Zarządzania Energią, w tym kradzieży, oraz uniemożliwiające w całości lub w części realizację Umowy na Etapie Zarządzania.

Awaria – nieprzewidziane (nieplanowane) zdarzenie lub usterka, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie Systemu Zarządzania Energią lub jego części, brak lub ograniczenie sprawności lub częściowe zniszczenie zainstalowanych w Obiekcie przez ESCO urządzeń lub instalacji w Obiektach.

Beneficjent – Podmiot Publiczny.

Decyzje Administracyjne – wszelkie ostateczne lub posiadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzje administracyjne, zgłoszenia, zgody, pozwolenia, opinie, uzgodnienia wydawane przez organy administracji, których uzyskanie zgodnie z Przepisami Prawa jest niezbędne dla realizacji Przedsięwzięcia.

Dofinansowanie/Dotacja – środki finansowe pozyskane przez Podmiot Publiczny jako Beneficjenta

ze ……………………………………………………………………………., w formie dotacji przeznaczonej na pokrycie części Wydatków Kwalifikowalnych w związku z realizacją Przedsięwzięcia, na podstawie Umowy o Dofinansowanie i na warunkach określonych w Umowie.

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności

projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar oraz projekt Systemu Zarządzania Energią.

Dokumenty Finansowania - umowy dotyczące Finansowania.

Dni – dni kalendarzowe, w tym Dni Robocze.

Dni Robocze –  dni  inne  niż  soboty,  niedziele  oraz  dni  inne  niż  dni  ustawowo  wolne  od  pracy  w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dzień Zakończenia Etapu Inwestycyjnego – dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu

Inwestycyjnego.

Dzień Zakończenia Umowy – data upływu terminu obowiązywania Umowy tj. data zakończenia Etapu Zarządzania lub data ustania stosunku umownego z innych przyczyn – tzn. na skutek wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, odstąpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny na podstawie art. 456 Ustawy PZP, na podstawie porozumienia Stron, lub stwierdzenia jej nieważności przez właściwy sąd.

Dzień Zawarcia Umowy – dzień podpisania Umowy przez obie Strony.

Etap Inwestycyjny – etap Umowy rozpoczynający się w Dniu Zawarcia Umowy, trwający do Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego,

Etap Zarządzania – etap Umowy obejmujący okres od dnia następującego po Dniu Zakończenia Etapu

Inwestycyjnego, trwający do Dnia Zakończenia Umowy.

ESCO – dostawca usług związanych ze zużyciem energii, o którym mowa w przepisie art. 7 ust. 4 Ustawy

o efektywności energetycznej.

Faktura Inwestycyjna – faktura VAT obejmująca Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny, wystawiona przez ESCO zgodnie z przyjętym Planem Płatności pod warunkiem dokonania przez Podmiot Publiczny odbioru Robót Budowlanych w ramach Etapu Inwestycyjnego.

Finansowanie – zapewnienie przez ESCO finansowania Etapu Inwestycyjnego poprzez Finansowanie

Dłużne lub Finansowanie Kapitałowe.

Finansowanie Dłużne – finansowanie dłużne udzielone ESCO przez Instytucje Finansujące.

Finansowanie Kapitałowe - finansowanie kapitałowe udzielone ESCO przez wspólników.

Gwarantowane Oszczędności Energii – określony w Ofercie minimalny procent oszczędności w zużyciu ciepła, wskazany dla każdego z Obiektów oraz zbiorczo dla wszystkich Obiektów, jaki  ESCO  zobowiązuje   się   osiągnąć   na   Etapie   Zarządzania   w każdym   Roku   Rozliczeniowym, z uwzględnieniem znormalizowanych warunków meteorologicznych, wpływających na zużycie energii.

Harmonogram Etapu Inwestycyjnego – harmonogram realizacji Etapu Inwestycyjnego poszczególnych etapów Projektowania i Robót w ramach Etapu Inwestycyjnego, obejmujący w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia Projektowania i Robót, stanowiący Załącznik nr ….

Harmonogram Wynagrodzenia ESCO – harmonogram płatności Wynagrodzenia ESCO określony

w Ofercie, stanowiący Załącznik nr ….

Instrukcja Użytkowania – instrukcja zawierająca wytyczne i zalecenia dla Zarządców Obiektów, dotyczące właściwego użytkowania Obiektu w celu uzyskania oczekiwanego efektu energetycznego,  a ponadto zasady komunikacji w celu dokonywania zgłoszenia Awarii w Obiekcie.

Instytucja Finansująca - bank lub inna instytucja finansowa w rozumieniu w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub inny podmiot finansujący niebędący wspólnikiem ESCO.

Instytucja Zarządzająca – …………………………………………………………………………………….

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Kwota Rozliczenia - wynagrodzenie przysługujące ESCO z tytułu przedterminowego zakończenia Umowy ESCO, płatne na zasadach określonych w Punkcie 28.

Metodyka Obliczania i Raportowania Oszczędności – metodyka, będąca podstawą do opracowania Raportów Rocznych oraz weryfikacji uzyskanych Gwarantowanych Oszczędności Energii, wskazana    w Załączniku nr …..

Model Finansowy - model finansowy przygotowany przez ESCO, zawierający zbiór formuł służących do dokonywania obliczeń na potrzeby wykonywania Umowy, z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi zgodnie z Umową.

Nadzór Inwestorski - podmiot upoważniony przez Podmiot Publiczny do zarządzania Umową na Etapie Inwestycyjnym, czyli do podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją Umowy,

Obiekt/Obiekty –objęte zakresem Przedsięwzięcia obiekty budowlane określone w PFU.

Oferta – oferta ESCO wraz ze wszystkimi załącznikami.

Okres Rozliczeniowy – …[np. miesiąc kalendarzowy, kwartał…]

Plan Płatności – plan płatności Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, w części objętej i nieobjętej Dofinansowaniem, stanowiący załącznik do Oferty.

Polecenie Zmiany – dokonanie zmiany względem sposobu wykonania Umowy, w tym sposobu wykonania Dokumentacji Projektowej, Robót lub Zarządzania Energią, skierowane przez Podmiot Publiczny do ESCO zgodnie z Umową.

Postępowanie – postępowanie wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w ……………………………………………………………………………………., przeprowadzone przez Podmiot Publiczny w celu wyboru ESCO do realizacji Przedsięwzięcia.

Pozwolenie na Użytkowanie – ostateczna Decyzja Administracyjna, o której mowa w art. 55 Prawa Budowlanego, wydana dla danego Obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowanie – prace projektowe w zakresie Obiektów wykonywane przez ESCO obejmujące

przygotowanie Dokumentacji Projektowej.

Protokół Częściowego Odbioru Robót - protokół potwierdzający wykonanie części Robót dla danego Obiektu, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr ….

Protokół Odbioru Obiektu – protokół potwierdzający wykonanie Robót dla danego Obiektu, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr ….

Protokół Odbioru Etapu Inwestycyjnego – protokół potwierdzający wykonanie Robót dla wszystkich Obiektów, kończący Etap Inwestycyjny, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr ….

Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Program Funkcjonalno-Użytkowy/PFU – program funkcjonalno-użytkowy, obejmujący wytyczne do projektowania Robót, zakres prac oraz specyfikacje dotyczące Systemu Zarządzania Energią, stanowiący Załącznik nr ….

Przedsięwzięcie – przedsięwzięcie realizowane w ramach Umowy, obejmujące zapewnienie Finansowania, wykonanie Dokumentacji Projektowej, przeprowadzenie Robót Budowlanych oraz Zarządzanie Energią w celu uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii.

Przepisy Prawa – obowiązujące w Polsce na dzień złożenia Oferty przepisy prawa, jak również przepisy prawa miejscowego, mające zastosowanie przy lub w związku z realizacją postanowień Umowy.

Raport Miesięczny  - cykliczny raport zaawansowania Robót w Obiekcie w ramach Etapu Inwestycyjnego, określający w szczególności  postęp rzeczowo – finansowy, wartość zrealizowanych Robót oraz procentowe zaawansowanie robót w Obiekcie w okresie miesięcznym.

Raport Kwartalny  - cykliczny raport zaawansowania Robót w Obiekcie w ramach Etapu Inwestycyjnego, określający w szczególności postęp rzeczowo – finansowy, wartość zrealizowanych Robót oraz procentowe zaawansowanie robót w Obiekcie w okresie kwartalnym.

Raport Półroczny - cykliczny raport zaawansowania Robót w Obiekcie w ramach Etapu Inwestycyjnego, określający w szczególności postęp rzeczowo – finansowy, wartość zrealizowanych Robót oraz procentowe zaawansowanie robót w Obiekcie w okresie półrocznym.

Raport Roczny – raport opracowywany przez ESCO po zakończeniu każdego Roku Rozliczeniowego którego wzór stanowi Załącznik nr ….

Roboty Budowlane/Roboty – roboty budowlane i prace w zakresie określonym w PFU i Dokumentacji

Projektowej.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE z 2016 r., seria L, nr 119, s. 1).

Rok Rozliczeniowy – okresy kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia Etapu Zarządzania w trakcie trwania Umowy.

Siła Wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne w Dniu Zawarcia Umowy i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej uznaje się w szczególności:

- stany nadzwyczajne, takie jak stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, epidemie i pandemie lub inne nadzwyczajne zdarzenia obejmujące swoim działaniem Teren Robót i Obiekty,

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające wpływ na realizację Przedsięwzięcia.

Standardy Zarządzania Energią – wymagania opisujące standardy utrzymania i funkcjonowania

Systemu Zarządzania Energią określone w Załączniku nr ….

System  Zarządzania  Energią  (SZE)  –  zintegrowany  system  zarządzania  gospodarką  energetyczną i mediami (ciepło) w Obiektach, zainstalowany  przez  ESCO w zakresie       i standardzie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w celu osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności Energii, umożliwiający w szczególności bieżące i stałe monitorowanie zużycia mediów  w każdym z Obiektów oraz identyfikowanie powstałych Awarii.

Teren Robót – teren, w tym część Obiektu, na którym wykonywane będą określone w Umowie Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Umowa – niniejsza umowa o poprawę efektywności energetycznej.

Umowa o Dofinansowanie – umowa nr ………………………………………… o dofinansowanie Projektu wraz ze zmianami, która stanowi Załącznik nr ….

Ustawa o efektywności energetycznej - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Ustawa o PPP – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Użytkownicy – osoby przebywające, korzystające lub użytkujące Obiekty, w tym Zarządcy Obiektów.

Wada – Wada Istotna lub Wada Nieistotna powstała z przyczyn leżących po stronie ESCO.

Wada Istotna – wada Dokumentacji Projektowej lub Robót, która:

- oznacza odpowiednio, że - Dokumentacja Projektowa lub Roboty - nie zostały wykonane zgodnie  z Przepisami Prawa, Umową (w tym PFU), Decyzjami Administracyjnymi, Dokumentacją Projektową oraz

- skutkuje niemożliwością lub istotnym  utrudnieniem w normalnym  i niezakłóconym  korzystaniu  z Obiektów przez Podmiot Publiczny lub Użytkowników.

Wada Nieistotna – każda wada niebędąca Wadą Istotną.

Wspólny Komitet Sterujący - oznacza przedstawicieli Podmiotu Publicznego i ESCO, odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących Przedsięwzięcia.

Wydatki Kwalifikowalne – wynikające z Umowy o Dofinansowanie koszty lub wydatki uznane przez Instytucję Zarządzającą jako kwalifikowalne zgodnie z Umową o Dofinansowanie oraz Przepisami Prawa.

Wydatki  Niekwalifikowalne  –  koszty  lub  wydatki  wskazane w Umowie o Dofinansowanie jako niekwalifikowalne lub uznane za niekwalifikowalne przez Instytucję Zarządzającą, oraz pozostałe koszty lub wydatki nieobjęte Umową o Dofinansowanie, niestanowiące Wydatków Kwalifikowalnych.

Wynagrodzenie – łączna kwota wynagrodzenia netto, powiększonego o obowiązującą stawkę VAT, przysługującego ESCO z tytułu realizacji Przedsięwzięcia, w wysokości określonej w Ofercie, obejmująca Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny, Wynagrodzenie za Finansowanie oraz Wynagrodzenie za Etap Zarządzania.

Wynagrodzenie za Finansowanie – łączna kwota, obejmująca koszt rozłożenia płatności w czasie        z tytułu Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, określone w tabeli w pkt Rozdział IV.20.2 Umowy, kolumna 3.

Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny – łączna kwota ryczałtowego wynagrodzenia netto, powiększonego o obowiązującą Stawkę VAT, przysługującego ESCO z tytułu wykonania Etapu Inwestycyjnego, w tym koszty Finansowania ponoszone przez ESCO na Etapie Inwestycyjnym.

Wynagrodzenie  za  Etap Zarządzania   –   łączna   kwota   wynagrodzenia   netto,   powiększonego  o Obowiązującą Stawkę VAT, przysługującego ESCO z tytułu wykonania obowiązków na Etapie Zarządzania, w wysokości wskazanej przez ESCO w Ofercie.

Załącznik – każdy załącznik do Umowy.

Zamknięcie Finansowe - zawarcie przez ESCO Dokumentów Finansowania.

Zarządca Obiektu – osoba wskazana przez Podmiot Publiczny i działająca w jego imieniu, odpowiedzialna za utrzymanie Obiektu we właściwym stanie technicznym.

Zarządzanie Energią – ogół czynności związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Energią,  w tym utrzymanie i uzyskiwanie Gwarantowanych Oszczędności Energii.

Znalezisko – każda rzecz, która nie była znana Stronom przed zawarciem Umowy, której ujawnienie podczas Robót wiąże się z koniecznością poniesienia przez ESCO dodatkowych wydatków lub koniecznością zmiany terminów w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, w tym w szczególności zabytek archeologiczny, niebezpieczna substancja chemiczna, ładunki wybuchowe, niewypały lub niewybuchy.

## Interpretacja

  - Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

  - W zależności od kontekstu słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują też liczbę mnogą

i odwrotnie, chyba że taka interpretacja będzie niezgodna z intencją Stron.

## Przedmiot Umowy. Ogólne zobowiązania Stron

  - Przedmiot Umowy obejmuje realizację przez ESCO, we współpracy z Podmiotem Publicznym

Przedsięwzięcia, w zamian za zapłatę Wynagrodzenia.

  - ESCO zobowiązana jest do wykonania Projektowania, zapewnienia Finansowania i wykonania Robót Budowlanych opisanych w Umowie, PFU, SWZ wraz z odpowiedziami na pytania uczestników Postępowania oraz wyjaśnieniami Podmiotu Publicznego, w następujących Obiektach:

    - …………………………………………………………………….

a ponadto odpowiedzialna jest za Zarządzanie Energią w Obiektach celu uzyskania Gwarantowanych Oszczędności, na zasadach określonych w Umowie.

  - Przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem ścisłej współpracy Stron opartej na  podziale zadań i ryzyk, z zachowaniem zasad wzajemnej lojalności, uczciwości, dobrych obyczajów oraz poszanowania wzajemnych interesów.

  - Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapach –

Etapie Inwestycyjnym i Etapie Zarządzania.

  - Na warunkach określonych w Umowie ESCO przyjmuje na siebie większość ryzyka związanego z Projektowaniem, Robotami oraz ryzyko Finansowania, Zarządzania Energią, uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii, na poziomie określonym w pkt 3.6. poniżej.

  - Na Etapie Zarządzania, ESCO zobowiązuje się do osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności

Energii w zakresie energii w skali Roku Rozliczeniowego na poziomie: energia cieplna	………….. GJ tj. ……………………. %.

obliczanych zgodnie z Załącznikiem nr ….

  - W wyniku Robót w ramach Etapu Inwestycyjnego ESCO zobowiązuje się do wykazania zmniejszenia zużycia energii pierwotnej Obiektów, do poziomu minimum ………………% dla każdego Obiektu, co zostanie potwierdzone świadectwem charakterystyki energetycznej \ zgodnie z wartościami określonymi w Umowie o Dofinansowanie.

  - Podczas wykonywania Umowy Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu wszelkich zdarzeń faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy.

  - W  przypadku  okoliczności  nieleżących  po  stronie  ESCO,  a mających  wpływ  na  terminy  w Harmonogramie   Etapu    Inwestycyjnego,    Strony    niezwłocznie    uzgodnią    adekwatne i niezbędne zmiany terminów określonych w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego.

## Okres Obowiązywania Umowy

  - Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony obejmujący Etap Inwestycyjny oraz Etap Zarządzania.

  - Etap Zarządzania trwa od dnia następującego po Dniu Zakończenia Etapu Inwestycyjnego i trwa ………………………………… [………………………..] miesięcy .

  - Etap Inwestycyjny trwa od Dnia Zawarcia Umowy do …………………………………………………………., z zastrzeżeniem możliwości zmiany tego okresu na warunkach określonych w Umowie.

  - Nie później niż ………………………………….. (…………………….) Dni Roboczych od Dnia Zawarcia Umowy, ESCO przedstawi Podmiotowi Publicznemu projekt Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego, uwzględniający okres Etapu Inwestycyjnego, w tym:

    - datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Dokumentacji Projektowej, w tym daty złożenia wniosków o wydanie Decyzji Administracyjnych (jeśli dotyczy),

    - datę rozpoczęcia Robót oraz Dzień Zakończenia Robót,

    - datę rozpoczęcia oraz zakończenia Etapu Zarządzania;

oraz projekt wzoru Raportu Miesięcznego, Raportu Kwartalnego oraz Raportu Półrocznego.

  - Podmiot Publiczny w terminie ……………………………. (…………………………..) Dni Roboczych od daty przekazania projektu Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego zaakceptuje przedłożony Harmonogram Etapu Inwestycyjnego oraz wzory Raportu Miesięcznego Raportu Kwartalnego a także  Raportu Półrocznego, lub wniesie do nich uwagi i zastrzeżenia. Zaakceptowany przez Podmiot Publiczny Harmonogram Etapu Inwestycyjnego zostanie dołączony do Umowy jako Załącznik nr ….

  - ESCO zobowiązana jest wykonywać prace w ramach Etapu Inwestycyjnego w terminach wskazanych w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, stanowiącym Załącznik nr …, z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian dokonanych zgodnie z Umową.

  - Uzgodnione wzory Raportu Miesięcznego Raportu Kwartalnego a także  Raportu Półrocznego będą stanowiły podstawę do wykazania zaawansowania zakresu rzeczowo – finansowego w celach sprawozdawczych zgodnie z Umową o Dofinansowanie, przy czym wzór Raportu Półrocznego będzie stanowić załącznik do Protokołu Częściowego Odbioru Robót.

## Oświadczenia Stron

  - Podmiot Publiczny oświadcza, że:

    - ESCO wybrana została zgodnie z art. 7 ust 6 Ustawy o efektywności energetycznej, art.

4 ust. 1 Ustawy o PPP w ramach procedury przeprowadzonej w trybie dialogu konkurencyjnego, o którym mowa w przepisach Ustawy PZP, [a Podmiot Publiczny stosownie do art. 7a ust. 1 Ustawy o PPP, wyraził zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką ESCO],

    - środki finansowe na realizację Przedsięwzięcia w części objętej Dofinansowaniem będą pochodziły ze środków w ramach Programu …………………………………………………………………………………………………………………”,

    - ujął w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na pokrycie zobowiązań Podmiotu Publicznego z tytułu zapłaty Wynagrodzenia ESCO w całym okresie obowiązywania Umowy,

    - wskaźniki rezultatu, do których uzyskania na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej zobowiązany jest Podmiot Publiczny, wynoszą:

      - roczne zużycie energii pierwotnej: ……………………………  MWh/rok,

      - szacowana emisja gazów cieplarnianych: …………………………… tona ekwiwalentu CO2/rok.

    - maksymalna kwota Dofinansowania wyniesienie ……………………………………….. PLN brutto, co stanowi

maksymalnie	% Wydatków Kwalifikowalnych Projektu,

    - upoważnia ESCO do ponoszenia Wydatków Kwalifikowalnych i Wydatków Niekwalifikowalnych, objętych Umową o Dofinansowanie,

    - Umowa została zawarta i podpisana przez niego w sposób prawidłowy oraz stanowi

ważne i wiążące zobowiązanie wykonalne w stosunku do niego,

    - posiada prawo do dysponowania każdym z Obiektów wskazanych w PFU, obejmujące także uprawnienie do wykonywania w Obiektach Robót,

    - [Zaakceptował umowę spółki celowej ESCO na zasadach określonych w ogłoszeniu

o zamówieniu. Przepisy art. 7a ust. 4 i 5 Ustawy o PPP stosuje się.].

  - ESCO oświadcza, że:

- w Dniu Zawarcia Umowy jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie

z Przepisami Prawa,

- [jest spółką celową powołaną do realizacji Przedsięwzięcia, o której mowa w art. 7a ust. 1 Ustawy o PPP i nie będzie prowadził działalności innej, niż działalność związana z wykonaniem Umowy i realizacją Przedsięwzięcia],

- posiada zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia, jeżeli są niezbędne do wykonania

Umowy,

- Umowa została zawarta i podpisana przez niego w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie wykonalne w stosunku do niego i uzyskał w celu jej zawarcia wszystkie niezbędne zgody korporacyjne,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponuje lub będzie dysponować środkami finansowymi i osobami zdolnymi do wykonania Umowy,

- potwierdza, że Przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji we wskazanej lokalizacji zgodnie z celami i założeniami Podmiotu Publicznego opisanymi w Umowie, w tym PFU,

- zapoznała się z istotnymi warunkami Umowy o Dofinansowanie, w tym z obowiązkami ESCO związanymi z rozliczeniem Dofinansowania, która stanowi Załącznik nr … , w szczególności zapewni osiągnięcie wskaźników rezultatu zgodnie z pkt. 5.1 d),

- nie znajduje się w stanie likwidacji oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie

upadłościowe, restrukturyzacyjne lub egzekucyjne.

## Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

  - ESCO wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości [……………%] Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń służących Podmiotowi Publicznemu w stosunku do ESCO w związku z niniejszą umową, pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej ESCO i kar umownych oraz kosztów  związanych  z  wykonaniem  zastępczym,  o  którym  mowa  w  pkt  17.6.  lit  f)ii).    W przypadku powstania roszczenia Podmiot Publiczny może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania ESCO do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

  - Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi ESCO.

  - ESCO jest zobowiązana zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. ESCO jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Podmiotu Publicznego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez

Podmiot Publiczny praw wynikających z zabezpieczenia.

  - ESCO jest zobowiązana do ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w jednej z form

przewidzianych w Ustawie PZP.

  - Podmiot Publiczny zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w dwóch transzach:

    - ……………….. % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie ………………….. Dni od Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego,

    - ………………….. % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie …………………. Dni od dnia upływu ………………………. miesięcy od Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego.

  - W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:

    - z tytułu należytego wykonania Umowy — ……………..Dni od Dnia Zakończenia Etapu

Inwestycyjnego,

    - z tytułu usunięcia wad i usterek — ………………… Dni od dnia upływu ……………………….. miesięcy od Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego.

  - W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w pkt 6.7. powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 Ustawy PZP.

  - W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w pkt. 4.2. powyżej, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z pkt 6.7. lit b) powyżej, ESCO przed dokonaniem z Podmiotem Publicznym takiej zmiany Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy z pkt 6.7. lit b) w zakresie terminu wykonania Etapu Inwestycyjnego, pokrywał się z terminami wynikającymi z pkt 6.7. powyżej i przedłożenia Podmiotowi Publicznemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

  - Zgodnie z art. 452 ust. 8 Ustawy PZP, ESCO zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Podmiot Publiczny zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Zapisy zawarte w pkt. 6.10 i 6.11 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a EECO wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż …………………….. lat.

  - W trakcie realizacji Etapu Inwestycyjnego ESCO może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmiot Publiczny nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Podmiot Publiczny i

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

  - Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi ESCO odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 6.7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Podmiotu Publicznego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek ESCO.

  - Podmiot Publiczny może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, jeżeli jakakolwiek kwota należna Podmiotowi Publicznemu od ESCO w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona.

  - Podmiot Publiczny zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Podmiotowi Publicznemu jako beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Podmiotu Publicznego, wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez ESCO gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.

  - Dostarczona przez ESCO gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o:

    - zgodzie gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Podmiotem Publicznym a ESCO, nie zwalniała gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji;

    - zgodzie gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Podmiotem Publicznym a ESCO, nie zwalnia go (gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

    - treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Podmiotu Publicznego”.

  - Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Podmiot Publiczny.

## Finansowanie Przedsięwzięcia i Model Finansowy

  - ESCO jest odpowiedzialna za zapewnienie Finansowania Przedsięwzięcia, ESCO zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem Publicznym w zakresie rozliczenia Dofinansowania.

  - W ramach realizacji Przedsięwzięcia, Strony dopuszczają możliwość pozyskania środków zewnętrznych, innych niż wynikające z Umowy o Dofinansowanie. W takim przypadku Strony uzgodnią w ramach procedury Zmiany Umowy wszelkie skutki pozyskania takiego dofinansowania dla warunków Umowy, w tym dla Wynagrodzenia ESCO z zastrzeżeniem, że wszelkie korzyści wynikające z warunków preferencyjnego finansowania w stosunku do warunków określonych w Ofercie, zostaną uwzględnione w Wynagrodzeniu ESCO w taki sposób, aby nie zachodziła przesłanka uzyskania przez ESCO jakiegokolwiek przysporzenia ze środków publicznych, o ile wynika to z warunków preferencyjnego finansowania

  - ESCO nie ustanowi żadnych zastawów ani zabezpieczeń rzeczowych, obciążających jakiekolwiek elementy wchodzące w zakres Przedsięwzięcia.

  - ESCO doprowadzi do Zamknięcia Finansowego w terminie ……………………………….. [……………………] Dni od Dnia Zawarcia Umowy.

  - Niezależnie od daty, w której nastąpi Zamknięcie Finansowe, nie ulegnie zmianie Wynagrodzenie ESCO w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie. Wszelka zmiana kosztów Finansowania takich jak marża, prowizje lub inne opłaty (w związku ze zmianą warunków Finansowania przez Instytucje Finansujące, a w konsekwencji zawarciu umów Finansowania na warunkach innych niż przedstawione w Ofercie), stanowi ryzyko ESCO. Ryzyko zmiany referencyjnej stopy procentowej ponosi Podmiot Publiczny.

  - Jeżeli do zmiany daty Zamknięcia Finansowego dojdzie w związku z okolicznościami, za których wystąpienie odpowiada Podmiot Publiczny, tj. gdy:

- Podmiot Publiczny lub jednostki od niego zależne nie przedstawią informacji żądanych przez Instytucje Finansujące, w których są posiadaniu, lub przedstawią je z istotnym opóźnieniem lub w niepełnym zakresie;

- dojdzie do wydania Polecenia Zmiany, o ile Polecenie Zmiany będzie miało bezpośredni wpływ na Zamknięcie Finansowe;

- Podmiot Publiczny nie dopełni swoich obowiązków określonych w punkcie 15.1 lub wystąpią zdarzenia lub okoliczności określone w punkcie 15.2, o ile te obowiązki, zdarzenia lub okoliczności będą miały bezpośredni wpływ na Zamknięcie Finansowe;

- wówczas ewentualne zwiększenia kosztów Finansowania, takich jak marża, prowizje lub inne opłaty (w związku ze zmianą warunków finansowania przez Instytucje Finansujące, a w konsekwencji zawarciu umów Finansowania na warunkach innych niż przedstawione w Ofercie), ponosi Podmiot Publiczny.

  - W przypadku niedotrzymania przez ESCO wskazanego terminu Zamknięcia Finansowego,  Podmiot Publiczny może przedłużyć termin na doprowadzenie do Zamknięcia Finansowego raz lub wielokrotnie, na wniosek ESCO złożony przed upływem terminu Zamknięcia Finansowego.

Brak oświadczenia Podmiotu Publicznego w terminie …. […………………..] Dni w przedmiocie przedłużenia terminu Zamknięcia Finansowego jest równoznaczny z przedłużeniem terminu Zamknięcia Finansowego.

  - W celu wykazania, że ESCO zapewniła Finansowanie na całość Przedsięwzięcia, ESCO jest zobowiązana do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii zawartych Dokumentów Finansowania nie później niż w terminie …….. [………………………] Dni Roboczych od Zamknięcia Finansowego.

  - W przypadku braku doprowadzenia przez ESCO do Zamknięcia Finansowego z przyczyn leżących po stronie ESCO, stanowi to przesłankę wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi ESCO.

  - Brak Zamknięcia Finansowego z uwagi na brak zawarcia umowy bezpośredniej z winy Podmiotu Publicznego stanowi przesłankę do wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Podmiot Publiczny.

  - Podmiot Publiczny zobowiązany jest do udziału w dobrej wierze w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy bezpośredniej (o ile będzie wymagana), w celu umożliwienia ESCO dokonania Zamknięcia Finansowego. Warunki umowy bezpośredniej nie mogą wprowadzać zmian Umowy niezgodnych z Przepisami Prawa, wpływać na alokację ryzyka uzgodnioną między Stronami w Umowie EPC ani wprowadzać dodatkowych wobec postanowień Umowy EPC zobowiązań finansowych po stronie Podmiotu Publicznego.

  - W terminie ……………………… [……………..] Dni od Dnia Zawarcia Umowy, ESCO przekaże Podmiotowi Publicznemu Model Finansowy, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr….

  - Model Finansowy stanowi narzędzie zawierające zbiór formuł służących do dokonywania obliczeń na potrzeby wykonywania Umowy.

  - Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z nieprawidłowych założeń przyjętych przez ESCO na potrzeby sporządzenia Modelu Finansowego, a także błędów związanych z mechaniką funkcjonowania Modelu Finansowego, obciążają ESCO.

## Kontrola Podmiotu Publicznego

  - Podmiot Publiczny w całym okresie obowiązywania Umowy dysponuje uprawnieniami kontrolnymi, co do oceny należytego wykonywania obowiązków ESCO, wynikających z Umowy. Uprawnienia te są niezależne od uprawnień przysługujących Podmiotowi Publicznemu na podstawie Przepisów Prawa.

  - Podmiot Publiczny może przeprowadzić kontrolę w zakresie oraz o częstotliwości wedle

uznania Podmiotu Publicznego.

  - W ramach wykonywania czynności kontrolnych na Etapie Budowy Podmiot Publiczny upoważniony jest do:

    - wglądu do Dokumentacji Projektowej, wszelkich ksiąg, dokumentów, opracowań, notatek, instrukcji itp. sporządzonych przez ESCO na potrzeby wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz wykonywania ich kopii,

    - kontroli Terenu Robót łącznie z zapleczem budowy,

  - W ramach wykonywania czynności kontrolnych na Etapie Zarządzania Podmiot Publiczny

upoważniony jest do:

    - kontroli przeprowadzanych przez ESCO czynności w ramach Zarządzania Energią,

    - weryfikacji jakości Standardów Zarządzania Energią, w tym poprzez dostęp on-line do

Systemu Zarządzania Energią,

    - monitorowania poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii.

  - Podmiot  Publiczny  obowiązany  jest  realizować   czynności   kontrolne   w taki   sposób,   aby minimalizować negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków przez ESCO.

  - Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków wszystkie kontrole prowadzone będą przez Podmiot Publiczny na podstawie pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, określającego termin prowadzenia kontroli oraz osoby kontrolujące. Powiadomienie będzie doręczone ESCO na trzy [3] Dni Robocze przed planowaną kontrolą.

  - Z  czynności  kontrolnych Podmiot Publiczny  sporządzi  protokół,  który  zostanie  przekazany

ESCO w celu umożliwienia ESCO odniesienia się do zapisów protokołu z czynności kontrolnych.

  - ESCO ma prawo zgłosić uwagi w terminie 3 Dni Roboczych, a Podmiot Publiczny ma obowiązek uzasadnione uwagi uwzględnić w protokole.

  - Jeżeli kontrola Podmiotu Publicznego wykaże, iż ESCO nie wykonuje zobowiązań w sposób zgodny z Umową, Podmiot Publiczny poinformuje ESCO o skutkach takich uchybień,  w tym  w stosownych przypadkach wezwie ESCO do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową w terminie technicznie uzasadnionym, uzgodnionym z ESCO.

  - Instytucja Zarządzająca uprawniona jest do kontroli Przedsięwzięcia, Podmiotu Publicznego oraz ESCO na zasadach określonych w Umowie o Dofinansowanie, na co Strony wyrażają zgodę.

## Podwykonawcy

Na mocy przepisu art. 7b Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom ESCO. Obowiązkiem ESCO jest poinformowanie o tym fakcie każdego podwykonawcy, przed zawarciem z nim umowy o podwykonawstwo oraz przekazanie Podmiotowi Publicznemu dowodu, że każdy z podwykonawców uzyskał powyższą informację.

# Rozdział II. ETAP INWESTYCYJNY

## Ryzyka i Zobowiązania ESCO w zakresie Projektowania

  - ESCO zobowiązuje się do:

    - uzgodnienia z Podmiotem Publicznym na zasadach określonych w pkt 12 Umowy oraz  wykonania i przekazania Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Projektowej (odrębnie dla każdego Obiektu) zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego. ESCO zapewni, że Dokumentacja Projektowa będzie zgodna z Przepisami Prawa, Decyzjami Administracyjnymi oraz Umową, w tym PFU oraz zasadami wiedzy technicznej,

    - wystąpienia i uzyskania od odpowiednich jednostek opiniujących szczegółowych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej,

    - zastosowania   w rozwiązaniach   projektowych   wyrobów budowlanych,  materiałów

i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w Unii Europejskiej,

    - wykonywania Dokumentacji Projektowej za pomocą osób i podmiotów o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych, posiadających wymagane uprawnienia oraz zapewni, aby osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających zgodnie z Przepisami Prawa odpowiednich uprawnień, posiadały takie uprawnienia,

    - uzyskania wszystkich Decyzji  Administracyjnych  niezbędnych  do  realizacji  Robót,  w tym na rzecz i w imieniu Podmiotu Publicznego na swój koszt i ryzyko oraz wystąpienia o takie Decyzje Administracyjne oraz inne uzgodnienia w sposób, formie i terminie, który będzie zgodny z Przepisami Prawa oraz będzie uwzględniał Harmonogram Etapu Inwestycyjnego, a także postanowienia Umowy,

    - uzgadniania z Podmiotem Publicznym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych   w stosunku    do    przewidzianych    w    Dokumentacji    Projektowej    w odniesieniu    do    materiałów     i    konstrukcji    oraz     rozwiązań    technicznych   i technologicznych,

    - opracowania ekspertyzy technicznej budynku … zawierającej szczegółową ocenę stanu technicznego wraz z analizą pęknięć budynku oraz identyfikacją i analizą przyczyny powstawania pęknięć oraz określeniem metody ich naprawy.

    - terminowego przedkładania Podmiotowi Publicznemu Raportu Miesięcznego oraz Raportu Kwartalnego nie później niż w terminie  pięciu (5) Dni Roboczych od odpowiednio zakończenia danego miesiąca kalendarzowego lub kwartału kalendarzowego.

  - Dokumentacja Projektowa zostanie sporządzona w języku polskim i będzie opatrzona przez projektanta klauzulą o kompletności, wzajemnym skoordynowaniu oraz przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Podstawą do wykonania Dokumentacji Projektowej jest opracowany Program Funkcjonalno-

Użytkowy,

  - Do Dokumentacji Projektowej należy załączyć pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z Umową i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, jaki został określony w Umowie,

  - ESCO jest zobowiązana konsultować z Podmiotem Publicznym wszelkie wątpliwe kwestie i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmują formę pisemną,

  - ESCO zapewni nadzór autorski na cały okres realizacji Robót Budowlanych.

  - Przekazaniem Dokumentacji Projektowej jest dostarczenie Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Projektowej zaakceptowanej przez Nadzór Inwestorski.

  - Dokumentacja Projektowa zostanie doręczona Podmiotowi Publicznemu przez ESCO w dwóch egzemplarzach w oryginale w formie papierowej, a także w formie elektronicznej na odpowiednim  nośniku  (w   formacie   *.pdf   i *dwg,   tabela   elementów   rozliczeniowych  w formacie *PDF i *xls). Projekty w edytowalnej wersji elektronicznej powinny umożliwiać    w pełni wykonywanie przez Podmiot Publiczny zależnych praw autorskich.

  - ESCO zobowiązuje się do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej każdego Obiektu w sposób oraz w terminach przewidzianych w Przepisach Prawa oraz w przypadku, gdy ESCO dokona zmian wpływających na zapotrzebowanie energii Obiektu – ich aktualizacji, w taki sposób, aby były ważne przez cały okres obowiązywania Umowy.

## Ryzyka i Zobowiązania Podmiotu Publicznego w zakresie Projektowania

  - Podmiot Publiczny w zakresie Projektowania zobowiązuje się do:

    - udzielenia ESCO stosownych pełnomocnictw i zgód na potrzeby pozyskania Decyzji Administracyjnych każdorazowo w terminie ………………….. Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku przez ESCO,

    - udziału w bieżących uzgodnieniach Dokumentacji Projektowej zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego,

    - lojalnej współpracy z ESCO w celu prawidłowej realizacji Umowy.

  - Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za:

    - niewydanie   przez   organy   administracji   publicznej    Decyzji    Administracyjnych w terminach przewidzianych w Przepisach Prawa lub wydanie Decyzji Administracyjnych w sposób niezgodny z Przepisami Prawa, o ile nie wynika to z przyczyn leżących o stronie ESCO,

    - nieważność, wniesienie odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), zaskarżenie, uchylenie lub zmianę jakiejkolwiek Decyzji Administracyjnej, o ile nie wynika z przyczyn leżących po stronie ESCO,

    - niewydanie przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej niezbędnych lub prawidłowych uzgodnień, warunków, opinii (np. przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjne, dystrybutor energii elektrycznej) w terminie sześćdziesięciu [60] Dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku.

## Procedura uzgodnień Dokumentacji Projektowej

  - Podmiot  Publiczny  przystąpi   do  uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  dla danego  Obiektu dla branży instalacyjnej, branży budowlanej oraz w zakresie Systemu Zarządzania Energią, w terminie nie dłuższym niż [………………] Dni Roboczych od dnia przekazania tej Dokumentacji Projektowej przez ESCO. Strony uznają, że w zakresie nie określonym w Przepisach Prawa zakres szczegółowości Dokumentacji Projektowej należy do wyłącznej kompetencji ESCO,  przy czym nie może spełniać wymagań niższych niż właściwe do zgłoszenia Robót. Odpowiedni standard opracowania Dokumentacji Projektowej zostanie uzgodniony przez Strony, w terminie nie dłuższym niż ………………. Dni od Dnia Zawarcia Umowy.

  - Podmiot Publiczny może zażądać wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej,  w przypadku stwierdzenia Wad Istotnych Dokumentacji Projektowej. Wady inne niż Wady Istotne nie wstrzymują rozpoczęcia wykonywania Robót, co zostanie potwierdzone protokołem uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.

  - Niezgłoszenie przez Podmiot Publiczny na piśmie zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej,

w terminie określonym w pkt 12.1 powyżej oznacza jej uzgodnienie bez zastrzeżeń.

  - ESCO zobowiązana jest do usunięcia wad Dokumentacji Projektowej niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie odpowiednim i niezbędnym do usunięcia wad z technicznego punktu widzenia, chyba że Strony ustalą inny termin odpowiadający zakresowi zmian.

  - Jeżeli ESCO nie usunie Wad Istotnych w ustalonym terminie, Podmiot Publiczny może według swojego uznania:

    - zażądać ponownie usunięcia Wad Istotnych na zasadach opisanych w niniejszym punkcie albo

    - powierzyć usunięcie Wad Istotnych Dokumentacji Projektowej innemu podmiotowi na koszt i ryzyko ESCO bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu.

## Teren Robót

  - ESCO zobowiązana jest do zgłoszenia gotowości do odbioru Terenu Robót w zakresie i terminie

niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego.

  - Podmiot Publiczny każdorazowo wyda ESCO Teren Robót, odrębnie dla każdego Obiektu,      w terminie do ……………………… [……………….. Dni Roboczych, od daty pisemnej informacji o gotowości do  podjęcia przez ESCO Robót w danym Obiekcie.

  - Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu Robót na ESCO przechodzi odpowiedzialność za Teren Robót.

  - ESCO nie jest uprawniona do wykorzystywania Terenu Robót na cel inny niż realizacja Umowy.

## Ryzyka i zobowiązania ESCO w zakresie Robót

  - ESCO  zobowiązuje  się   wykonać   Roboty,   w tym   System   Zarządzania   Energią,   zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, w tym PFU, Ofertą oraz Dokumentacją Projektową z należytą starannością i zasadami wiedzy technicznej.

  - ESCO zobowiązuje się do:

    - opracowania w uzgodnieniu z Zarządcą Obiektu i przedłożenia Podmiotowi Publicznemu w terminie  ……………… […………..] Dni przed planowanym terminem przejęcia Terenu Robót sporządzonego oraz podpisanego przez ESCO szczegółowego harmonogramu prac dla każdego Obiektu zgodnego z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego,

    - zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad Robotami wykonywanymi według

opracowanej Dokumentacji Projektowej,

    - zapewnienia na swój koszt nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego (jeżeli będzie wymagany),

    - prowadzenia dziennika budowy/Robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisów na bieżąco,

    - terminowej realizacji obowiązków określonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego,

    - w przypadku realizowania Robót w Obiektach lub ich częściach, które nie zostały wyłączone w trakcie Etapu Inwestycyjnego z użytkowania – do przeprowadzenia Robót w jak najmniej uciążliwy dla otoczenia sposób, umożliwiający funkcjonowanie Obiektów lub ich części, w tym prowadzenie zajęć lekcyjnych itp., po uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym,

    - zapewnienia wykonania i kierowania Robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane i uprawnienia do projektowania zgodnie ze złożoną w postępowaniu Ofertą,

    - wyznaczenia przedstawiciela ESCO na cały okres realizacji Robót i udzielenia mu odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania ESCO,

    - zapewnienia obecności kierownika budowy na Terenie Robót w trakcie wykonywania Robót,

    - zapewnienia udziału przedstawiciela ESCO, projektantów oraz odpowiednich kierowników Robót w naradach koordynacyjnych;

    - wystąpienia do właściwych organów administracji o uzyskanie Decyzji Administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia Etapu Zarządzania na zasadach wskazanych w Umowie,

    - przejęcia Terenu Robót od Podmiotu Publicznego oraz jego zabezpieczenia, wygrodzenia i zgodnego z Przepisami  Prawa  oznakowania  oraz  utrzymywania  go  w należytym stanie i porządku,

    - wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymaniem w stanie należytym oznakowania przez cały okres realizacji Robót do czasu odbioru Etapu Inwestycyjnego,

    - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) i umieszczenia

informacji o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

    - oznaczenia pracowników ESCO lub jej podwykonawców na Terenie Robót w sposób

jednoznacznie identyfikowalny (np. kamizelki, identyfikatory itp.),

    - urządzenia i wyposażenia zaplecza budowy,

    - organizowania co najmniej ……… razy w miesiącu narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Stron, w tym kierownika budowy, celem monitorowania i koordynacji zaawansowania Robót oraz ich przebiegu w Obiektach. Z narad koordynacyjnych sporządzany będzie protokół,

    - uzgodnienia z Zarządcą Obiektu punktu poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby Terenu Robót oraz zaplecza budowy,

    - uzgodnienia z Zarządcą Obiektu zasad ponoszenia kosztów mediów na potrzeby Robót, w tym zużycia energii elektrycznej i wody oraz oświetlenia Terenu Robót.

    - przedstawienia nie później niż w terminie trzech[3] Dni przed wbudowaniem materiałów do   akceptacji  Nadzorowi   Inwestorskiemu   wniosków  materiałowych z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi, certyfikatami na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, instrukcjami użytkowania oraz opisami montażu, kartami technicznymi, a w uzasadnionych przypadkach dołączenia próbek materiału, przy czym Podmiot Publiczny nie może odmówić akceptacji jeżeli materiały zgodne są z Umowa oraz Przepisami Prawa. Obowiązek przedstawienia karty technicznej dotyczy jedynie przypadków, kiedy szczegóły materiałowe nie są określone w Dokumentacji Projektowej.

    - realizacji Robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Podmiot Publiczny, wykonywania Robót z materiałów zaakceptowanych na podstawie wniosków materiałowych,

    - jako wytwarzający odpady – zapewnienia odbioru odpadów zgodnie z Przepisami Prawa,

    - odpowiedniego zabezpieczenia b.h.p. i ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie Obiektów lub ich części niewyłączonych spod użytkowania podczas Etapu Inwestycyjnego,

    - zgłaszania Podmiotowi Publicznemu planowanego wykonania Robót zanikających lub ulegających zakryciu na co najmniej ………… […………………] Dni Robocze przed ich wykonaniem,

    - zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na Terenie Robót i w jej bezpośrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie Robót,

    - po zakończeniu Robót – uporządkowania Terenu Robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez ESCO, w tym naprawienia wszelkich szkód, powstałych w wyniku prowadzonych prac,

    - umożliwienia wstępu na Teren Robót uprawnionym przedstawicielom Podmiotu Publicznego oraz uprawnionym pracownikom Nadzoru Inwestorskiego, osobom sprawującym nadzór autorski, pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej  Straży  Pożarnej,  oraz  udostępniania   im   niezbędnych  dokumentów   i informacji,

    - przygotowania i przekazania Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Projektowej powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym, Umowie i PFU w wersji elektronicznej oraz w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

    - wdrożenia w ramach Robót Systemu Zarządzania Energią zgodnie z zakresem

określonym w PFU,

udokumentowania Wydatków Kwalifikowalnych oraz Wydatków Niekwalifikowalnych na zasadach określonych w Umowie oraz w Umowie o Dofinansowanie,

    - przekazywania Podmiotowi Publicznemu niezbędnych informacji i dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, które będą wymagane Umową o Dofinansowanie,

    - poddawania się, w zakresie  określonym  w  punkcie  8.3  kontrolom  Podmiotu Publicznego oraz Instytucji Zarządzającej, o których mowa w Umowie o Dofinansowanie, na zasadach tam określonych, w okresie obowiązywania Umowy,

    - przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia przez cały okres obowiązywania Umowy i niezwłocznego udostępniania jej Podmiotowi Publicznemu na każde żądanie Podmiotu Publicznego lub Instytucji Zarządzającej,

    - bezzwłocznego informowania Podmiotu Publicznego o wypadkach zaistniałych  na Terenie Robót oraz o przeprowadzonych kontrolach, prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Przepisami Prawa,

    - informowania Nadzoru Inwestorskiego i Podmiot Publiczny o wszelkich możliwych problemach, zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie Robót lub mogących wpłynąć na jakość Robót,

    - pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez ESCO lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy,

    - zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i  wszelkich  wymaganych  Przepisami Prawa zabezpieczeń przeciwpożarowych na Terenie Robót oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

    - zabezpieczenia pod względem b.h.p. wszystkich wykopów i miejsc wykonywania

Robót oraz miejsc składowania materiałów,

    - zabezpieczenia Terenu Robót pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz   przez innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie Robót zgodnie z Przepisami Prawa oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe,

    - zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z  pokryciem  kosztów  wykonania  i  rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść, kładek, itp.,

    - ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na Terenie Robót pozostające w związku przyczynowym z Robotami prowadzonymi przez ESCO, zaś w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia Robót lub majątku Podmiotu Publicznego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na koszt ESCO,

    - likwidacji Terenu Robót w zakresie zaplecza budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nieprzekraczającym wyznaczonego termin zakończenia Robót Budowlanych,

    - w przypadku przerwy w realizacji Robót - zabezpieczenia Robót oraz Terenu Robót w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Podmiotu Publicznego,

    - uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, niezbędnych do prowadzenia Robót,

    - uzyskania (w razie potrzeby) zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych zajęć,

    - prowadzenia Robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie,

    - poinformowania, przed przystąpieniem do Robót, użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia Robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia Robót,

    - prowadzenia Robót ziemnych ręcznie, tj. bez użycia sprzętu mechanicznego w pobliżu

    - drzew oraz uzbrojenia podziemnego,

    - prowadzenia prac pomiarowych i badawczych zgodnie z Przepisami Prawa

dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej,

    - ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz Przepisów Prawa podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

    - ponoszenia odpowiedzialności za ochronę instalacji na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyskania od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji o ich lokalizacji,

    - ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenia instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku działania ESCO, związanego z wykonywaniem pomiarów, badań (inwentaryzacji),

    - zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą, wszelkich wykopalisk, monet, przedmiotów wartościowych, budowli oraz innych pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie badań stanowiących własność Skarbu Państwa oraz powiadomienia Podmiotu Publicznego oraz odpowiednich organów i postępowania zgodnie z ich poleceniami.

    - udostępnienia Terenu Robót innym wykonawcom wskazanym  przez  Podmiot  Publiczny w czasie realizacji Umowy, oraz do uzgadniania z Podmiotem Publicznym zasad koordynacji Robót z pracami lub robotami wykonywanymi przez tych wykonawców.

    - przekazania	materiałów	rozbiórkowych	nienadających	się	do ponownego wbudowania  uprawnionemu  podmiotowi  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia, oraz przekazania Podmiotowi publicznemu pisemnego potwierdzenia ich składowania na wysypisku, bądź z utylizacji.

    - w przypadku wypowiedzenia Umowy albo odstąpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny w trakcie Etapu Inwestycyjnego – zabezpieczenia Robót wykonanych do momentu wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. Koszt tych prac zostanie pokryty przez Stronę, z której przyczyny nastąpiło wypowiedzenie Umowy,

    - przeprowadzenia szkolenia z zakresu działania SZE oraz zobowiązań ESCO w ramach

Zarządzania Energią.

  - ESCO w terminie …………[………] Dni Roboczych przed zakończeniem Etapu Inwestycyjnego przekaże  Podmiotowi  Publicznemu  projekt   Instrukcji   Użytkowania.   Podmiot  Publiczny, w terminie ………… [………….] Dni Roboczych zgłosi błędy, w tym regulacje Instrukcji Użytkowania, które są sprzeczne z Umową, w tym PFU. ESCO zobowiązane jest uwzględnić takie uzasadnione zastrzeżenia przed rozpoczęciem Etapu Zarządzania.

  - ESCO ponosi odpowiedzialność:

    - za szkody wyrządzone osobom trzecim, chyba że szkody te spowodowane były działaniem lub zaniechaniem Podmiotu Publicznego lub Użytkowników Obiektów, za wyjątkiem Znalezisk i Aktów Wandalizmu oraz przypadków Siły Wyższej.

    - za wykonanie Robót w terminie określonym w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego,

    - za nieuzyskanie lub opóźnienie w uzyskaniu Decyzji Administracyjnych z przyczyn

leżących po stronie ESCO.

    - za ryzyko:

      - odmowy wypłaty Dofinansowania w całości lub w części, lub

      - nałożenia korekty finansowej lub wydania decyzji o zwrocie Dofinansowania w całości lub w części wraz z odsetkami,

jeżeli powyższe zdarzenia będą wynikać z winy ESCO

  - ESCO powoła kierownika budowy, a także zapewni nadzór autorski w rozumieniu Prawa Budowlanego, o ile będzie to wymagane Przepisami Prawa.

  - ESCO powoła kierownika projektu, odpowiedzialnego za wszelkie kontakty z Podmiotem  Publicznym w zakresie koordynacji Robót na Etapie Inwestycyjnym.

  - ESCO wykona Roboty za pomocą osób i podmiotów o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych, posiadających wymagane uprawnienia oraz zapewni, aby osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających zgodnie z Przepisami Prawa odpowiednich uprawnień, posiadały takie uprawnienia.

  - W przypadku, gdy Podmiot Publiczny zostanie wezwany przez Instytucję Zarządzającą do złożenia wyjaśnień lub dokonania uzupełnień wniosku o płatność, skutkujących opóźnieniem środków wypłacie Dofinansowania z przyczyn leżących po stronie ESCO, wówczas ESCO nie przysługuje prawo naliczenia odsetek za zwłokę, ani prawo żądania odszkodowania.

  - Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo żądania od ESCO dostarczenia wymaganych przez Instytucję Zarządzającą wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do przyznania i rozliczenia Dofinansowania, a ESCO zobowiązuje się do wykonania wymaganych obowiązków we wskazanym przez Instytucję Zarządzającą terminie.

## Ryzyka i zobowiązania Podmiotu Publicznego w zakresie Robót

  - Na Etapie Inwestycyjnym w zakresie Robót Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do:

    - pełnienia funkcji inwestora w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wyznaczenia na własny koszt zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego,

    - przekazania Terenu Robót i zapewnienia ESCO dostępu do Obiektów zgodnie z Umową,

    - udzielenia ESCO stosownych pełnomocnictw i zgód na potrzeby wykonywania Robót

w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia,

    - udziału w naradach koordynacyjnych na wniosek ESCO,

    - akceptowania składnych przez ESCO wniosków materiałowych w terminie pięciu [5] Dni Roboczych,

    - zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

    - współpracy z ESCO we wszelkich aspektach związanych z realizacją Robót, w tym do

niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania ESCO,

    - dokonywania odbiorów Robót,

    - akceptowania Instrukcji Użytkowania,

    - wykonywania wszelkich obowiązków Beneficjenta, związanych z realizacją Przedsięwzięcia, określonych w Umowie o Dofinansowanie,

    - rozliczania Dofinansowania na zasadach określonych Umową o Dofinansowanie, z zastrzeżeniem obowiązków leżących po stronie ESCO, o których mowa w Umowie,

    - wypłaty na rzecz ESCO Wynagrodzenia, po spełnieniu warunków określonych w

Umowie,

    - zapewnienia trwałości Przedsięwzięcia na warunkach określonych w Umowie o

Dofinansowanie.

  - Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za:

    - niewydanie   przez   organy   administracji   publicznej    Decyzji    Administracyjnych w terminach przewidzianych w Przepisach Prawa lub wydanie Decyzji Administracyjnych w sposób niezgodny z Przepisami Prawa, o ile nie wynika z przyczyn leżących po stronie ESCO,

    - nieważność, wniesienie odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), zaskarżenie, uchylenie lub zmianę jakiejkolwiek Decyzji Administracyjnej, o ile nie wynika z przyczyn leżących po stronie ESCO,

    - niewydanie przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej niezbędnych lub prawidłowych uzgodnień, warunków, opinii (np. przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjne, dystrybutor energii elektrycznej) w terminie …. Dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku,

    - warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, skutkujące koniecznością

wykonania dodatkowych prac lub Robót,

    - Znaleziska i Akty Wandalizmu wpływające na wykonanie Umowy przez którąkolwiek

ze Stron,

    - zmianę Przepisów Prawa wpływającą na wykonanie Umowy przez którąkolwiek

ze Stron,

    - wystąpienie przypadków Siły Wyższej,

    - niezgodność stanu prawnego lub faktycznego nieruchomości z dokumentami

przekazanymi przez Podmiot Publiczny przed zawarciem Umowy;

    - opóźnienia w przekazaniu Terenu Budowy ESCO.

- przy czym w zakresie wskazanym w punkcie 15.2 lit a) oraz lit.c), wyłącza się odpowiedzialność finansową Podmiotu Publicznego w sytuacjach niezawinionych przez Podmiot Publiczny ,chyba że bezczynność właściwego organu administracji lub innego podmiotu odpowiedzialnego za wydanie Decyzji Administracyjnej, w tym opinii lub uzgodnień, w stosunku do terminów wynikających z Przepisów Prawa przekracza …………. (………………) Dni.

  - Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem lub odpowiedzialnością Podmiotu Publicznego, Podmiot Publiczny, podejmie działania, które - stosownie do okoliczności oraz rodzaju tego zdarzenia - zmierzać będą do usunięcia jego negatywnych skutków, tak aby ESCO znalazła się w takiej samej sytuacji gospodarczej, jak gdyby ryzyko przejęte przez Podmiot Publiczny nie zmaterializowało się. W szczególności ESCO przysługuje w stosunku do Podmiotu Publicznego prawo żądania:

    - pokrycia uzasadnionych kosztów wynikłych ze zdarzenia albo zwrotu ESCO uzasadnionych kosztów, które ESCO poniosła wskutek wystąpienia zdarzenia,

    - i/lub wydłużenia ESCO terminu wykonania zobowiązań określonych Umową.

  - ESCO zawiadomi niezwłocznie Podmiot Publiczny o wystąpieniu zdarzenia, nie później niż …………….. [………………….] Dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi ryzyko lub odpowiedzialność Podmiotu Publicznego. ESCO przekaże Podmiotowi Publicznemu informacje wraz z dokumentacją je potwierdzającą, dotyczące tego zdarzenia, w tym:

    - opis oraz oszacowanie skutków wystąpienia ryzyka lub odpowiedzialności Podmiotu Publicznego oraz konsekwencji dla wykonywania, Robót lub wykonywania przez ESCO jego pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy w tym uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii;

    - koszty, jakie ESCO poniosła lub których poniesienia się spodziewa, w wyniku wystąpienia ryzyka lub odpowiedzialności Podmiotu Publicznego.

  - W zakresie, w jakim ESCO nie będzie w stanie wykonywać swoich zobowiązań wynikających z Umowy i pozostających w związku z wystąpieniem ryzyka lub odpowiedzialności Podmiotu Publicznego, ESCO będzie zwolniona z odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania (w tym z naliczania kar umownych) do czasu ustania trwania tego ryzyka lub odpowiedzialności Podmiotu Publicznego lub jego skutków.

  - Jeśli wystąpienie ryzyka lub odpowiedzialności Podmiotu Publicznego wymaga rozliczenia finansowego (zapłaty) pomiędzy Stronami, ESCO oszacuje wysokość (kwotę) takiego rozliczenia oraz przedłoży do akceptacji przez Podmiot Publiczny.

  - W celu przywrócenia sytuacji gospodarczej ESCO, w jakiej ESCO znajdowałaby się, gdyby nie wystąpiło ryzyko Podmiotu Publicznego, kwota uzasadnionych kosztów zostanie skalkulowana z uwzględnieniem następujących elementów:

    - kosztów wynikających z takiego ryzyka lub odpowiedzialności Podmiotu Publicznego dla

ESCO,

    - kosztów związanych z pozyskaniem dodatkowego Finansowania przez ESCO, o ile takie

dodatkowe Finansowanie zostanie pozyskane,

    - zwiększenia lub zmniejszenia kosztów Zarządzania Energią,

    - kosztów każdej czynności podjętej przez ESCO w ramach swoich kompetencji w celu łagodzenia lub równoważenia skutków wystąpienia ryzyka Podmiotu Publicznego.

  - ESCO dokona kalkulacji wartości skutków wystąpienia ryzyka Podmiotu Publicznego z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud, właściwym dla województwa ………………………………………………….. lub innym powszechnie stosowanym katalogu nakładów roboczych i cen uzgodnionym przez Strony.

  - Jeśli wystąpienie ryzyka Podmiotu Publicznego wymaga skorygowania sposobu wykonywania obowiązków Stron wynikających z Umowy innych aniżeli zobowiązanie do zapłaty, w tym w szczególności, gdy wymaga dokonania korekty Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego lub korekty innych terminów umownych, Strony ustalą zmieniony sposób wykonywania danych obowiązków.

- Polecenie Zmiany

  - Podmiot Publiczny z własnej inicjatywy lub na wniosek ESCO może wydać ESCO Polecenie Zmiany dotyczące  dokonania zmiany względem zakresu lub sposobu wykonywania zobowiązań ESCO, w tym sposobu wykonywania Dokumentacji Projektowej, wykonywania Robót lub w zakresie  Zarządzania Energią.

  - Polecenie Zmiany powinno co najmniej zawierać:

    - szczegółowy zakres Polecenia Zmiany,

    - opis skutków Polecenia Zmiany w odniesieniu do zobowiązań ESCO (w tym zmiany Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego),

    - wysokości łącznych kosztów, które Polecenie Zmiany może spowodować, wraz z dokumentacją ich dotyczącą.

  - W terminie …………………………… (…………) Dni Roboczych od przekazania Polecenia Zmiany, Strony uzgodnią koszty związane z Poleceniem Zmiany, wpływ Polecenia Zmiany na terminy wynikające z Umowy, w tym na Harmonogram Etapu Inwestycyjnego oraz wpływ Polecenia Zmiany na wykonywanie przez ESCO jego zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Na żądanie ESCO Strony podejmą dyskusję na temat zamiennych rozwiązań wykonania prac, które spełniałyby cele Podmiotu Publicznego wskazane w Poleceniu Zmiany.

  - O ile Strony nie uzgodnią inaczej, ESCO nie będzie zobowiązana do przystąpienia do realizacji Polecenia Zmiany do czasu uzgodnienia przez Strony wysokości, warunków i terminów rozliczenia Polecenia Zmiany przez Strony lub koniecznych zmian w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, przedłużenia Etapu Inwestycyjnego (o ile to będzie konieczne) i Etapu Zarządzania, zmian w Standardach Zarządzania Energią (o ile to będzie konieczne) oraz innych warunków, na jakich Polecenie Zmiany będzie wykonywane. Uzgodnienie będzie dokonane w trybie pisemnym.

  - ESCO nie będzie wolno zawiesić, wstrzymać, przerwać ani w inny sposób opóźnić przygotowania Dokumentacji Projektowej, Robót ani obowiązków z zakresu Zarządzania Energią innych, niż wynikające z Polecenia Zmiany z tego względu, że oczekuje na uzgodnienie warunków Polecenia Zmiany, chyba że Podmiot Publiczny wystąpi z takim żądaniem na piśmie.

  - Strony ustalą:

    - w przypadku zmiany Dokumentacji Projektowej lub zakresu Robót - wartość prac objętych Poleceniem Zmiany z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kosztów ujętych w Ofercie ESCO i w Modelu Finansowym, a następnie z uwzględnieniem wartości rynkowej prac objętych Poleceniem Zmiany, według cen rynkowych dostępnych na dzień dokonania kalkulacji, z uwzględnieniem cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub innym powszechnie stosowanym katalogu nakładów rzeczowych i cen uzgodnionym przez Strony,

    - w przypadku innych obowiązków ESCO – koszt wykonania przez Partnera Prywatnego określonych czynności związanych z Poleceniem Zmiany, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kosztów ujętych w Ofercie ESCO i w Modelu Finansowym, a następnie z uwzględnieniem przeciętnych cen rynkowych zbliżonych czynności, określonych w oparciu o badanie rynku;

    - terminy realizacji Polecenia Zmiany.

  - W przypadku, gdy Polecenie Zmiany skutkować będzie zwiększeniem kosztów ESCO, wówczas do rozliczenia takiego Polecenia Zmiany stosować się będzie odpowiednio postanowienia Punktu 15.6-15.8.

  - W przypadku braku uzgodnienia skutków Polecenia Zmiany zgodnie z procedurą określoną w Punktach 16.1. – 16.8. wysokość i sposób rozliczenia zostaną ustalone w wyniku Procedury Rozwiązywania Sporów.

  - Polecenie Zmiany, o ile nie stanowi zmiany Umowy, o której mowa  w Punkcie 35, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

## Procedura odbiorów Robót

  - Strony zgodnie postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót:

    - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - odbiory częściowe w ramach Obiektów,

    - odbiory końcowe poszczególnych Obiektów.

  - Odbiorów, określonych w pkt  17.1. lit. b) i c)  dokonuje  komisja  odbiorowa  powołana  przez  Strony w składzie: kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele Stron, Zarządca Obiektu oraz inne osoby, których udział nakazują Przepisy Prawa.

  - Podmiot Publiczny jest uprawniony do zażądania w toku Odbiorów obecności osoby, sprawującej nadzór autorski.

  - ESCO może według własnego uznania zapewnić uczestnictwo w odbiorze przedstawicieli podwykonawców wykonujących Roboty bądź innych prac będących przedmiotem odbioru, umocowanych do reprezentowania poszczególnych podwykonawców przy podejmowaniu czynności związanych z odbiorami.

  - ESCO zobowiązana jest doręczyć Podmiotowi Publicznemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbiorów, wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przeprowadzenia odbioru , w tym (odpowiednio do rodzaju odbioru):

    - Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami, (w formie papierowej - ……….. egz. oraz w formie elektronicznej - …………….. egz. płyty CD, w formacie PDF. Przez wersję elektroniczną rozumie się skan papierowej wersji dokumentacji odpowiednio opieczętowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy), potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru,

    - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i wykonanych nowych sieci uzbrojenia terenu (jeżeli były wymagane Przepisami Prawa),

    - kopię	mapy	zasadniczej	powstałej	w wyniku	geodezyjnej	inwentaryzacji

powykonawczej (jeżeli była wymagane Przepisami Prawa),

    - karty DTR i gwarancyjne zamontowanych urządzeń, obejmujące okres określony

w Umowie,

    - instrukcję obsługi zamontowanego sprzętu/urządzeń,

    - tabelę nastaw temperatury dla poszczególnych Obiektów,

    - projekt techniczny ze naniesionymi zmianami zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

    - prawomocne i ostateczne Decyzje Administracyjne (jeżeli były wymagane

Przepisami Prawa).

    - pisemne oświadczenie ESCO o zakończeniu realizacji w całości Robót:

    - oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane o zgodności wykonania danego Obiektu z projektem budowlanym i przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

    - oryginałów i kopii dzienników budowy.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzany będzie w następujący sposób:

    - ESCO zgłasza gotowość do odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, co najmniej ……… [………………] Dni Robocze przed, Dniem, w którym ma być przeprowadzony każdy odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - Podmiot Publiczny przystąpi do każdego odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu  i dokona tego odbioru niezwłocznie, jednak nie  później niż    w terminie ………… […………] Dni Roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru,

    - z przeprowadzonego odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu Podmiot Publiczny sporządza się protokół odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu podpisany przez Strony,

    - Podmiot Publiczny będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru wyłącznie w przypadku, gdy uzna, że Roboty zanikające i ulegające zakryciu nie zostały wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, wskazując pisemnie przyczyny podjęcia takiej decyzji. Podmiot Publiczny wskaże w protokole odbioru zakres Robót oraz termin niezbędny do ich wykonania,

    - ESCO zobowiązana jest zgłosić gotowość do ponownego odbioru robót  zanikających i ulegających zakryciu, co najmniej ………….. [……………..] Dni Robocze przed Dniem, w którym ma być przeprowadzony ponowny odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - Jeżeli ESCO nie usunie Wad Istotnych w ustalonym terminie, Podmiot Publiczny

może wg swojego uznania:

- odmówić odbioru i zażądać usunięcia Wad Istotnych na zasadach opisanych w lit. a)-e) albo

- powierzyć usunięcie Wad Istotnych innemu podmiotowi na koszt i ryzyko ESCO po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w lit d) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu.

    - Przeprowadzenie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu stanowi warunek kontynuowania Robót przez ESCO w danym Obiekcie.

  - Odbiory częściowe Obiektów przeprowadzane będą w następujący sposób:

    - ESCO zgłasza gotowość do odbiorów częściowych, co najmniej …………. […………….] Dni Robocze przed Dniem, w którym ma być przeprowadzony każdy taki odbiór,

    - odbiorów częściowych dokonuje się odpowiednio zgodnie z pkt 17.6.

    - jeżeli ESCO nie usunie Wad Istotnych w ustalonym terminie, Pkt 17.6 f) stosuje się

odpowiednio.

  - Odbiory końcowe poszczególnych Obiektów przeprowadzane będą w następujący sposób:

    - ESCO zgłasza gotowość do odbiorów końcowych poszczególnych Obiektów, co najmniej ……………. […………] Dni Roboczych przed Dniem, w którym ma być przeprowadzony każdy taki odbiór,

    - Podmiot Publiczny zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego w danym Obiekcie nie później niż z upływem …………….. […………..] Dni Roboczych od dnia zgłoszenia gotowości ESCO do odbioru pod warunkiem przedłożenia przez ESCO wraz ze zgłoszeniem kompletnych dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, o których mowa w pkt 17.5, przy czym strony uznają, że brak złożenia Podmiotowi Publicznemu dokumentów, o których mowa w pkt 17.5 uznaje się za brak  gotowości ESCO do odbiorów końcowych.

    - Podmiot Publiczny zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego Obiektu

w terminie do ……………. [………………] Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia danego odbioru,

    - z przeprowadzonego odbioru końcowego w danym Obiekcie Podmiot Publiczny

sporządza się Protokół Odbioru Obiektu,

    - Podmiot Publiczny odmówi dokonania odbioru końcowego Obiektu wskazując rodzaj Wad Istotnych oraz zakres Robót, oraz termin niezbędny do ich wykonania, Pkt 17.6 f) stosuje się odpowiednio.

    - w przypadku stwierdzenia Wad Nieistotnych, Podmiot Publiczny zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego danego Obiektu, a ESCO do niezwłocznego usunięcia Wad Nieistotnych lub w terminie wskazanym w Protokole Odbioru Obiektu,

    - jeżeli Wady Nieistotne nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny zostanie odpowiednio obniżone.

  - Dokonanie odbioru częściowego w ramach danego Obiektu oznacza możliwość jego eksploatacji w zakresie, w którym przeprowadzono Roboty, zaś od momentu przejęcia Obiektu ESCO nie ponosi ryzyka związanego z Robotami, określonego w pkt 14, a Podmiot Publiczny ponosi ryzyka określone w Punkcie 20.3.

  - Odbiór końcowy ostatniego Obiektu jest równoznaczny z Odbiorem Etapu  Inwestycyjnego,  w związku z czym zostanie podpisany Protokół Odbioru Etapu Inwestycyjnego.

  - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że:

    - Odbiór końcowy robót będzie obejmował prace odebrane na podstawie protokołów, o których mowa w pkt 17.8.

    - W sytuacji, gdy Roboty zgłoszone przez ESCO w celu sporządzenia Protokołów Częściowego Odbioru Robót, o których mowa w pkt 17.7 posiadały będą Wady Istotne, , Podmiot Publiczny będzie uprawniony do odmowy odbioru takich Robót.

# Rozdział III. ETAP ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

## Zobowiązania i ryzyka ESCO w zakresie Zarządzania Energią

  - W zakresie Systemu  Zarządzania  Energią  ESCO  zobowiązuje  się  do  Zarządzania  Energią w zakresie i w sposób opisany w Standardach Zarządzania Energią, stanowiących Załącznik nr ….

  - ESCO zobowiązuje się przeprowadzać cykliczne szkolenia dla Zarządców Obiektów oraz osób wskazanych przez Podmiot Publiczny w zakresie działania Systemu Zarządzania Energią (w tym Instrukcji Użytkowania) raz w Roku Rozliczeniowym.

  - ESCO w terminie najpóźniej ………………………………. […..] Dni Roboczych od zakończenia danego Roku Rozliczeniowego i otrzymania od Podmiotu Publicznego faktur z tytułu dostaw i zużycia energii w Obiektach   w danym Roku Rozliczeniowym, zobowiązana jest do:

    - analizy zawartych przez Podmiot Publiczny umów na dostawę energii,

    - analizy danych z istniejących liczników mediów podłączonych do Systemu Zarządzania Energią,

    - w oparciu dane, o których mowa w lit. a) – b) – dostarczenia Podmiotowi Publicznemu raportu zawierającego możliwości optymalizacji umów na dostawę energii z punktu widzenia oszczędności w zakresie poziomów zużycia energii oraz  w zakresie mocy zamówionych.

  - Na Etapie Zarządzania ESCO ponosi odpowiedzialność za:

    - zapewnienie odpowiednich zasobów do należytego Zarządzania Energią,

    - działania swoich podwykonawców, dalszych podwykonawców lub osób, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy jak za swoje działania lub zaniechania,

    - szkody wyrządzone osobom trzecim, chyba że szkody te spowodowane były działaniem lub zaniechaniem Podmiotu Publicznego lub użytkowników Obiektów, za wyjątkiem Znalezisk i Aktów Wandalizmu oraz przypadków Siły Wyższej oraz innych okoliczności spowodowanych zdarzeniami, których wystąpienie stanowi ryzyko Podmiotu Publicznego,

    - osiąganie poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii, raportowane za każdy Rok Rozliczeniowy w oparciu o wskazania liczników energii,

    - potwierdzenie świadectwem charakterystyki energetycznej w terminie ………. [………………..] Dni  od Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego, zmniejszenia poziomu zużycia energii pierwotnej Obiektów, zgodnie z wartościami określonymi w Umowie o Dofinansowanie.

  - W przypadku, gdy z wymaganego przez Instytucję Zarządzającą świadectwa charakterystyki energetycznej będzie wynikać, że po wykonaniu Robót przez ESCO, nie uzyskano zmniejszenia zużycia energii pierwotnej Obiektów na poziomie zadeklarowanym w Ofercie, Podmiot Publiczny może wezwać ESCO do doprowadzenia w wyznaczonym terminie oraz na koszt ESCO do stanu Obiektów, który zapewni zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

  - W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w Punkcie 18.5, ESCO nie wykaże zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w wyznaczonym terminie w ramach dodatkowego audytu, Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Punkcie 26 oraz rozliczenia Umowy na zasadach określonych w Punkcie 28.3.

  - ESCO ponosi ryzyko:

    - nałożenia korekty finansowej lub wydania decyzji o zwrocie Dofinansowania w całości lub w części, lub

    - uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii, lub

nieuzyskania minimalnych temperatur pomieszczeń,  jeżeli powyższe zdarzenia będą wynikać z winy ESCO.

  - ESCO powoła kierownika projektu, odpowiedzialnego za wszelkie kontakty z Podmiotem Publicznym w zakresie koordynacji usługi Zarządzania Energią.

## Raportowanie ESCO uzyskanych oszczędności Energii

  - ESCO zobowiązana jest, najpóźniej w terminie …………………………….. [………….] Dni Roboczych od dnia od zakończenia danego Roku Rozliczeniowego i przekazania przez Podmiot Publiczny kompletu faktur z tytułu dostaw i zużycia energii w danym Roku Rozliczeniowym, przekazać Podmiotowi Publicznemu Raport Roczny, którego wzór stanowi Załącznik nr ….

  - W przypadku gdy Dzień Zakończenia Umowy przypada w trakcie Roku Rozliczeniowego, ESCO zobowiązana jest do przekazania Raportu Rocznego za dany okres w ostatnim Roku Rozliczeniowym w terminie ………….. […………..] Dni Roboczych od Dnia Zakończenia Umowy.

  - W celu zatwierdzenia Raportu Rocznego przez Podmiot Publiczny, ESCO zobowiązuje się zaprezentować i omówić Raport Roczny z Podmiotem Publicznym w terminie i miejscu uzgodnionym przez Strony (również w przypadku wskazanym w pkt 20.2).

  - Podmiot Publiczny w terminie …………………[…..] Dni Roboczych od daty prezentacji, o której mowa w pkt 19.3, jest zobowiązany do zatwierdzenia Raportu Rocznego lub zgłoszenia błędów

w tym informacji sprzecznych z Umową lub stanem faktycznym. ESCO zobowiązana jest uwzględnić takie uzasadnione zastrzeżenia w Raporcie Rocznym oraz doręczyć poprawiony Raport Roczny w terminie ………..[…………………] Dni Roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez Podmiot Publiczny.

## Zobowiązania i ryzyka Podmiotu Publicznego na Etapie Zarządzania

  - Na Etapie Zarządzania Energią Podmiot Publiczny zobowiązuje się do:

    - działań, określonych w Standardach Zarządzania Energią, przypisanych Podmiotowi Publicznemu,

    - w przypadku dokonywania okolicznościowych zmian sposobu użytkowania Obiektów, poprzez m.in. wydłużenie czasu użytkowania Obiektu lub zmianę istotną liczby osób użytkujących Obiekt, z wyłączeniem uroczystości szkolnych, apeli, akademii, zebrań rodziców, wydarzeń zgodnych ze statutem placówki, itp., które mogłyby wpłynąć na poziom Gwarantowanych Oszczędności, Podmiot Publiczny poinformuje o takim zamiarze ESCO z wyprzedzeniem ………………………[………..]Dni i uzgodni skutki takiej zmiany w kontekście Umowy,

    - dokonywania na własny koszt przeglądów technicznych Obiektów, obejmujących zarówno konstrukcję Obiektów, jak i instalacje: [elektryczną, centralnego ogrzewania i gazową oraz instalacje, urządzenia i elementy budynku objęte dozorem UDT] zgodnie z Przepisami Prawa,

    - przestrzegania Instrukcji Użytkowania oraz zapewnienia jej przestrzegania

Zarządców Obiektów i Użytkowników,

    - ponoszenia kosztów mediów w Obiektach (np. gaz, ciepło, energia elektryczna),

    - niezwłocznego powiadamiania ESCO o zauważonych Wadach, w tym Awariach elementów Systemu Zarządzania Energią, lecz w terminie nie dłuższym niż termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony,

    - usuwania skutków Aktów Wandalizmu i kradzieży w Obiektach, mających wpływ na wykonywanie zobowiązań przez ESCO,

    - usuwania wszelkich Awarii w Obiektach lub ich części stwierdzonych przez Strony     w trakcie trwania Umowy niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony i konieczny od ich usunięcia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy przez ESCO a nieobjętym zobowiązaniami ESCO na mocy Umowy,

    - prowadzenia dla Obiektu książki obiektu oraz udostępnienia jej ESCO zgodnie z Przepisami Prawa.

  - W przypadku stwierdzenia, że Podmiot Publiczny postępuje niezgodnie z Instrukcją Użytkowania, co spowodowało lub przyczyniło się do zmniejszenia Gwarantowanych Oszczędności Energii lub niezapewnienia Zarządzania Energią, ESCO powiadomi pisemnie Podmiot Publiczny zwołując niezwłocznie spotkanie, w celu ustalenia przyczyn, konsekwencji i sposobów usunięcia nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia działań celowych lub powtarzających się, ESCO ma prawo zawiesić gwarancję uzyskania efektu energetycznego do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Podmiot Publiczny.

  - Podmiot Publiczny zobowiązuje się do użytkowania Obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz do utrzymywania w należytym stanie technicznym i nie dopuszczając do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej:

    - Obiektów,

    - elementów Systemu Zarządzania Energią, po upływie okresów gwarancji, o których

mowa w pkt 31,

oraz do wykonywania przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy przez ESCO.

  - Podmiot Publiczny zobowiązany jest do uzgadniania z ESCO planowanych jakichkolwiek robót, prac konserwacyjnych oraz napraw lub montażu urządzeń, jeżeli mogą one mieć wpływ na zapewnienie przez ESCO Gwarantowanych Oszczędności Energii w danym Obiekcie. Podmiot Publiczny nie jest uprawniony do realizowania takich prac lub montażu bez zgody ESCO wyrażonej na piśmie. Dokonanie takich zmian bez zgody ESCO uruchamia procedurę naprawczą, polegającą na:

- ocenie wpływu zmiany na możliwość uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii,

- określeniu procedury naprawczej,

- dokonaniu ewentualnej korekty wielkości Gwarantowanych Oszczędności Energii

- zawieszeniu Gwarancji Oszczędności Energii do czasu obustronnego potwierdzenia

wykonania procedury naprawczej.

Jeżeli nieuprawnione zmiany uniemożliwiają dalsze osiąganie gwarancji oszczędności energii w danym Obiekcie, ESCO zostaje z tej gwarancji zwolnione.

  - Niezależnie od pkt poprzedzających na Etapie Zarządzania Podmiot Publiczny ponosi ryzyko:

    - zmiany Przepisów Prawa wpływającej na wykonanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron;

    - wystąpienia przypadków Siły Wyższej.

    - zmiany stóp procentowych w odniesieniu do Finansowania Dłużnego

  - W przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w pkt 20.6, lub innych przypadków, których ryzyko spoczywa na Podmiocie Publicznym, ESCO zawiadomi Podmiot Publiczny o takim zdarzeniu wraz z opisem prac wykonanych lub planowanych do wykonania lub wskazaniem terminu koniecznego na wykonanie takich prac lub opóźnienia związanego ze wskazanymi zdarzeniami oraz kwotą adekwatnej rekompensaty wraz z uzasadnieniem.

  - Wystąpienie zdarzeń objętych ryzykiem Podmiotu Publicznego spowoduje korektę odpowiednich zobowiązań każdej ze Stron, w tym w zakresie terminów wykonania zobowiązań Stron lub zobowiązań finansowych Podmiotu Publicznego, wynikających z niniejszej Umowy w celu spowodowania, aby ESCO znalazła się w takiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdowałaby się, gdyby takie zdarzenie nie nastąpił. Korekta nastąpi poprzez:

    - zrekompensowanie ESCO straty lub szkody finansowej powstałej w wyniku zdarzenia objętego ryzykiem Podmiotu Publicznego (w tym, poprzez wypłatę odszkodowania lub podobnej rekompensaty), lub

    - uiszczenie wynagrodzenia ESCO za dodatkowe świadczenia wykonane w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem Podmiotu Publicznego (poprzez podwyższenie Wynagrodzenia ESCO).

  - Jeśli wystąpienie zdarzenia objętego ryzykiem Podmiotu Publicznego wymaga rozliczenia finansowego (zapłaty) pomiędzy Stronami, ESCO, dokona kalkulacji kwoty takiego rozliczenia według cen rynkowych dostępnych na dzień dokonania kalkulacji (z uwzględnieniem założeń ilościowych i kosztowych zawartych w Ofercie oraz cen jednostkowych ujętych w możliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub innym powszechnie stosowanym katalogu nakładów rzeczowych i cen uzgodnionym przez Strony), i przekaże ją Podmiotowi Publicznemu.

  - Podmiot Publiczny, w terminie ………………………. (…………….) Dni Roboczych, poinformuje ESCO o akceptacji kwoty rozliczenia bądź odmowie akceptacji kwoty rozliczenia w całości lub w części, z uzasadnieniem.

  - W celu przywrócenia sytuacji gospodarczej ESCO, w jakiej ESCO znajdowałaby się, gdyby nie nastąpiło zdarzenie objęte ryzykiem Podmiotu Publicznego, odpowiednio, odszkodowania (rekompensaty) należnego ESCO lub należnego mu podwyższenia Wynagrodzenia, o której mowa w Punkcie 20.8 zostanie skalkulowana z uwzględnieniem następujących elementów:

    - kosztów wynikających z takiego zdarzenia dla ESCO;

    - kosztów związanych z pozyskaniem dodatkowego Finansowania przez ESCO;

    - zwiększenia lub zmniejszenia kosztów Zarządzania Energią;

  - Płatność kwoty przysługującej Partnerowi Prywatnemu w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem Podmiotu Publicznego w postaci, odpowiednio, odszkodowania (rekompensaty) lub dodatkowego Wynagrodzenia, zgodnie ustalonym pomiędzy Stronami harmonogramem płatności, w postaci szeregu płatności, z uwzględnieniem kosztów rozłożenia płatności w czasie.

# Rozdział IV. WYNAGRODZENIE

## Wynagrodzenie ESCO

  - Za wykonanie Umowy Strony ustalają Wynagrodzenie ESCO w łącznej wysokości [***][***][***] PLN netto (słownie: [***]). Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.

  - Na Wynagrodzenie ESCO składają się: (i) Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny, (ii) Wynagrodzenie za Etap Zarządzania, a także (iii) Wynagrodzenie za Finansowanie, które na dzień złożenia Oferty przez ESCO zostały podane w poniższej Tabeli.

|  | Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny | Wynagrodzenie za Finansowanie | Wynagrodzenie za Etap Zarządzania |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolumna | 1 | 2 | 3 |
| Razem (PLN brutto) | …………………PLN | …………………………….. PLN | …………………………. PLN |
| Wynagrodzenie łączne (plus VAT) | …………………………………… PLN |  |  |

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 21.2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją obowiązków ESCO określonych w Umowie. Wynagrodzenie podlega zmianom wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy lub Przepisów Prawa.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 21.2 powyżej ma charakter ryczałtowy z zastrzeżeniem zmiany stopy procentowej WIBOR 3M, waloryzacji Wynagrodzenia, zmiany stawki podatku VAT lub innych zmian określonych Umową lub Przepisami Prawa.

  - Wynagrodzenie ESCO może być zmieniane wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową lub Przepisami Prawa i na podstawie założeń zawartych w Modelu Finansowym, będącym podstawą kalkulacji Wynagrodzenia ESCO.

  - Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z nieprawidłowych założeń przyjętych przez ESCO na potrzeby sporządzenia Modelu Finansowego, a także błędów związanych z mechaniką funkcjonowania Modelu Finansowego, obciążają ESCO.

  - Aktualizacja Modelu Finansowego polega na rekalkulacji wysokości Wynagrodzenia przy założeniu, że zmianie ulegają jedynie te założenia, które są przedmiotem konkretnego zdarzenia uzasadniającego aktualizację.

  - Strony postanawiają, że okolicznościami stanowiącymi podstawę do aktualizacji Modelu Finansowego mogą być wyłącznie następujące zdarzenia:

    - wystąpienie zdarzeń skutkujących ryzykiem lub odpowiedzialnością którejkolwiek ze Stron,

z czym związane są określone skutki finansowe, o ile nie są w inny sposób rozliczone,

    - aktualizacja kosztów z uwagi na Polecenie Zmiany,

    - faktyczne przekazanie przez Podmiot Publiczny płatności ESCO w ramach Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, w kwocie wyższej niż wysokość płatności wynikających z punktu 22.1,

    - zmiana Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego skutkująca zmianą Harmonogramu Wynagrodzenia ESCO ,

    - aktualizacja kosztów poniesionych przez ESCO przed wystawieniem Faktury Inwestycyjnej poprzez zastąpienie referencyjnej stopy procentowej określonej w Ofercie, rzeczywistą stawką WIBOR 3M obowiązującą na Etapie Inwestycyjnym,

    - uwzględnienie finansowania preferencyjnego lub środków zewnętrznych krajowych lub z

Unii Europejskiej przez Podmiot Publiczny lub ESCO,

    - inna zmiana Umowy, jeżeli Strony uznają ją za uzasadniającą aktualizację Modelu

Finansowego,

    - inna okoliczność, jeżeli obie Strony uznają ją za uzasadniającą aktualizację Modelu

Finansowego.

  - ESCO jest zobowiązana, w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym, dokonywać aktualizacji Modelu Finansowego w sposób najkorzystniejszy z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez Podmiot Publiczny.

  - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że okolicznościami stanowiącymi podstawę do aktualizacji Modelu Finansowego nie są zmiany Wynagrodzenia ESCO w ramach waloryzacji na Etapie Zarządzania.

  - W przypadku, gdy Podmiot Publiczny zażąda przedstawienia zaktualizowanego Modelu Finansowego, ESCO zobowiązane jest do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu zaktualizowanego Modelu Finansowego Przedsięwzięcia wraz ze zmienioną księgą założeń w ciągu …………………….. [………………..] Dni od dnia złożenia przez Podmiot Publiczny stosownego żądania. W przypadku potwierdzenia przez Podmiot Publiczny, iż zmiana Wynagrodzenia nastąpi w drodze aktualizacji Modelu Finansowego, ESCO zobowiązane jest przedłożyć zaktualizowany Model Finansowy wraz z opinią niezależnego audytora wystawioną na rzecz Podmiotu Publicznego w ciągu …………………. [………………] Dni od dnia potwierdzenia przez Podmiot Publiczny. Koszty audytu zaktualizowanego Modelu Finansowego są ponoszone w całości przez ESCO chyba, że Model Finansowy wymaga aktualizacji w związku z wystąpieniem okoliczności, za jakie odpowiada Podmiot Publiczny. W takim przypadku koszt audytu ponosi Podmiot Publiczny. W przypadku, gdy aktualizacja Modelu Finansowego następuje w związku ze zdarzeniem mającym charakter Siły Wyższej, koszty audytu dzielone są równo pomiędzy Strony. Strony mogą uzgodnić odstąpienie od wymogu przeprowadzenia audytu Modelu Finansowego lub też ograniczyć zakres audytu, co nie stanowi zmiany Umowy.

  - ESCO w celu zabezpieczenia Finansowania jest uprawniona do ustanowienia standardowo wymaganych instrumentów zabezpieczenia na rzecz Instytucji Finansujących przy udzielaniu tego rodzaju finansowania, a w szczególności (lecz nie wyłącznie):

    - jakiegokolwiek zastawu na udziałach ESCO lub składnikach majątkowych (w tym prawach) ESCO;

    - przelewu praw i roszczeń z Umowy lub innych dokumentów związanych z Przedsięwzięciem, w tym roszczeń o zapłatę Wynagrodzenia lub innych płatności należnych na rzecz ESCO na podstawie Umowy (z zastrzeżeniem możliwości dokonywania pomniejszeń Wynagrodzenia zgodnie z Umową;

    - jakiegokolwiek zastawu rejestrowego lub cesji wierzytelności z umów rachunku bankowego oraz cesji wierzytelności z polis ubezpieczeniowych.

  - ESCO nie ustanowi żadnych zastawów ani zabezpieczeń rzeczowych, obciążających jakiekolwiek elementy wchodzące w zakres Przedsięwzięcia.

  - Podmiot Publiczny zobowiązany jest zawrzeć umowę bezpośrednią, jeżeli takie będzie wymaganie Instytucji Finansujących. Umowa bezpośrednia nie może wprowadzać zmian Umowy niezgodnych z Przepisami Prawa, wpływać na alokację ryzyka uzgodnioną między Stronami w  Umowie  EPC  ani  wprowadzać  dodatkowych  wobec  postanowień  Umowy  EPC zobowiązań finansowych po stronie Podmiotu Publicznego.

## Zapłata Wynagrodzenia

  - W trakcie trwania Etapu Inwestycyjnego, ESCO będzie otrzymywała Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny w części objętej Dofinansowaniem na podstawie Faktur Inwestycyjnych, zgodnie z przyjętym Planem Płatności, nie częściej niż co ……………….. miesięcy licząc od pierwszego miesiąca Etapu Inwestycyjnego. Niezwłocznie po zakończeniu Etapu Inwestycyjnego ESCO będzie zobowiązana do wystawienia końcowej Faktury Inwestycyjnej w ramach Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, obejmującej nierozliczone dotychczas Dofinansowanie. Podstawą do wystawienia końcowej Faktury Inwestycyjnej będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Etapu Inwestycyjnego. Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny w części nieobjętej Dofinansowaniem płatne będzie w równych miesięcznych ratach począwszy od pierwszego miesiąca Etapu Zarządzania na podstawie not księgowych.

  - W przypadku opóźnienia w przekazaniu Dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą z przyczyn nie leżących po stronie ESCO, skutkującym brakiem możliwości przekazania ESCO Wynagrodzenia objętego Dofinansowaniem w terminie ……………………… dni od wystawienia Faktury Inwestycyjnej w kwocie zgodnej z Planem Płatności, Wynagrodzenie w części objętej Dofinansowaniem, począwszy od pierwszego miesiąca po upływie terminu płatności zostanie zapłacone w równych miesięcznych ratach z uwzględnieniem Kosztów Finansowania obliczanych zgodnie z punktem 22.4. W celu uniknięcia wątpliwości miesięczna rata Wynagrodzenia objętego Dofinansowaniem zostanie obliczona z uwzględnieniem pozostającej liczby miesięcy Etapu Zarządzania. Podmiot Publiczny w każdym momencie po upływie terminu płatności wskazanym w zdaniu pierwszym ma prawo do przekazania całości Wynagrodzenia objętego Dofinansowaniem.

  - Wynagrodzenie za Finansowanie oraz Wynagrodzenie za Etap Zarządzania płatne będzie na podstawie faktur, wystawianych przez ESCO za każdy Okres Rozliczeniowy w terminie ………………….. dni od ich wystawienia.

  - Wynagrodzenie za Finansowanie obliczane będzie odrębnie w odniesieniu do Finansowania

Dłużnego i Finansowania Kapitałowego:

    - od wysokości salda niespłaconej Faktury Inwestycyjnej w danym ………………… [np. miesiącu, kwartale, roku] Etapu Zarządzania w podziale na część odnoszącą się do Finansowania Dłużnego oraz Finansowania Kapitałowego, zgodnie z podziałem określonym przez ESCO w Ofercie,

    - w zakresie części Wynagrodzenia za Finansowanie odnoszącej się do Finansowania Dłużnego - przy uwzględnieniu oprocentowania będącego sumą marży oprocentowania Finansowania Dłużnego określonej w Ofercie oraz rzeczywistej stawki WIBOR 3M lub odpowiedniej stawki innego wskaźnika referencyjnego, będącego następcą WIBOR, zgodnie z Przepisami Prawa, obowiązującej w ostatnim Dniu Roboczym Okresu Rozliczeniowego,

    - w zakresie części Wynagrodzenia za Finansowanie odnoszącej się do Finansowania Kapitałowego - przy uwzględnieniu marży oprocentowania Finansowania Kapitałowego określonej w Ofercie.

  - Kwota Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny będzie waloryzowana w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w ujęciu miesięcznym publikowany co miesiąc przez Prezesa GUS, jednak w łącznej wysokości nie wyższej niż ………………….. […………….]% wartości Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny. Waloryzacja Wynagrodzenia będzie wyliczana miesięcznie, narastająco przy założeniu, że punktem początkowym jest …………..………………  licząc od miesiąca złożenia Oferty. W przypadku braku publikacji aktualnego wskaźnika za dany miesiąc, ESCO przyjmie ostatnią opublikowaną przez Prezesa GUS wartość wskaźnika, a po publikacji aktualnej wartości wskaźnika Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny zostanie przeliczone i udokumentowane fakturą korygującą. W przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Strony zastosują wskaźnik, który go zastąpi, a jeżeli żaden wskaźnik go nie zastąpi

– wskaźnik najpełniej oddający zmianę cen robót budowlano-montażowych. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie uwzględniona w Fakturach Inwestycyjnych. Waloryzacja Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny nie obejmuje kosztów Finansowania Etapu Inwestycyjnego. W celu uniknięcia wątpliwości, waloryzacja Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny naliczana jest w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych do dnia ich poniesienia, zgodnie z harmonogramem ponoszenia nakładów inwestycyjnych, zawartym w Ofercie, z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie Umowy.

  - Kwota Wynagrodzenia za Etap Zarządzania w odniesieniu do danego roku będzie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Waloryzacja Wynagrodzenia będzie wyliczana narastająco przy założeniu, że punktem początkowym jest miesiąc złożenia Oferty. W przypadku braku publikacji aktualnego wskaźnika za dany rok, ESCO przyjmie ostatnią opublikowaną przez Prezesa GUS wartość wskaźnika, a po publikacji aktualnej wartości wskaźnika Wynagrodzenie za Etap Zarządzania Energią zostanie przeliczone i udokumentowane fakturą korygującą. W przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Strony zastosują wskaźnik, który go zastąpi, a jeżeli żaden wskaźnik nie go nie zastąpi – wskaźnik najpełniej oddający zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

  - Zapłata Wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem zgodnie z Harmonogramem Wynagrodzenia ESCO na rachunek ESCO wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Podmiotu Publicznego.

  - Zmiany Wynagrodzenia wynikające z waloryzacji nie wymagają dla swojej ważności pisemnego

aneksu.

  - W celu rozliczenia Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny w części objętej Dofinansowaniem, utworzony został rachunek powierniczy celem przekazania przez Instytucję Zarządzającą Dofinansowania. Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny w części objętej Dofinansowaniem zostanie przekazane ESCO z rachunku powierniczego w terminie i na zasadach określonych w punkcie 22.

## Rozliczanie Gwarantowanych Oszczędności Energii

  - Jeżeli w danym Roku Rozliczeniowym z winy ESCO na zasadach określonych w Umowie uzyskano poziom Gwarantowanych Oszczędności Energii niższy niż określony w pkt 3.6, Podmiot Publiczny ma prawo do odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia za Etap Zarządzania należnego w danym Okresie Rozliczeniowym oraz dokonania potrącenia o nie więcej niż ………………% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny należnego w danym Okresie Rozliczeniowym o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Gwarantowanych Oszczędności Energii a oszczędnościami faktycznie uzyskanymi, obliczoną jako iloczyn niedoboru w jednostkach technicznych i cenę jednostki energii podaną w pkt 23.5, na którą Podmiot Publiczny wystawi ESCO notę obciążeniową. Nierozliczona wartość pomniejszeń lub potrąceń w danym Okresie Rozliczeniowym, będzie rozliczana w kolejnych miesiącach - aż do całkowitego rozliczenia różnicy pomiędzy wartością Gwarantowanych Oszczędności Energii, a oszczędnościami faktycznie uzyskanymi. Pierwszym Okresem Rozliczeniowym, o którym mowa w punkcie 23.1, będzie miesiąc, w którym Podmiot Publiczny zatwierdził Raport Roczny zgodnie z pkt 18.4 Umowy.

  - Jeżeli zgodnie z pkt 23.1 Umowy różnica pomiędzy wartością Gwarantowanych Oszczędności Energii, a oszczędnościami faktycznie uzyskanymi nie zostanie w całości rozliczona, Podmiot Publiczny ma prawo do pomniejszenia lub potrącenia Wynagrodzenia ESCO w ciągu ostatnich 12 miesięcy Etapu Zarządzania.

  - Jeżeli w danym Roku Rozliczeniowym uzyskano poziom Gwarantowanych Oszczędności Energii wyższy niż określony w pkt 3.6 ESCO przysługuje dodatkowe, jednorazowe  Wynagrodzenie  w wysokości ………………………. % wartości uzyskanej nadwyżki (premia ESCO), obliczonej jako iloczyn nadwyżki w jednostkach technicznych i ceny jednostki energii podanej w pkt 23.5.

  - Wynagrodzenie z tytułu premii ESCO będzie rozliczone jednorazowo na podstawie odrębnej

faktury VAT, wystawionej w terminie ……………………………………. dni od akceptacji Raportu Rocznego.

  - W celu dokonania rozliczenia Gwarantowanych Oszczędności Energii, Strony przyjmują cenę jednostki energii wraz z dystrybucją na poziomie …………………. PLN netto za GJ , tj. ………………………….PLN brutto za

GJ. Wartości te będą waloryzowane od dnia złożenia Oferty o wskaźnik ……………….% w skali roku.

# Rozdział V. ZAKOŃCZENIE UMOWY

## Prawo odstąpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny

  - Podmiot   Publiczny  ma  prawo  odstąpić  od  niniejszej   Umowy   na  podstawie   i zgodnie    z przepisami Ustawy PZP. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przekazując pisemne oświadczenie o odstąpieniu ESCO.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie pkt 24.1, ESCO przysługuje Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt 28.2. na podstawie faktury VAT wystawionej przez ESCO.

## Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny

  - Podmiot Publiczny może wypowiedzieć Umowę w następujących sytuacjach:

    - zwłoki względem Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego w przekazaniu przez ESCO Dokumentacji Projektowej, przekraczającej                       [………………..] Dni Roboczych,

    - zwłoki względem Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego w zakończeniu Robót, przekraczającej ……………………………. [……………………………] Dni Roboczych,

    - zwłoki ESCO w rozpoczęciu realizacji Robót w terminie …………………………. [……………..] Dni Roboczych od daty wydania Terenu Robót bądź zaprzestania wykonywania Robót bez uzasadnionych przyczyn na okres dłuższy niż ………………… […………………] Dni Roboczych,

    - zwłoki w rozpoczęciu Zarządzania Energią, przekraczającej ……………………………. [………………] Dni

Roboczych,

utraty przez Podmiot Publiczny Dofinansowania w całości lub w części wynoszącej co najmniej ……………………….. %, bez względu na przyczynę, jak również opóźnienia wypłaty Dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą o co najmniej 6  miesięcy w stosunku do terminu określonego w Punkcie 22.2 Umowy.

    - nieusunięcia przez ESCO Wad Istotnych w sposób zgodny z Umową,

    - rozpoczęcia likwidacji ESCO zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie podmiotów w formie prawnej właściwej (w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych) dla ESCO,

    - braku Zamknięcia Finansowego z przyczyn nieleżących po stronie Podmiotu

Publicznego,

    - gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wykonywać należycie  swoich zobowiązań wynikających z Umowy z uwagi na przypadek Siły Wyższej, trwający przez okres dłuższy niż ……………………………………………… […………………………………..] Dni Roboczych,

    - osiągnięcia przez ESCO limitu odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 33.5.

## Wypowiedzenie Umowy przez ESCO

  - ESCO może wypowiedzieć Umowę w następujących sytuacjach:

    - zwłoki Podmiotu Publicznego w odbiorze Robót trwającej dłużej niż …………………………………………..  [……………………………………]

Dni Roboczych,

    - zwłoki Podmiotu Publicznego w przekazaniu Terenu Robót dla któregokolwiek

z Obiektów, wynoszącej co najmniej …………… […………………………………] Dni Roboczych,

    - rażącego naruszania przez Podmiot Publiczny postanowień Umowy,

    - zwłoki Podmiotu Publicznego w zapłacie Wynagrodzenia należnego bezspornie przekraczającego …………………………… [………………………………..] Dni,

    - braku Zamknięcia Finansowego z uwagi na brak zawarcia umowy bezpośredniej z winy

Podmiotu Publicznego,

    - gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wykonywać należycie  swoich zobowiązań wynikających z Umowy z uwagi na przypadek Siły Wyższej trwający przez okres dłuższy niż …………………………. […………………………….] Dni Roboczych,

    - osiągnięcia przez ESCO limitu odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 33.5.

## Tryb wypowiedzenia

  - Przed skorzystaniem przez Stronę z prawa do wypowiedzenia Umowy, z powodu okoliczności, o których mowa odpowiednio w pkt 25.1 a-h (w przypadku wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny) oraz 26.1 a-e (w przypadku wypowiedzenia przez ESCO) Strona ta udzieli drugiej Stronie przez pisemne zawiadomienie, dodatkowego terminu w wymiarze ………………………. [………………………………………] Dni na usunięcie zaistniałych naruszeń i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Po bezskutecznym upływie tego okresu, Strona będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

  - Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na piśmie, wraz ze wskazaniem podstawy jej wypowiedzenia oraz uzasadnieniem pod rygorem bezskuteczności wypowiedzenia.

## Kwota rozliczenia

  - W przypadku, kosztów poniesionych przez ESCO, dla których ESCO nie wystawiła Faktury Inwestycyjnej, Kwota Rozliczenia równa jest wartości kosztów poniesionych na przygotowanie Dokumentacji Projektowej, realizację Robót przez  ESCO  i wdrożenia  Systemu  Zarządzania  Energią,  wykonanych  zgodnie   z Umową i Dokumentacją Projektową, których poniesienie do Dnia Zakończenia Umowy będzie znajdowało potwierdzenie w wykonanych pracach i które ESCO będzie w stanie wykazać fakturami lub rachunkami. Kwota Rozliczenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie powiększona o poniesione przez ESCO koszty Finansowania na Etapie Inwestycyjnym. Podmiot Publiczny nie będzie jednak zobowiązany do zapłaty za niewbudowane materiały budowlane lub niewbudowane lub niezamontowane urządzenia, które ESCO będzie zobowiązana usunąć z Terenu Robót. W przypadku, gdy ESCO wystawiło Fakturę Inwestycyjną za część lub całość Etapu Inwestycyjnego, Kwota Rozliczenia równa jest wartości niespłaconej do Dnia Zakończenia Umowy Faktury Inwestycyjnej. W celu uniknięcia wątpliwości Kwota Rozliczenia może obejmować jednocześnie wartość niespłaconej do Dnia Zakończenia Umowy Faktury Inwestycyjnej (lub Faktur Inwestycyjnych) oraz rozliczenie kosztów poniesionych przez ESCO, dla których ESCO nie wystawiła Faktury Inwestycyjnej. Kwota rozliczenia zostanie pomniejszona o:

    - dokonane przez Podmiot Publiczny na rzecz ESCO płatności stanowiące rozliczenie poniesionych przez ESCO nakładów, inne niż spłata Faktury Inwestycyjnej,

    - wypłacone ESCO odszkodowania w zakresie, w jakim nie zostały wykorzystane

w celu usunięcia szkody przez ESCO przed Dniem Zakończeniem Umowy,

    - nierozliczone wymagalne zobowiązania ESCO względem Podmiotu Publicznego,

    - nierozliczone pomniejszenia, o których mowa w punkcie 23.

  - W przypadku, gdy Umowa została wypowiedziana przez ESCO z winy Podmiotu Publicznego, Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz ESCO Kwoty Rozliczenia powiększonej o karę umowną w wysokości ……………………………….. [……………………………………] PLN.

  - W przypadku, gdy Umowa została wypowiedziana przez Podmiot Publiczny z winy ESCO, Kwota Rozliczenia zostanie pomniejszona o karę umowną w wysokości ……………………………. [……………………………..] PLN.

  - W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu wystąpienia Siły Wyższej lub w przypadku odstąpienia  od  umowy  przez  Podmiot  Publiczny   z  przyczyn  określonych  w  pkt  24  lub  w przypadku Zmiany Prawa, która spowoduje, że wykonywanie przez ESCO lub Podmiot Publiczny Umowy przestanie być prawnie dopuszczalne, Podmiot Publiczny zapłaci ESCO Kwotę Rozliczenia na podstawie wystawionej przez ESCO faktury VAT.

  - W przypadku, gdy Dzień Zakończenia Umowy przypada przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta,  Strony  nie  będą  rozliczać  potencjalnych  premii  ESCO  ani  pomniejszeń,  o których mowa w pkt 23, w zakresie Gwarantowanych Oszczędności Energii za dany Rok Rozliczeniowy.

## Przekazanie Systemu Zarządzania Energią po zakończeniu Umowy

  - W terminie …………. […………..] Dni od Dnia Zakończenia Umowy ESCO przekaże Podmiotowi

Publicznemu będące w posiadaniu ESCO:

    - wszystkie fizyczne elementy Systemu Zarządzania Energią, dotyczące Umowy

    - wszystkie dokumenty, instrukcje, rysunki oraz wszelkie inne dane w postaci fizycznej lub elektronicznej, oprogramowanie oraz wszelkie inne materiały potrzebne do dalszego użytkowania Systemu Zarządzania Energią, dotyczące Umowy.

  - ESCO przekaże Podmiotowi Publicznemu posiadane fizyczne elementy Systemu Zarządzania Energią w stanie technicznym uwzględniającym normalne zużycie, przy jego należytym utrzymaniu zgodnie ze Standardami Zarządzania Energią.

  - ESCO udostępni Podmiotowi Publicznemu posiadaną infrastrukturę IT oraz prawa do używania oprogramowania odpowiedzialnego za czynności Zarządzania Energią [rejestrację, monitorowanie i archiwizację] wraz z dokumentacją techniczną i podręcznikami, umożliwiając Podmiotowi Publicznemu kontynuowanie Zarządzania Energią w okresie sześciu [6] miesięcy od Dnia Zakończenia Umowy. Jednocześnie, w tym okresie ESCO przedstawi propozycję nabycia przez Podmiot Publiczny odrębnej licencji na użytkowanie Systemu Zarządzania

Energią na warunkach rynkowych. Dodatkowo ESCO może również przedstawić warunki kontynuacji usługi Zarządzania Energią.

  - W zakresie praw własności intelektualnych do utworów będących oprogramowaniem

w ramach Systemu Zarządzania Energią stosuje się pkt 37.

  - Czynności określone w niniejszym pkt 29 zostaną potwierdzone protokolarnie.

# Rozdział VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

## Współpraca i komunikacja Stron

  - Strony są zobowiązane do bieżącego informowania się i kontaktu w każdej istotnej kwestii związanej z realizacją Umowy, w szczególności do prowadzenia spotkań koordynacyjnych i podsumowujących stan realizacji Umowy co najmniej raz na miesiąc na Etapie Inwestycyjnym oraz  raz na kwartał na Etapie Zarządzania.

  - Spotkania, o których mowa w Punkcie 30.1.będą się odbywać w siedzibie Podmiotu Publicznego. Dopuszczalne jest odbywanie spotkań w formie on- line.

  - Strony postanawiają, że oświadczenia woli Stron doręczane będą w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej (e-mail).

  - Każda ze Stron jest obowiązana do informowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojej  nazwy,   adresu,   danych   kontaktowych   e-mail   ze   skutkiem   od   dnia   doręczenia zawiadomienia.

  - Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w związku z realizacją Umowy ze strony Podmiotu Publicznego jest:

Imię i nazwisko: .........................................

Adres: .........................................................

Numer telefonu: .........................................

Adres e-mail:...............................................

Adres do e-doręczeń……………………………….

  - Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w związku z realizacją Umowy ze strony ESCO jest:

Imię i nazwisko: ..........................................

Adres:..........................................................

Numer telefonu: .........................................

Adres e-mail:...............................................

Adres do e-doręczeń……………………………….

  - W terminie …………………… Dni od Dnia Zawarcia Umowy, każda ze Stron  wyznaczy ………………………… przedstawicieli, którzy utworzą Wspólny Komitet Sterujący. Wspólny Komitet Sterujący podejmował będzie strategiczne decyzje, dotyczące realizacji Przedsięwzięcia.

  - Wspólny Komitet Sterujący obraduje nie rzadziej niż …………………………………………………. w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

  - Każda ze Stron może zażądać zebrania Wspólnego Komitetu Sterującego po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na co najmniej …………………………….. Dni przed posiedzeniem wspólnego Komitetu Sterującego.

## Gwarancja jakości

  - ESCO udziela Podmiotowi Publicznemu w ramach Wynagrodzenia gwarancji jakości na wykonane Roboty, odrębnie dla każdego Obiektu, na okres liczony od Dnia dokonania odbioru końcowego w danym Obiekcie  do upływu sześćdziesięciu   miesięcy od Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego.

  - ESCO zapewni prawidłowe działanie wszystkich elementów SZE, umożliwiające wykonywanie zobowiązania w zakresie uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii i komfortu cieplnego na okres od Dnia Zakończenia Etapu Inwestycyjnego do Dnia Zakończenia Umowy.

  - W przypadku ujawnienia się Wady w okresie gwarancji jakości, Podmiot Publiczny dokona pisemnego zgłoszenia ESCO tego faktu w terminie niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony.

  - W przypadku ujawnienia się Wady, Podmiot Publiczny powiadomi o tym ESCO i wyznaczy jej odpowiedni termin technicznie i organizacyjnie uzasadnionym uzasadniony.

  - W przypadku zgłoszenia Wady, powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia lub uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację Obiektu, ESCO niezwłocznie podejmie wszelkie  niezbędne  czynności  zabezpieczające  i usunie   Wadę  w najkrótszym   możliwym  z technologicznego punktu widzenia terminie.

  - Usunięcie Wady każdorazowo zostanie potwierdzone w formie protokołu.

  - Jeżeli ESCO nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Podmiot Publiczny może zlecić usunięcie Wady Robót innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko ESCO. W takim przypadku ESCO będzie zobowiązana do zwrotu Podmiotowi Publicznemu wszelkich kosztów, które powstały w związku z zastępczym usunięciem Wady Robót – w terminie …………………………………..[………………] Dni od daty wezwania.

  - W przypadku, gdy do Dnia Zakończenia Umowy istnieć będą obowiązujące gwarancje udzielone ESCO lub ESCO przysługiwać będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Robót, ESCO przeniesie uprawnienia z gwarancji oraz uprawnienia z tytułu rękojmi na rzecz Podmiotu Publicznego. ESCO w umowie z jakimkolwiek podwykonawcą ustalać będzie uprawnienia do dokonania takiego przeniesienia.

  - W przypadku stwierdzenia, że Podmiot Publiczny postępuje niezgodnie z Instrukcją Użytkowania, co spowodowało lub przyczyniło się do powstania Wad elementów Systemu Zarządzania Energią, ESCO jest zwolniona z wykonania zobowiązań gwarancyjnych w zakresie tych elementów.

## Ubezpieczenie

  - ESCO przez cały okres Etapu Inwestycyjnego zobowiązana jest do zapewnienia ważnej umowy ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych” (ubezpieczenie CAR), dedykowanej wyłącznie dla Robót, o minimalnej sumie ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż ……………………………… […………………………………………...] PLN z uwzględnieniem w szczególności:

    - szkód, które są wynikiem prowadzonych prac ziemnych lub podziemnych łącznie

z uszkodzeniem instalacji i urządzeń podziemnych,

    - wszelkich szkód zalaniowych,

    - wszelkich szkód przepięciowych.

  - W przypadku, gdy okres ubezpieczenia CAR upływa przed zakończeniem Etapu Inwestycyjnego, ESCO zobowiązana jest zawrzeć kolejne umowy ubezpieczenia, zachowując ciągłość ubezpieczenia i dostarczyć Podmiotowi Publicznemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach, w terminie do dziesięciu

[10] Dni Roboczych od przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.

  - ESCO przez cały okres obowiązywania Umowy zobowiązana jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej oraz kontraktowej) działalności gospodarczej opiewającej na następujące sumy gwarancyjne:

    - w przypadku szkód osobowych – na kwotę co najmniej ………………………. […………………………………] PLN dla wszystkich szkód,

    - w przypadku szkód majątkowych – na kwotę, co najmniej ……………………………. [……………………………………………] PLN dla wszystkich szkód.

  - W przypadku, gdy okres ubezpieczenia OC upływa w okresie obowiązywania Umowy, ESCO zobowiązana jest dostarczyć Podmiotowi Publicznemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach, w terminie do.. [5] Dni Roboczych od przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.

  - Zawarcie  umowy  ubezpieczenia  w powyższym  zakresie  nie  ogranicza  odpowiedzialności

odszkodowawczej ESCO wobec Podmiotu Publicznego, jak również osób trzecich.

  - ESCO przedstawi Podmiotowi Publicznemu kopie polis, potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia określonych w Umowie wraz  z potwierdzeniami  uiszczenia  wszelkich  opłat, w terminie ……………………………. [………………] Dni Roboczych od Dnia Zawarcia Umowy.

  - Podmiot Publiczny będzie odpowiedzialny za zawarcie i utrzymywanie przez okres trwania Umowy ubezpieczenia Obiektów od ryzyk zdarzeń losowych, pożaru, zalania i przepięcia.

## Kary umowne i limit odpowiedzialności

  - W określonych w niniejszym punkcie przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strona, która nie wykonuje swoich zobowiązań lub wykonuje je w sposób nienależyty, zapłaci drugiej Stronie kary umowne na zasadach określonych poniżej. W każdym przypadku, w którym podstawa naliczenia kary umownej odnosi się do Wynagrodzenia, Strony ustalają, że chodzi o Wynagrodzenie brutto.

  - ESCO zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną w przypadku:

    - zwłoki ESCO w usunięciu Wad Istotnych Dokumentacji Projektowej, w wysokości …………………………… [……………..] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż …………………………………… [………………………] PLN,

    - zwłoki ESCO w zakończeniu Robót w stosunku do Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego w wysokości dwa tysiące […………………………………….] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż ………………….. [………………]% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny,

    - zwłoki ESCO w usunięciu Wad Istotnych Robót w wysokości ………………………. […………………………………..] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż ……………………………. […………………………….]% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny,

    - zwłoki ESCO w usunięciu Wad Nieistotnych Robót w wysokości ………………………….. [………………………………………………] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż ………………….. […………………….]% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny,

    - zwłoki ESCO w doręczeniu Raportu Rocznego w wysokości …………………………………… [………………………………] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż ………………………….. […………………………..] PLN w całym okresie obowiązywania Umowy,

    - nieuzyskania z przyczyn leżących po stronie ESCO w każdym z Obiektów minimalnych

temperatur powietrza określonych w Standardach Zarządzania Energią przez okres:

- w jednym dniu przez co najmniej [………….] godzin, […………………..] PLN za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

- łącznie w Okresie Rozliczeniowym przez co najmniej [………………….] godzin […………………….] PLN za

każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

jednakże nie więcej niż ……………………….. […………………….] PLN w danym Okresie Rozliczeniowym,

    - zwłoki ESCO w usunięciu Awarii lub usterek zgodnie ze Standardami Zarządzania Energią (Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych czasów Diagnozy, Reakcji i Naprawy) w wysokości …………………. [……………………….] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż ……………………….. […………………………..] PLN w całym okresie obowiązywania Umowy,

    - wypowiedzenia Umowy na Etapie Zarządzania z przyczyn innych niż wymienione w pkt 25, obliczoną jako iloczyn Gwarantowanych Oszczędności Energii (w jednostkach technicznych) pomniejszonych o oszczędności energii osiągnięte (zaraportowane) do dnia wypowiedzenia Umowy oraz ceny jednostki energii określonej w Punkcie 22.5.

    - za każdy przypadek niepoinformowania podwykonawcy przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, że Podmiot Publiczny nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom ESCO w wysokości . […………………………………………………….] PLN za każdy przypadek.

  - Łączna wysokość kar umownych naliczonych ESCO:

    - na Etapie Inwestycyjnym nie może przekroczyć ………………. […………]% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, określonego w Ofercie,

    - na Etapie Zarządzania w danym Roku Rozliczeniowym nie może przekroczyć …………………….

[………………………….] % Wynagrodzenia za Etap Zarządzania za ten Rok Rozliczeniowy.

Powyższe limity kar umownych nie dotyczą naruszenia przez ESCO Umowy z winy umyślnej lub

z powodu rażącego niedbalstwa.

  - ESCO będzie zobowiązana do zapłaty kar umownych naliczonych na Etapie Inwestycyjnym lub na Etapie Zarządzania na podstawie doręczonej mu przez Podmiot Publiczny noty obciążeniowej, przelewem na rachunek bankowy Podmiotu Publicznego wskazany w nocie obciążeniowej w terminie wskazanym w tej nocie, jednak nie później niż w terminie ……………………… Dni od dnia otrzymania przez ESCO noty obciążeniowej.

  - W przypadku braku zapłaty noty Podmiot Publiczny ma prawo do dokonania potrącenia kar umownych naliczonych na Etapie Inwestycyjnym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Punkcie 6.

  - W przypadku braku zapłaty noty Podmiot Publiczny ma prawo do dokonania potrącenia kar umownych naliczonych na Etapie Zarządzania z Wynagrodzenia za Zarządzanie, płatnego zgodnie z Punktem 22.3.

  - Podmiot Publiczny zapłaci ESCO karę umowną w przypadku:

    - zwłoki Podmiotu Publicznego w przekazaniu Terenu Robót w wysokości ……………….. [………………] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż …………………. [……………………] PLN,

    - zwłoki Podmiotu Publicznego w podpisaniu Protokołu Odbioru Etapu Inwestycyjnego w wysokości jeden tysiąc [……………………………….] PLN za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż trzydzieści tysięcy […………………………..] PLN.

  - Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych na podstawie doręczonej mu przez ESCO noty obciążeniowej, przelewem na rachunek bankowy ESCO, wskazany w nocie obciążeniowej w terminie wskazanym w tej nocie, jednak nie później niż w terminie …………………….. Dni od dnia otrzymania od ESCO noty obciążeniowej.

  - Łączna maksymalna odpowiedzialność ESCO w okresie obowiązywania Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekroczy dziesięciu [……………………………]% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, określonego w Ofercie.

  - Limit odpowiedzialności ESCO, ustanowiony w punkcie 33.5 nie dotyczy przypadków, w których odpowiedzialność ESCO powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W takich przypadkach odpowiedzialność ESCO nie podlega limitowi.

## Procedura rozstrzygania sporów

  - W przypadku powstania między Stronami sporu związanego z wykonywaniem Umowy, Stronom nie wolno wstrzymać należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych  na  podstawie  Przepisów  Prawa,  w tym  w szczególności Kodeksu Cywilnego.

  - Strony w pierwszej kolejności zobowiązane są niezwłocznie podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu między nimi, wyznaczając w tym celu swoich przedstawicieli w liczbie nie większej niż …………………………. (………………………..) osoby dla każdej ze Stron. Żądanie wyznaczenia przedstawicieli Stron w celu polubownego rozwiązania sporu, przekazane drugiej Stronie, inicjuje procedurę polubownego rozwiązania sporu. Druga Strona zobowiązana jest do wyznaczenia swoich przedstawicieli w terminie ………………………. (……………….) Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania.

  - Strony podejmą wszelkie starania dla szybkiego zakończenia sporu, mając na uwadze cel Przedsięwzięcia i efektywność realizacji postanowień Umowy. Podczas polubownego rozwiązywania sporu Strony mogą korzystać z pomocy zewnętrznych doradców lub ekspertów. Każda Strona ponosi samodzielnie koszty związane z udziałem swoich przedstawicieli w polubownym rozwiązaniu sporu.

  - Miejscem posiedzeń przedstawicieli Stron będzie siedziba Podmiotu Publicznego lub inne miejsce uzgodnione przez Strony lub też posiedzenia odbywać się będą przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzanie posiedzeń na odległość (on-line).

  - Uzgodnienia Stron (rozstrzygnięcie sporu) w ramach próby polubownego rozwiązania sporu zawarte zostaną w pisemnym protokole uzgodnień, sporządzonym i podpisanym przez przedstawicieli Stron.

  - W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia zgodnie z procedurą wskazaną w Punktach 34.1.- 34.5 w terminie …………………………… (…………………………….) Dni od Dnia od dnia doręczenia żądania Strony wyznaczenia przedstawicieli Stron w celu polubownego rozwiązania sporu, lub w terminie krótszym, o ile Strony dojdą do przekonania o nie dojściu do porozumienia,   spór zostanie poddany pod postępowanie mediacyjne lub koncyliacyjne przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty postępowania Strony poniosą po połowie.

  - Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty   wykorzystaniem metod wskazanych w pkt 34.1. – 34.6. każda ze Stron ma prawo wnieść spór pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Podmiotu Publicznego.

  - W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że jeżeli Umowa przewiduje jakiekolwiek płatności pomiędzy Stronami, a między Stronami powstanie spór co do należnej kwoty płatności, każda ze Stron zobowiązuje się do zapłaty na rzecz drugiej Strony tej części kwoty, która nie pozostaje sporna.

## Zmiany Umowy

  - Zakazuje się istotnych zmian Umowy w stosunku do treści Oferty z wyjątkiem wymienionych poniżej zakresów i warunków dokonania takiej zmiany, a także w sytuacjach opisanych wyraźnie w treści Umowy i w treści art. 455 Ustawy PZP.

  - Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Bez uszczerbku dla obowiązku lub uprawnienia dokonywania zmian Umowy w sposób zgodny z przepisami  Ustawy  PZP,  Strony  niniejszym  uzgadniają,  że   wszelkie   zmiany   Umowy,   są ponadto dopuszczalne w następującym zakresie:

- wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron w sposób pierwotnie określony w Umowie będzie znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej wówczas:

  - terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Etap Inwestycyjny lub Etap Zarządzania ulegną wydłużeniu lub skróceniu o czas niezbędny dla usunięcia skutków przypadku Siły Wyższej; lub

  - nastąpi zmiana zakresu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub ESCO poprzez ograniczenie obowiązków ESCO na Etapie Inwestycyjnym lub na Etapie Zarządzania wraz ze zmianą należnego ESCO Wynagrodzenia; lub

  - nastąpi zmiana godzin użytkowania dla danego Obiektu; lub

  - nastąpi zmiana poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii w stosunku do

poziomu określonego w Ofercie; lub

- wystąpi zmiana Przepisów Prawa, która częściowo uniemożliwi lub istotnie utrudni realizację Umowy, wówczas:

  - terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Etap Inwestycyjny lub Etap Zarządzania ulegną wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia lub istotnie utrudnia realizację Umowy zgodnie z jej treścią; lub

  - nastąpi zmiana zakresu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub ESCO poprzez ograniczenie obowiązków ESCO na Etapie Inwestycyjnym lub na Etapie Zarządzania wraz ze zmianą należnego ESCO Wynagrodzenia; lub

  - nastąpi zmiana godzin użytkowania dla danego Obiektu; lub

  - nastąpi zmiana poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii w stosunku do

poziomu określonego w Ofercie; lub

- organ administracji przekroczy terminy wskazane w Przepisach Prawa, przewidzianych dla wydawania Decyzji Administracyjnych lub dokonywania innych uzgodnień, lub opiniowania, pod warunkiem zachowania przez ESCO należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności i dochowania przez ESCO terminów, wówczas terminy wykonania Przedsięwzięcia, w tym Etap Inwestycyjny lub Etap Zarządzania ulegną wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa, a która uniemożliwia realizację Umowy zgodnie z jej treścią; lub

- będzie to konieczne z uwagi na częściową niemożliwość świadczenia którejkolwiek ze Stron wówczas:

  - nastąpi zmiana zakresu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub ESCO poprzez ograniczenie obowiązków ESCO na Etapie Inwestycyjnym lub na Etapie Zarządzania wraz ze zmianą należnego ESCO Wynagrodzenia; lub

  - nastąpi zmiana sposobu realizacji Przedsięwzięcia, w tym zmiany technologii, ulepszenia materiałów lub urządzeń wykorzystywanych do realizacji Przedsięwzięcia; lub

  - nastąpi zmiana terminów realizacji obowiązków wynikających z Umowy poprzez ich wydłużenie lub skrócenie; lub

  - nastąpi zmiana godzin użytkowania dla danego Obiektu; lub

  - nastąpi zmiana poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii w stosunku do

poziomu określonego w Ofercie; lub

- w przypadku zmiany kwoty lub poziomu Dofinansowania przyznanego Podmiotowi Publicznemu w ramach Umowy o Dofinansowanie dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie Harmonogramu Wynagrodzenia ESCO. W takim przypadku ESCO przedstawi Podmiotowi Publicznemu nowy Harmonogram Wynagrodzenia, uwzględniający zmianę Dofinansowania;

- w przypadku wystąpienia kolizji Robót z pracami prowadzonymi równolegle na Terenie Robót przez osoby trzecie, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia realizację Robót, Etap Inwestycyjny ulegnie wydłużeniu odpowiednio do charakteru i okresu trwania kolizji;

- w przypadku planowania trwałej zmiany sposobu użytkowania Obiektów, ich modernizacji staraniem Podmiotu Publicznego lub zmiany przeznaczenia, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie zużycia energii,  wówczas:

  - nastąpi zmiana zakresu realizacji Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny lub ESCO poprzez ograniczenie obowiązków ESCO na Etapie Inwestycyjnym lub na Etapie Zarządzania wraz ze zmianą należnego ESCO Wynagrodzenia;

  - nastąpi zmiana poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii w stosunku do poziomu określonego w Ofercie lub zakres   zobowiązań   Stron, w szczególności co do wymaganego poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii oraz zobowiązań ESCO;

- jeżeli Instytucje Finansujące, które mają udzielić lub udzieliły Finansowania zażądają zmian lub uzupełnień postanowień Umowy warunkujących udzielenie Finansowania Partnerowi Prywatnemu lub utrzymanie jego dotychczasowych warunków;

- jeżeli będzie to niezbędne do wdrożenia i wykonywana postanowień umowy bezpośredniej.

  - W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany Umowy, o których mowa wyżej, Strona, której dotyczą te okoliczności przedstawi na piśmie drugiej Stronie propozycję zmiany Umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Druga Strona jest obowiązana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dziesięciu [10] Dni Roboczych ustosunkować się do przedstawionej propozycji na piśmie. W przypadku potrzeby dokonania uzgodnień Strony spotkają się w celu ustalenia wspólnej treści zmiany Umowy.

  - Nie stanowi zmiany Umowy:

    - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną Umowy (np. zmiana adresów i danych teleadresowych),

    - zmiana osób wskazanych do kontaktu,

    - zmiana nazwy, siedziby i adresu i innych danych teleadresowych Stron,

    - zmiana rachunków bankowych Stron.

  - W     przypadku     konieczności     dostosowania     postanowień     Umowy      do      Umowy o Dofinansowanie, w  tym  warunków  Dofinansowania  –  dopuszcza  się  zmiany  Umowy  w zakresie Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego, zakresu obowiązków Stron na Etapie Inwestycyjnym i na Etapie Zarządzania, Standardów Zarządzania Energią oraz poziomu Gwarantowanych Oszczędności Energii.

  - W przypadku zmiany kwoty lub poziomu Dofinansowania przyznanego Podmiotowi Publicznemu  w  ramach   Umowy   o   Dofinansowanie,   dopuszcza   się   zmianę   Umowy w zakresie Harmonogramu Wynagrodzenia ESCO. W takim przypadku ESCO przedstawi Podmiotowi Publicznemu nowy Harmonogram Wynagrodzenia ESCO, uwzględniający zmianę Dofinansowania.

  - Żadna zmiana Umowy nie może doprowadzić do przeniesienia większości ryzyka budowy lub ryzyka Gwarantowanych Oszczędności Energii w ramach Przedsięwzięcia na Podmiot Publiczny.

## Poufność

  - Umowa i Załączniki, informacje związane z Umową oraz Postępowaniem prowadzonym na

podstawie Ustawy PZP są jawne, z zastrzeżeniem pkt 36.2.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Strona zastrzegająca daną informację jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa wykaże jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez okres ………………………….. [……………….] lat od Dnia Zakończenia Umowy Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji zastrzeżonych, o których mowa w pkt 36.2 oraz że nie będą ujawniać, publikować, wykorzystywać ani przekazywać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody danej Strony innym podmiotom, w tym przedstawicielom środków masowego przekazu.

  - Niezależnie od powyższego, każda Strona może ujawnić informacje, obejmujące informacje zastrzeżone, wyłącznie:

    - gdy takie ujawnienie jest wymagane zgodnie z Przepisami Prawa,

    - jeśli dana informacja została już upubliczniona w inny sposób niż poprzez niedochowanie poufności przez którąkolwiek ze Stron,

    - gdy druga Strona wyrazi zgodę na piśmie na ujawnienie danej informacji.

  - Nie będą przez Strony traktowane jako informacje zastrzeżone dane lub informacje, które:

    - w chwili zawarcia Umowy były w posiadaniu Stron bez obowiązku zachowania ich

w poufności,

    - zostały przez Stronę opracowane w sposób niezależny bez użycia informacji zastrzeżonych,

    - zostały przez Stronę uzyskane ze źródeł innych niż druga Strona,

    - są dostępne publicznie w momencie otrzymania albo następnie stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu, jednakże bez naruszenia przez Stronę postanowień Umowy,

    - stanowią informację o zawarciu Umowy, jej wartości oraz zakresie Przedsięwzięcia.

  - Strony gwarantują sobie wzajemnie, że osoby, którym ujawnione są informacje zastrzeżone w ramach dozwolonego ujawnienia, będą zobowiązane do zachowania w poufności informacji dotyczących Umowy otrzymanych przez taką Stronę.

## Prawa autorskie, licencje oraz prawa własności przemysłowej

  - ESCO gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek licencji, praw autorskich, praw do baz danych oraz innych praw własności intelektualnej lub innych praw lub prawnie chronionych interesów o skutku podobnym lub równoważnym do skutków powyższych praw osób trzecich i oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność

za naruszenie wyżej wymienionych praw, zarówno majątkowych, jak i osobistych, o ile

powyższe jest spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie ESCO.

  - ESCO zwolni Podmiot Publiczny z odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami  z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez ESCO obowiązków wynikających z Umowy, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie naruszenie będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Podmiotu Publicznego.

  - ESCO niniejszym przenosi na Podmiot Publiczny majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w związku z wykonywaniem Umowy  na następujących polach eksploatacji, wraz z prawem własności do nośników danych, na których utwory zostały utrwalone:

    - w stosunku do utworów innych niż programy komputerowe:

- kopiowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie wszelkimi technikami egzemplarzy utworów lub ich części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikami cyfrowymi,

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub kopii utworów,

- rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób i dowolnymi technikami, w tym także ich zamieszczanie w sieci Internet, a także Intranet lub innych sieciach prowadzonych lub kontrolowanych przez Podmiot Publiczny,

- zapisywanie utworów w pamięci komputerów lub innych urządzeń, a także na dowolnych nośnikach danych w całości lub w części jakimikolwiek środkami   i w jakiejkolwiek formie,

    - a w stosunku do utworów będących programami komputerowymi:

- trwałe i czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie utworów wymagające zwielokrotnienia,

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek zmiany

w utworach lub ich częściach,

- rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem utworów lub ich kopii lub ich części.

  - W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że ich celem jest, aby Podmiot Publiczny uzyskał prawa do korzystania z utworów w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, obejmującym  prawo  korzystania  z utworów  w dowolny  sposób,  w całości  lub  w części,   w działalności Podmiotu Publicznego oraz w celach uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami Podmiotu Publicznego, w tym potrzebami technicznymi, gospodarczymi lub ekonomicznymi.

  - ESCO niniejszym udziela Podmiotowi Publicznemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, przenaszalnej licencji z prawem udzielania sublicencji na następujące utwory [***] oraz przenosi własność nośników danych, na których utwory zostały utrwalone. Licencja jest udzielona na okres ………… lat. Po upływie …….-letniego okresu licencji, licencja zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Po upływie …………-letniego okresu licencji, licencja może zostać wypowiedziana na ……………….. lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego, przy czym ESCO zobowiązuje się nie wypowiadać licencji w żadnym czasie, a wypowiedzenie przez ESCO licencji będzie uznawane za naruszenie Umowy. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

[Należy wymienić wszystkie te utwory, w stosunku do których przeniesienie majątkowych praw autorskich nie jest możliwe, a możliwe jest udzielenie licencji. Jeżeli prawa autorskie do wszystkich utworów będą przenoszone na Podmiot Publiczny i nie jest konieczne udzielenie licencji punkty dotyczące oraz odwołania do licencji należy usunąć]

    - w stosunku do utworów innych niż programy komputerowe:

- kopiowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie wszelkimi technikami egzemplarzy utworów lub ich części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikami cyfrowymi,

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub kopii utworów,

- rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób i dowolnymi technikami, w tym także ich zamieszczanie w sieci Internet, a także Intranet lub innych sieciach prowadzonych lub kontrolowanych przez Podmiot Publiczny,

- zapisywanie utworów w pamięci komputerów lub innych urządzeń, a także na dowolnych nośnikach danych w całości lub w części jakimikolwiek środkami   i w jakiejkolwiek formie,

    - w stosunku do utworów będących programami komputerowymi:

- trwałe i czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie utworów wymagające zwielokrotnienia,

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek zmiany

w utworach lub ich częściach,

- rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem utworów lub ich kopii lub ich części.

  - Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz udzieleniem licencji, ESCO udziela nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie przez Podmiot Publiczny autorskich praw zależnych oraz przenosi na Podmiot Publiczny wyłączne i przenaszalne prawo zezwalania osobom trzecim na korzystanie z powyższych praw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie, łącznie z korzystaniem i rozporządzaniem tłumaczeniem, przystosowywaniem, zmianą układu lub innymi zmianami we wszystkich utworach.

  - W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili zawierania Umowy, ESCO przeniesie na Podmiot Publiczny majątkowe prawa autorskie do utworów, o których mowa w Umowie na takich nowych polach eksploatacji, w ramach Wynagrodzenia, to jest bez prawa do dodatkowej zapłaty, o ile ESCO będzie posiadać prawa autorskie do utworów na takich nowych polach eksploatacji.

  - W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji nieznanych w chwili zawierania Umowy, ESCO udzieli Podmiotowi Publicznemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, przenaszalnej licencji, z prawem udzielania sublicencji, na utwory, o których mowa w Umowie na takich nowych polach eksploatacji, w ramach Wynagrodzenia, to jest bez prawa do dodatkowej zapłaty, o ile ESCO będzie posiadać prawa autorskie do utworów na takich nowych polach eksploatacji. Licencja będzie udzielona na okres ……………………. lat. Po upływie ……………………-letniego okresu licencji, licencja zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Po upływie 5-letniego okresu licencji, licencję można wypowiedzieć na 5 lat naprzód, na koniec roku kalendarzowego, przy czym ESCO zobowiązuje się nie wypowiadać licencji w żadnym czasie,  a wypowiedzenie przez ESCO licencji będzie uznawane za naruszenie postanowień Umowy.

  - Przeniesienie na Podmiot Publiczny praw autorskich oraz udzielenie licencji w zakresie pól eksploatacji i utworów wskazanych w Umowie następuje w stosunku do każdego z utworów  z chwilą jego ustalenia w dowolnej formie, bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia przez ESCO. Przez ustalenie utworu rozumie się jego uzewnętrznienie w jakiejkolwiek postaci, w tym w formie nieukończonej.

  - Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz udzieleniem licencji ESCO udziela Podmiotowi Publicznemu wyłącznego, nieodwołalnego i przenaszalnego zezwolenia na wykonywanie osobistych praw autorskich do utworów, w tym na dokonywanie przez Podmiot Publiczny lub na jego zlecenie zmian i adaptacji utworów i upoważnia Podmiot Publiczny do udzielania zgód na dokonywanie zmian i adaptacji utworów dowolnym osobom trzecim.

  - ESCO przenosi niniejszym na Podmiot Publiczny wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych z baz danych stanowiących  Prawa  Własności  Intelektualnej  i wtórnego  ich  wykorzystania w całości lub w części, wraz z prawem własności nośników danych, na których bazy danych zostały utrwalone.

  - Przeniesienie praw autorskich do utworów oraz udzielenie licencji na wymienionych powyżej polach eksploatacji, przeniesienie własności nośników, jak również przeniesienie innych Praw Własności Intelektualnej i udzielenie zezwoleń, o których mowa w niniejszej Części następuje w ramach Wynagrodzenia.

  - Jeżeli w przyszłości okaże się, że w celu Zarządzania Energią konieczne jest uzyskanie od ESCO licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub bazy danych, z których ESCO korzystał w związku z wykonywaniem Umowy, a które nie stanowią praw własności Intelektualnej przenoszonych na Podmiot Publiczny, ESCO udzieli Podmiotowi Publicznemu, w ramach Wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na używanie takich praw własności intelektualnej w zakresie i na okres trwania tożsame z zakresem i okresem trwania praw

uzyskanych na takie prawa własności intelektualnej i bazy danych przez ESCO, o ile będzie do

udzielenia takich licencji uprawniony.

  - W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zakończenie Umowy, pozostaje bez wpływu na skuteczność przeniesienia praw autorskich, udzielone licencje, prawa własności nośników i udzielenia zezwoleń, o których mowa powyżej w stosunku do utworów ustalonych w jakiejkolwiek formie i baz danych powstałych przed Dniem Zakończenia Umowy, jak również na obowiązek ESCO wydania nośników, na których powyższe utwory i bazy danych zostały utrwalone.

  - Z chwilą przeniesienia praw autorskich, ESCO udziela Podmiotowi Publicznemu do Dnia Zakończenia Umowy, niewyłącznej licencji uprawniającej Podmiot Publiczny do korzystania     z utworów, o których mowa w Umowie i ich opracowań  na  polach  eksploatacji wskazanych w Umowie w stosunku do utworów innych niż programy komputerowe oraz w stosunku do utworów będących programami komputerowymi. Licencja obejmuje prawo do dokonywania modyfikacji utworów i wykonywania zależnych praw autorskich na wyżej wymienionych polach   eksploatacji,   w zakresie   koniecznym   do   wykonania   umowy.   Koszty   związane   z udzieleniem   licencji,   o której   mowa    powyżej   zostały    wkalkulowane    przez    Strony w Wynagrodzenie. ESCO zobowiązuje się nie wypowiadać licencji do Dnia Zakończenia Umowy.

## Ochrona danych osobowych

  - ESCO oświadcza, że wypełniła obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Publiczny jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał   w celu  realizacji   Umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do jej realizacji, w tym:

    - osób wskazanych przez ESCO jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację Przedsięwzięcia ze strony ESCO,

    - osób wskazanych przez ESCO do realizacji określonych obowiązków (np. kierownik

budowy),

    - osób uczestniczących w realizacji Przedsięwzięcia, na których doświadczenie ESCO

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu,

    - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które ESCO wskazał jako podwykonawców,

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym Załącznik nr ….

  - W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia ESCO będzie współpracowała przy jego realizacji z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami Umowy, dane osobowe ESCO przekaże Podmiotowi Publicznemu, w szczególności osobami wykonującymi czynności, co do których Podmiot Publiczny formułuje wymagania zatrudnienia przez ESCO na podstawie umowy o pracę oraz osobami wymienionymi w pkt 38.1 a-d, ESCO zobowiązuje się do przekazania tym osobom klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 38.1.

  - W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia zajdzie konieczność przekazania ESCO przez Podmiot Publiczny dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia ESCO danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Podmiotem Publicznym a ESCO zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr ….

  - ESCO zwalnia Podmiot Publiczny z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków ESCO określonych w Umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie ESCO o świadczenie na rzecz podmiotu trzeciego, także organu nadzoru, w ramach którego ESCO zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze) w związku z naruszeniem przez Podmiot  Publiczny  obowiązku   informacyjnego   przewidzianego   w art.   13   i 14   RODO. W przedmiotowym przypadku ESCO zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych podmiotów lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Podmiotu Publicznego, dochodzone od Podmiotu Publicznego w związku z naruszeniem przez ESCO. W wypadku zaspokojenia przez Podmiot Publiczny roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają     z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków ESCO określonych w Umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, ESCO zobowiązana jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Podmiot Publiczny na zaspokojenie roszczeń tych podmiotów oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Podmiot Publiczny poniesie w związku z naruszeniem przez ESCO obowiązków określonych w Umowie dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

  - Podmiot Publiczny oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ESCO jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy, w szczególności wobec pracowników/współpracowników/przedstawicieli/reprezentantów Podmiotu Publicznego oraz osób skierowanych do realizacji lub uczestniczących w realizacji Umowy ze strony Podmiotu Publicznego.

  - W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny będzie współpracował  przy  jej  realizacji  z innymi  lub  dodatkowymi  osobami,  których,  zgodnie    z postanowieniami Umowy, dane osobowe Podmiot Publiczny przekaże ESCO, Podmiot Publiczny zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

  - W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia zajdzie konieczność powierzenia danych osobowych Podmiotowi Publicznemu przez ESCO, pomiędzy ESCO a Podmiotem Publicznym zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr ….

## Postanowienia końcowe

  - W przypadku nieskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy Strony postanawiają, iż nie będzie to naruszać skuteczności pozostałych postanowień. W przypadku stwierdzenia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia postanowień nieskutecznych lub nieważnych postanowieniami najbardziej zbliżonymi do pierwotnej woli Stron.

  - W przypadku, gdyby treść postanowień Umowy (lub sposób ich wykonywania) została skutecznie podważona prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną przez jakiekolwiek właściwe i uprawnione do tego organy władzy publicznej, Strony podejmą działania w celu dostosowania jej treści do orzeczeń tych organów. W takim przypadku pozostałe postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby zapewnić jej spójność i niezakłóconą realizację celu Umowy.

  - Przeniesienie lub obciążenie praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej Umowy przez każdą ze Stron na rzecz osoby trzeciej, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie, wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony.

  - Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| W imieniu Podmiotu Publicznego | W imieniu ESCO |
| --- | --- |
| …....................................................... | …....................................................... |

Załączniki:

Łączna wartość Dofinansowania dla wszystkich części wynosi …………………………….zł i stanowi ……………………….% Wydatków Kwalifikowalnych